Traduzione non ufficiale a cura di Tecnostruttura

D&R sulla chiusura dei programmi 2007-2013

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ: Questa bozza di documento di lavoro si basa su questioni poste dalle autorità nazionali alla Commissione nell’ambito dei lavori di chiusura. Si compone di bozze di risposta della Commissione. L'obiettivo è quello di fornire spiegazioni e interpretazioni della Commissione delle regole al fine di facilitare la chiusura dei programmi operativi e incoraggiare le buone pratiche. Tuttavia, le risposte in nessun modo hanno la precedenza sulle regole stabilite nella pertinente normativa dell'Unione o degli Orientamenti sulla chiusura.

GLOSSARIO

| AdA | Autorità di Audit |
| --- | --- |
| RAC | Rapporto Annuale di Controllo |
| RAE | Rapporto Annuale di Esecuzione |
| AdC | Autorità di Certificazione |
| ACB | Analisi Costi-Benefici |
| LGC | DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30.4.2015 che modifica la Decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007- 2013) |
| RDC | Regolamento Disposizioni Comuni (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 |
| FESR | Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale |
| FSE | Fondo Sociale Europeo |
| FSIE | Fondi Strutturali e di Investimento Europei |
| CTE | Cooperazione Territoriale Europea |
| REF | Rapporto di Esecuzione Finale |
| Reg. Gen. | REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 |
| OI | Organismo Intermedio |
| Reg. Esec. | REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale |
| AdG | Autorità di Gestione |
| Si.Ge.Co. | Sistema di Gestione e Controllo |
| GP | Grandi Progetti |
| PO | Programma Operativo |
| AT | Assistenza Tecnica |

| D | Argomento | Riferimento agli Orientamenti | Domanda | Risposta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA |  |  |  |  |
| 1 | Referente per la chiusura |  | Come saranno trattate le domande riguardanti interpretazioni diverse degli Orientamenti sulla Chiusura? La CE avrà un unico referente per la chiusura al quale potranno essere rivolte domande aggiuntive durante il processo? | I documenti di chiusura saranno trattati dalle unità geografiche e di audit in seno alla Commissione. Le domande possono essere inviate tramite le unità geografiche, che saranno i principali referenti per gli Stati membri. Questi saranno assistiti dai team di interpretazione della DG EMPL e della DG REGIO. |
| 2 | Preparazione: scadenze |  | La CE può fornire una scheda che evidenzi i termini degli orientamenti relativi ai PO o agli assi prioritari nell'ambito dei PO? | Tutte le scadenze sono nelle disposizioni regolamentari. Le LGC coprono le principali scadenze da osservare. Una panoramica delle scadenze è allegata al presente documento. |
| 3 | Valutazione ex-post |  | Qual è il ruolo della valutazione nel processo di chiusura, in particolare della valutazione ex-post? La valutazione non è menzionata nel documento. | Non c’è alcun collegamento diretto tra la valutazione ex post e la chiusura. La valutazione ex post sarà completata dalla Commissione entro il 31.12.2015, in linea con l'art. 49 del Reg. Gen. Riguarderà tutti i PO nell'ambito di ciascun obiettivo in stretta collaborazione con lo Stato membro e le AdG. Esaminerà l’attuazione della politica di coesione, la misura in cui sono state utilizzate le risorse, l'efficacia e l'efficienza della programmazione dei Fondi e l'impatto socio-economico. |
| 4 | Trasferimento tra programmi | 2.2 | È possibile trasferire fondi all'interno dello stesso Stato membro e dello stesso Fondo (ad esempio trasferimento dal Programma FESR del Galles alla Scozia)? | Sì, come indicato nelle LGC, qualsiasi richiesta di modifica del piano di finanziamento che implica un trasferimento tra i programmi dovrebbe essere presentata entro il 30.09.2013, per consentire tempo sufficiente per la decisione da adottare entro il 31.12.2013. Gli impegni annuali non saranno modificati oltre il 31.12.2013. |
| 5 | Modifica della Decisione della Commissione | 2.2 | Il piano finanziario in vigore, dopo la sua ultima notifica, può essere ancora adattato successivamente? È quindi possibile approvare i progetti che non sono ancora coperti dal piano di finanziamento indicativo? Possiamo aspettarci che la Commissione autorizzi queste richieste, a condizione che il totale delle spese rispetto al piano finanziario e il tasso massimo del contributo dell'UE non vengano superati? È intenzione di questo regolamento non far presentare modifiche anticipate, ma soltanto alla chiusura, al fine di garantire il più possibile l'assorbimento completo. | Una modifica della decisione di un programma richiede una decisione della Commissione. La sezione 2.2 delle LGC spiega fino a quando tale richiesta può essere fatta, ma non specifica che ogni richiesta si tradurrà obbligatoriamente in una decisione della Commissione. Una modifica del programma che comporta una modifica del piano finanziario deve seguire le disposizioni del Reg. Gen. e in particolare l'art. 3(3) dello stesso. |
| 6 | Modifica della Decisione della Commissione | 2.2 | La ri-allocazione dei fondi tra gli assi prioritari di un programma può essere richiesta fino al 31.12.2015. Tali modifiche riguardano necessariamente impegni di bilancio dell'Unione già chiusi (rate annuali). È possibile confermare che le modifiche del piano finanziario relative agli assi prioritari sono consentite, a condizione che gli importi annuali contenuti nel piano di finanziamento rimangono invariate? | Questo può essere confermato: le ri-allocazioni di fondi tra gli assi prioritari di un programma, a condizione che siano nello stesso obiettivo e componenti dell'obiettivo e lo stesso fondo, sono possibili fino a 31.12.2015. Gli impegni di bilancio già chiusi (rate annuali) non possono essere presi in considerazione nella ri-allocazione dei fondi. Tutte le modifiche che coinvolgono gli impegni devono essere approvate al più tardi entro il 31.12.2013. |
| 7 | Flessibilità | 2.2 | Ci sono ulteriori informazioni da parte della CE sulla possibile flessibilità? In particolare, in vista della fine del periodo di ammissibilità e, se del caso, del rischio di disimpegno, la modifica dei programmi sembra critica in termini di tempo. | Altre forme di flessibilità sono state già concesse nel quadro della modifica da parte del Parlamento e del Consiglio del Reg. Gen. La flessibilità del 10% tra assi prioritari, come previsto nella modifica del Regolamento Generale 1297/2013 del 11.12.2013, consente a un asse prioritario un overbooking fino al 10% della sua dotazione posto che vi sia un decremento in un altro asse prioritario meno performante. |
| 8 | Modifica della Decisione della Commissione per i Programmi | 2.2 | Se decidiamo per un trasferimento del 10% delle risorse tra i fondi – è necessario modificare il PO? | In caso di trasferimento tra fondi è da notare che la decisione di modifica deve essere presa dalla Commissione prima del 31.12.2013, che implica che la richiesta sia presentata entro il 30.09.2013. In aggiunta a ciò, nessun cambiamento delle risorse tra il FESR/FSE e il FC (e viceversa) è possibile in quanto la dotazione del FC è fissata a livello nazionale. |
| 9 | Scadenza per l’impegno | 2.2 | In nessun punto il Reg. Gen. o il regolamento di attuazione 1028/2006 definisce esplicitamente il termine ultimo per l'impegno (2013/2015). | Il Reg. Gen. specifica agli artt. 18 e 75 che non ci sono impegni finanziari a livello di programma dopo il 2013 per quanto riguarda il periodo di programmazione 2007-2013. Per quanto riguarda gli impegni a livello di progetto, non ci sono scadenze specifiche nel quadro regolamentare. |
| 10 | Modifica della Decisione della Commissione per i Programmi / Relazione sui risultati | 2.2 / 5.2.6 | Ove si riscontri che, nella fase di chiusura del programma, i valori effettivi degli indicatori sono diversi da quanto indicato dal "valore atteso" riportato nel PO, occorre proporre una modifica del PO o è sufficiente a fornire una giustificazione adeguata nel REF? | È possibile modificare obiettivi e indicatori durante l'attuazione, se necessario. Alla chiusura, nel caso in cui gli indicatori riportati nel rapporto finale sembrino discostarsi in modo significativo (cioè di oltre il 25%) dagli obiettivi stabiliti nel programma, lo Stato membro deve fornire una spiegazione e una giustificazione che dimostrino che sono state intraprese azioni correttive. Su questo lo Stato membro dovrebbe predisporre una breve sintesi di 3 pagine al massimo (per il programma nel suo insieme). La relazione è richiesta solo per quanto riguarda gli indicatori di programma (e non a livello di progetto). Per quanto riguarda la chiusura dei progetti, gli indicatori di realizzazione sono da considerarsi come strumento di misurazione per il completamento del progetto secondo la convenzione. |
| 11 | Modifica della Decisione della Commissione per i Programmi | 2.2 | È possibile modificare il piano finanziario di un PO fino al 31.12.2015 e spostare le risorse da un asse all'altro. Quest'ultima modifica potrebbe innescare cambiamenti per indicatori/obiettivi. È necessario modificare questi parametri e fornire un’analisi sui motivi della revisione, come previsto ai sensi dell'art. 48 (3) del Reg. Gen.? | Una modifica finanziaria che innesca un cambiamento significativo negli obiettivi dovrebbe essere giustificata, in linea con l'art. 48 (3), anche se tale richiesta di modifica interviene all'ultimo momento (fine del 2015). Naturalmente si consiglia di non attendere fino all'ultimo momento per monitorare i progressi e per rendersi conto che il significativo scostamento rispetto agli obiettivi richiederà una modifica del programma. Se le modifiche finanziarie hanno un impatto limitato sugli obiettivi fissati non c'è necessità di adeguarli. |
| 12 | Modifica della Decisione della Commissione per i Programmi | 2.2 | La dotazione delle risorse finanziarie per tema prioritario (tabella 1, allegato II, Reg. di attuazione) è vincolante o è solo indicativa? | La ripartizione per tema prioritario (tabella 1, allegato II, Reg. Att.) è indicativa ed è subordinata in chiusura al rispetto dei requisiti di destinazione di cui all'art. 9(3) Reg. Gen. (si rammenta che tutti gli interventi del FSE rientrano nell’earmarking). Infatti, la tabella 1 dell'allegato II del Reg. Gen. va di pari passo con l’allegato IV Reg. Gen. che definisce le categorie di spesa "sottoposte a earmarking". |
| 13 | Modifica della Decisione della Commissione per i Programmi | 2.2 | Si suggerisce di sopprimere il termine raccomandato del 30.09.2015. | La raccomandazione è nell'interesse dello Stato membro per i seguenti due motivi: - Consente allo Stato membro di riallocare le risorse ove la Commissione dovesse rifiutare la modifica; - Fornisce certezza allo Stato membro per quanto riguarda l'impegno della Commissione a finalizzare il processo di modifica entro il 31.12.2015. |
| 14 | Modifica di un Grande Progetto | 2.3 | È necessario includere nella modifica della decisione di un GP elementi di funzionalità della fase 1? | Come spiegato al punto 3.3 delle LGC, i progetti divisi in fasi sono esentati dall'obbligo di pieno funzionamento ('completato e in uso'), purché si sia in grado di dimostrare che la prima fase è conforme alle condizioni fissate nelle sezioni 3.3 e 3.4 delle LGC per la suddivisione in fasi. |
| 15 | Modifica di un Grande Progetto | 2.3 | Quali progetti sono interessati dalla nota 3 a piè di pagina (progetti per i quali è consigliato un invio anticipato della richiesta di modifica)? | Ciò riguarda i progetti all'interno di programmi che sono sufficientemente complessi nell’attuazione, poiché una conoscenza anticipata delle risorse ancora da assegnare ai progetti è necessaria al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse (è necessario disporre di tempo sufficiente per essere in grado di ridistribuire gli importi che non possono essere assegnati ai GP o per modifiche di GP per i quali un accordo con la Commissione potrebbe non essere raggiunto. Tali importi devono essere idealmente messi a disposizione di un altro progetto.) |
| AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA |  |  |  |  |
| 16 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | Il fatto che i programmi possono essere modificati nel corso del periodo di ammissibilità dei costi (fino al 31.12.2015) significa che le AdG/OI possono firmare contratti con i beneficiari nello stesso periodo? I fondi possono essere assegnati e gli impegni assunti anche nel 2014 e nel 2015, o i fondi devono essere messi a bando entro la fine del 2013 e i GP presentati alla CE entro la fine del 2013? | Non vi è alcun limite di tempo per la selezione delle operazioni o di gara, l'unico limite riguarda l'ammissibilità delle spese. In altre parole, è possibile approvare le operazioni (inclusi i GP) anche negli anni 2014 e 2015, ma va ricordato che il termine ultimo di ammissibilità delle spese è il 31.12.2015 e la spesa deve essere effettivamente pagata dal beneficiario entro tale data perché sia ammissibile. Gli Stati membri dovrebbero fare attenzione nella selezione ed attuazione delle operazioni poco prima della fine del periodo di ammissibilità. |
| 17 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | Come possono essere rimborsati gli stipendi del mese di dicembre 2015 in quanto le spese sono ammissibili solo fino al 31.12.2015 e gli stipendi si suppone siano pagati nel mese di gennaio 2016? | Gli Stati membri sono invitati a prevedere azioni in proposito per tempo. |
| 18 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | La data finale di ammissibilità delle spese è fissata al 31.12.2015 - Si considera la data in cui il pagamento finale è accreditato sul conto del fornitore, la data della detrazione del pagamento finale dal conto del beneficiario o la data in cui la fattura è emessa? | Ai sensi dell'art. 56(1) Reg. Gen., la spesa è ammissibile per una partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta (dal beneficiario) entro il 31.12.2015. Inoltre, ai sensi dell'art. 78 (1) Gen. Reg. le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo quanto diversamente previsto in regolamenti specifici per ciascun Fondo. L'art. 60(b), stabilisce che l’AdG deve verificare che la spesa dichiarata dai beneficiari è stata effettivamente sostenuta. |
| 19 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | Sono accettabili contratti di prestazione continua per l'ammissibilità dei servizi erogati nel mese di dicembre 2015? | Sì, a condizione che il pagamento da parte dei beneficiari sia effettuato entro la fine del periodo di ammissibilità. |
| 20 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | La Commissione può chiarire se la spesa sarà trattata come “pagata” per i progetti di capitalizzazione, se richiamata dal progetto entro 31.12.2015 e sottoposta ad una clausola di mantenimento per i problemi che dovessero insorgere nel 2016? La Commissione può chiarire le questioni relative ai progetti di capitale e ai conti di garanzia? Ad esempio, quando uno sponsor ha pagato il 100%, ma il 10% è stato versato in un conto di garanzia, se il periodo di mantenimento è dopo il 31.12.2015 l’ammontare di mantenimento può essere dichiarato? | Ai sensi dell'art. 56(1) Reg. Gen., la spesa è ammissibile per una partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta (dal beneficiario) entro il 31.12.2015. Inoltre, ai sensi dell'art. 78(1) Reg. Gen. le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo quanto diversamente previsto in regolamenti specifici per ciascun Fondo. L'art. 60(b), stabilisce che l’AdG deve verificare che la spesa dichiarata dai beneficiari sia stata effettivamente sostenuta. I pagamenti da un beneficiario su un conto di deposito a garanzia non sono ammissibili se rilasciati dopo il 31.12.2015. È possibile solo trattare tale pagamento come una vera e propria spesa ai sensi dell'art. 13(1) Reg. Att., se il denaro viene rilasciato dal conto di garanzia al contraente prima del 31.12.2015. D'altra parte, se il beneficiario paga il contraente per intero prima del 31.12.2015 e l'imprenditore prende una garanzia bancaria per l'importo previsto nella clausola di mantenimento, allora questo importo è ammissibile. |
| 21 | Ammissibilità | 3.1 | Un progetto può ancora iniziare il 01.01.2014, 01.02.2014 o 01.03.2014 ipotizzando che l'autorizzazione avvenga prima nel 2014? | Sì, se la data finale di ammissibilità, il 31.12.2015, viene rispettata (vale a dire i beneficiari hanno eseguito i relativi pagamenti per questa data) ed i progetti sono stati completati, le spese sono ammissibili al sostegno, a condizione che gli altri criteri di ammissibilità siano rispettati. L'autorizzazione può quindi verificarsi anche nel 2015. |
| 22 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | Concludiamo dalle formulazioni utilizzate, che i finanziamenti del FESR possono ancora essere pagati ai beneficiari finali dopo il 31.12.2015. È questa l'interpretazione corretta e se è così, c'è una scadenza (finale)? | Ai sensi dell'art. 78(1) Gen. Reg., è la data del pagamento da parte del beneficiario che conta. Se il pagamento avviene prima della data finale di ammissibilità, vale a dire prima del 31.12.2015, la spesa è ammissibile. Nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico dovrebbe essere versato al beneficiario prima della presentazione dei documenti di chiusura. |
| 23 |  | 3.1 | È corretto che per i progetti interrotti, il tempo di interruzione non vale solo per la scadenza dell'impegno e la data della valutazione di completamento/in uso ('i progetti funzionanti'), ma anche per i pagamenti e l'ammissibilità delle spese? Possono esserci situazioni in cui un beneficiario dichiari per un progetto che rimane sospeso e continua dopo il 31.12.2015 spese ammissibili sostenute e pagate dopo la data finale di ammissibilità? | La spesa sostenuta e pagata da un beneficiario dopo il 31.12.2015 per un progetto in sospensione che è stata inclusa nella dichiarazione finale di spesa non può essere considerata ammissibile. Saranno prese in considerazione per una proroga del periodo di ammissibilità e la scadenza per la presentazione dei documenti di chiusura solo le interruzioni motivate da cause di forza maggiore. |
| 24 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | A partire dal 31.12.2015, è sufficiente, per la dichiarazione finale di spesa, che la spesa sia stata sostenuta dal beneficiario, o è anche necessario che il contributo pubblico corrispondente sia già stato pagato? Esiste un termine ultimo per il pagamento del contributo pubblico da parte della Regione al beneficiario in caso di progetto di infrastruttura attuato dal comune o provincia? | Secondo una lettura combinata degli artt. 56(1) e 78(1) Gen. Reg.: - Il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese di cui all'art. 56 (1) Gen. Reg. si applica alle spese sostenute dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi. - Il corrispondente contributo pubblico può essere versato ai beneficiari dopo il 31.12.2015. Dunque: - 31.12.2015 è la data finale per l'ammissibilità delle spese a carico dei beneficiari sia pubblici che privati. - Tra il 31.12.2015 e il 31.03.2017 le spese da parte dei beneficiari devono essere certificate e dichiarate alla Commissione. Come indicato all'art. 80 Reg. Gen., il contributo pubblico è versato ai beneficiari il più rapidamente possibile. Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, il contributo pubblico deve essere stato versato ai beneficiari entro la data di presentazione della domanda di pagamento finale alla Commissione. - • Il Reg. Gen. non prevede alcun termine per il rimborso del contributo pubblico ai beneficiari, ma specifica che dovrebbe essere pagato "il più rapidamente possibile". Quest'ultimo non è stato precisato, ma i riferimenti stabiliti per il periodo di programmazione 2014-2020 possono servire come orientamento. Il RDC prevede al considerando 113 che "i beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno in pieno non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità dei fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e dai pagamenti intermedi". Anche se questo vale solo per il nuovo periodo di programmazione, potrebbe essere considerato come buona pratica quando si interpreta "il più rapidamente possibile". |
| 25 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | È possibile confermare che, in conformità con quanto indicato in COCOF/09/0025/04-IT, in caso di costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, la prova delle spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2015 deve fare riferimento alla prova della realizzazione delle attività di progetto entro tale data, anche se la segnalazione di tali attività da parte dei beneficiari avverrà più tardi, in analogia a quanto previsto per i costi reali. Con riferimento alla chiusura dei programmi 2007-2013, secondo l'ammissibilità delle spese di cui all'art. 11(3) del Reg. FSE, ci chiediamo se i pagamenti da parte dei beneficiari sono richiesti entro il 31.12.2015 o, come supposto dagli uffici, nei casi in cui vengono adottate misure di semplificazione, i pagamenti controllati dalla Commissione sono solo quelli effettuati dagli uffici regionali ai beneficiari. | Si, nel caso specifico di tabelle standard di costi unitari, la giustificazione delle spese effettive infatti si riferisce alla data degli esiti/risultato che innesca il pagamento del costo unitario. Nel caso di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari, l'audit sarà infatti basato sui pagamenti erogati dagli enti pubblici ai beneficiari, quindi verificherà che siano stati raggiunti i presupposti per il pagamento di una somma forfettaria o cercherà le prove che le unità a cui si applicano le tabelle standard siano state effettivamente attuate. Le unità e le azioni forfettarie che costituiscono la base di questo pagamento devono, quindi, essere state completate entro il 31.12.2015. Nel caso dei costi indiretti dichiarati su base forfettaria dei costi diretti di un'operazione, la spesa diretta, a cui si applica il forfait deve essere pagata dai beneficiari entro il 31.12.2015. |
| 26 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | Per quanto riguarda la richiesta di sovvenzione ai consorzi di aziende che sviluppano congiuntamente progetti (in cui una società è capofila e risponde per tutti loro), è un prerequisito che esso abbia distribuito tutti gli aiuti ricevuti agli altri partner prima della dichiarazione di spesa? | No, questo non è un prerequisito. Ma l’AdG deve verificare che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute e pagate dal beneficiario principale o dai suoi partner e che questa spesa è supportata da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente. |
| 27 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | Per i contratti di AT con i servizi che saranno forniti all’AdG dopo la scadenza del 31.12.2015, è possibile effettuare i pagamenti prima 31.12.2015 sulla base di una garanzia bancaria? La fattura può essere emessa in una fase successiva, una volta che il servizio è stato fornito? Stessa domanda per il lavoro di supervisione che si svolgerà tra la data finale di ammissibilità e la data per la presentazione dei documenti di chiusura. | Il pagamento di anticipi poco prima del termine per l'ammissibilità delle spese non dovrebbe essere pratica comune in quanto comporta un alto rischio di mancata attuazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici il pagamento di un anticipo da un beneficiario a un contraente (ad esempio, un fornitore di AT) a fronte di una garanzia bancaria pagata prima della data finale di ammissibilità è ammissibile e può essere certificato alla Commissione se il servizio e/o la prestazione oggetto del pagamento è stato svolto e la sua conformità è garantita al momento della presentazione della documentazione di chiusura. A queste condizioni, un pagamento da parte del beneficiario al contraente, a fronte di una garanzia bancaria, può essere considerato alla stregua di un pagamento da parte di un beneficiario nell’attuazione di un’operazione, ai sensi dell'art. 78(1), posto che le condizioni per i pagamenti degli anticipi siano state previste nel contratto e siano conformi con le norme nazionali applicabili o le prassi contrattuali. La fattura per il pagamento anticipato dovrà essere sottoscritta e pagata entro la data finale di ammissibilità insieme alla garanzia bancaria. È importante insistere su quest'ultima frase: è solo nel caso in cui le norme nazionali o le prassi contrattuali già prevedono che i lavori di supervisione / servizi di assistenza tecnica / altri tipi di servizi/ lavori siano soggetti a un pagamento anticipato che tali modalità possono essere applicate per il pagamento del lavoro / servizio da fornire tra la data finale di ammissibilità e la data di presentazione dei documenti di chiusura. Diversamente (cioè quando uno SM adatti le modalità di pagamento dei contratti di supervisione/assistenza tecnica solo per la fine del periodo di ammissibilità) la proposta dello SM sarebbe considerata finalizzata ad aggirare la data finale di ammissibilità. In sintesi, al fine di considerare gli anticipi come ammissibili le seguenti tre condizioni devono essere soddisfatte: - conformità con le norme nazionali e gli obblighi contrattuali; - in ogni caso, l’anticipo deve essere convertito in spesa effettiva prima della chiusura; - tale "conversione" dovrebbe avvenire in tempo utile, preferibilmente entro il 30.06.2016 per consentire all’AdG di verificare la spesa e che i lavori / servizi siano stati effettuati e per consentire all'AdA di includere questa spesa nel loro campione in tempo per la dichiarazione di chiusura |
| 28 | Data ultima dell’ammissibilità della spesa | 3.1 | La Commissione può confermare che tutte le spese sostenute prima del 31.12.2015 e relative alle operazioni che saranno finalizzate entro la data di chiusura saranno considerate ammissibili? | Le spese sono considerate ammissibili se sostenute e pagate entro il 31.12.2015. Per spese sostenute si intendono le spese relative alle attività che sono state fornite prima del 31.12.2015. Un'operazione può essere composta da più attività. Un'operazione può essere finalizzata dopo la data finale di ammissibilità, ma i pagamenti effettuati per le attività che si realizzano dopo tale data non sono ammissibili. |
| 29 | Grandi Progetti | 3.2 | Per i grandi progetti basati su una decisione di aiuto erogata con un deficit finanziario che è stato successivamente ricalcolato, è necessario presentare una domanda di modifica del contributo comunitario? Se sì, in quali casi? | Si veda la guida COCOF 13-0089-01, sezione 4.1 “Una modifica scatta soltanto nei casi in cui cambiamenti dell'oggetto fisico, delle regole di ammissibilità o degli standard legislativi o tecnici a livello UE o a livello nazionale portano a un aumento dell'importo della decisione”. Detrazioni dovute da ulteriori fonti di ricavo netto effettuate al più tardi al momento della presentazione dei documenti di chiusura secondo l'art. 55(4) Reg. Gen. non richiedono una modifica della decisione. |
| 30 | Le norme di ammissibilità applicabili ai Grandi Progetti | 3.2 | È possibile chiarire il concetto di un progetto in funzione. Come valutare la importanza e l'insufficienza della performance di un progetto? | Un progetto potrebbe essere in funzione ma poco efficiente in relazione ai target stabiliti nella decisione. Una nuova ferrovia è in funzione ma non può portare sufficienti passeggeri; un museo ha aperto le porte al pubblico ma non attrae sufficienti visitatori, ecc. Sebbene il progetto sia in funzione, e quindi considerato come ammissibile, l’inefficienza dovrà essere evidenziata nel report finale insieme alle strategie sviluppate per affrontare il problema. |
| 31 | Le norme di ammissibilità applicabili ai Grandi Progetti | 3.2 | Cosa fare quando c’è una garanzia di mantenimento che non verrà pagata prima del 31.12.2015 ma che potrebbe essere pagata prima del 31.03.2017? Non dovremmo riconoscere questa categoria di progetti che sono completati e in uso entro il 31.12.2015 ma non totalmente pagati (garanzia di mantenimento) ma che saranno pagati con le risorse proprie degli Stati Membri o durante il periodo di programmazione 2014-2020? Il progetto dovrebbe essere riconosciuto come completo e in funzione ma il suo finanziamento dovrebbe essere suddiviso in due tranches, la prima nell’ambito del programma 2007-2013, la seconda nell’ambito della programmazione 2014-2020, oppure in caso di mancato accordo con il nuovo programma, essere coperto dalle spese proprie degli Stati Membri. Possono questi progetti essere inclusi nella domanda finale di pagamento? | Il progetto in quanto tale e i pagamenti al beneficiario che sono stati pagati prima della fine del 2015 potrebbero essere inclusi nella domanda di pagamento finale. Tuttavia, qualsiasi pagamento che è stato effettuato dopo la data finale di ammissibilità non può essere incluso nella domanda finale di pagamento. Se questo pagamento non è legato ai servizi e ai lavori sostenuti nel 2014-2020 non può essere incluso nel periodo di programmazione 2014-2020. Secondo le linee guida è comunque possibile dividere in fasi un progetto che ha due stadi chiaramente identificabili che riguardano i suoi obiettivi fisici e finanziari. In ogni caso, i pagamenti connessi al periodo collaudo (garanzia di mantenimento) non possono, da soli, costituire la fase 2 di un progetto. Sarebbe, ad ogni modo, possibile porre un obiettivo fisico a ciascuna fase del progetto e includere i pagamenti legati al periodo di collaudo nella seconda fase, quando tutti gli obiettivi del progetto devono essere raggiunti. Se un progetto non è suddiviso in fasi, deve essere completato e in funzione entro il 31.03.2017 (in casi eccezionali entro il 31.03.2019 per i progetti non funzionanti). Se la garanzia di mantenimento è pagata dopo il 31.12.2015, deve essere pagata dal bilancio nazionale e non può essere dichiarata come spesa ammissibile. |
| 32 | Le norme di ammissibilità applicabili ai Grandi Progetti | 3.2 | Per includere i grandi progetti non funzionanti o interrotti nei documenti di chiusura: si prega di confermare che la procedura è la seguente. Per i restanti stanziamenti non spesi, sarà richiesta una sospensione dell’impegno (rischio accordo vigente). Verranno fornite informazioni sulla quota complessiva dei grandi progetti (rischio potenziale nel caso in cui il periodo dei due anni supplementari non sia rispettato). Per questi grandi progetti, le spese già dichiarate nelle domande di pagamento intermedio rimarranno incluse nella dichiarazione delle spese finali (senza recupero delle richieste di pagamento temporaneo dal momento che è consentita la chiusura del progetto nel periodo supplementare). | Per i GP, secondo l’art. 39 del Reg. Gen., nel caso in cui vi sia il rischio che il progetto non possa essere terminato in tempo, esiste una procedura, cioè la suddivisione dei grandi progetti in due periodi di programmazione (Decisione della Commissione, punto 3.3). Inoltre, c’è la possibilità per gli Stati Membri di completare il grande progetto nel periodo corrente entro il 31.03.2019 avvalendosi della deroga punto 3.5 delle linee guida, purché le condizioni elencate siano rispettate. Comunque, alla chiusura gli impegni in sospeso di un programma operativo dovrebbero essere coperti dalle spese ammissibili pagate e sostenute dal beneficiario prima della data finale di ammissibilità del 31.12.2015. Tutti gli importi che riguardano operazioni non dichiarate saranno disimpegnate al momento della chiusura, fatta eccezione per gli importi che l’AdC non è stata i grado di dichiarare a causa di operazioni sospese dovute a procedimenti giudiziari o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo o per cause di forza maggiore. Le spese ammissibili dichiarate per il Grandi Progetti, non ultimate alla chiusura, non saranno recuperate in chiusura se il progetto si avvale delle eccezioni previste dai paragrafi 3.3 e 3.5 delle LGC (progetti regolari o non funzionanti). |
| 33 | Definizione di progetto completato/ (progetto non funzionante) | 3.2/3.5 | Si chiede la definizione di un progetto “completato” e “in funzione” | L’art. 2(3) del Regolamento definisce l’“operazione”: un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall’AdG del PO in questione o sotto la sua responsabilità secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza e attuati da uno o più beneficiari permettendo il raggiungimento degli obiettivi dell’asse prioritario a cui si riferisce. Le LGC seguono queste disposizioni normative, specificando nel capitolo 3.2 quando un grande progetto è considerato ammissibile e funzionante: “attività effettivamente svolte” significa: - che non è richiesta nessun ulteriore attività per completare l’operazione; - che i lavori sono completati e ricevuti in conformità dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e/o nell’accordo di sovvenzione. Le regole nazionali per quanto riguarda la ricezione dei lavori dovranno pertanto essere seguite per valutare il completamento dei progetti. |
| 34 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | Quale tipo di spesa può essere inclusa nella prima fase? Per esempio la preparazione (fase di pianificazione) e i lavori iniziali? Le date di inizio e finali di ammissibilità delle spese per la fase 2? | Le LGC affermano che la suddivisione in fasi necessita della definizione di due fasi ben distinte sia da un punto di vita fisico e che finanziario. Se la preparazione e l’attività inziale costituiscono una fase chiara, identificabile, allora si può individuare la fase uno di un grande progetto. La suddivisione in fasi non può essere applicate se ogni fase del grande progetto rappresenta un progetto indipendente. La data finale di ammissibilità della spesa nella prima fase è il 31.12.2015. Le spese ammissibili nella seconda fase possono partire dal 01.01.2014 posto che si riferiscano alle attività necessarie a raggiungere l’obiettivo fisico e finanziario definito nella fase 2. La data finale di ammissibilità della spesa nell’ambito dei programmi 2014-2020 è il 31.12.2023 come specificato nell’art. 65 del Reg. 1303/2013 (RDC). |
| 35 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | La CE preparerà una procedura specifica per il finanziamento dei grandi progetti nel periodo 2014-2020? Secondo il punto 2.3 delle LGC: gli Stati Membri dovrebbero comunicare alla Commissione entro il 30.06.2015 un elenco di grandi progetti che si propone di dividere in fasi. Saranno elaborate decisioni/norme dettagliate in questo ambito? | Il Reg. di esecuzione della Commissione (UE) 207/2015 del 20.01.2015 stabilisce regole dettagliate per quanto riguarda i modelli per lo stato di avanzamento, la presentazione delle informazioni su un grande progetto, il piano d’azione comune, i report di attuazione per l’investimento per la crescita e l’occupazione, la dichiarazione di gestione, la strategia di Audit, il parere di Audit e il RAC e la metodologia per effettuare l’ACB e ai sensi del Reg. (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello per l’attuazione dei report per l’obiettivo CTE. |
| 36 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | Che cosa si intende per “impegno giuridico e finanziario necessario” da effettuare “per completare e rendere operativa la seconda fase nell’ambito del periodo 2014-2020” (quinto punto sotto il 3.3)? | Nel suo REF, lo Stato Membro deve far riferimento agli importi impegnati a favore della seconda fase del progetto e confermare che tutte le procedure legali/controlli da effettuare (gara, autorizzazioni specifiche, rispetto al programma operativo 2014-2020) sono soddisfatti per la realizzazione delle seconda fase. La seconda fase dei GP deve essere coerente con gli obiettivi e i contenuti del programma interessato e dovrebbe essere approvata dall’AdG rispettando i criteri di selezione del progetto approvato dal Comitato di Sorveglianza. L’applicazione o la notifica del GP saranno trattati secondo le disposizioni del Reg. Disposizioni Comuni applicabili al periodo 2014-2020. |
| 37 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | Descrivete, passo per passo, le fasi del GP oltre alla procedura dei due periodi di programmazione. | La suddivisione in fasi è un approccio complesso e dovrebbe essere eseguita con attenzione. Tuttavia, la fasi permettono la divisione dell’attuazione di un GP oltre i due periodi di programmazione per pervenire al completamento dello stesso senza compromettere tutti gli obiettivi del progetto ed evitare GP incompleti (e quindi non ammissibili). Quando un’AdG decide di dividere in fasi i GP, i passi successivi da seguire sono i seguenti: - Identificazione delle fasi necessarie (screening informale, un elenco dei GP da suddividere in fasi presentato alla Commissione) - Modifica di una decisione di un GP per consentire le fasi e la definizione della prima fase - Approvazione della seconda fase (in linea con il RDC 2014-2020) - Chiusura della prima fase (in accordo con la decisione della Commissione) - Chiusura del progetto completo e funzionale a fasi (in conformità del RDC 2014-2020) Spetta allo Stato membro definire le fasi per l'operazione proposta per la suddivisione in fasi. Una fase deve avere uno specifico ed individuato oggetto fisico (che potrebbe essere verificato) e l'importo assegnato. La suddivisione in fasi dei GP è soggetta ad una decisione della Commissione attraverso una nuova decisione di un GP o una modifica. L’AdG dovrebbe verificare che il progetto è conforme alle condizioni di suddivisione in fasi, ossia il volume finanziario, la definizione di due fasi, la prima fase terminata e, infine, la seconda fase ammissibile in base alle norme di ammissibilità 2014-2020 ed è selezionata in base al nuovo programma e gli impegni giuridici e finanziari sono stati assunti per la seconda fase. |
| 38 | Suddivisione in fasi dei GP/ Progetti non funzionanti | 3.3/3.5 | Si intende correttamente che, se una fase del progetto è realizzata nel periodo di programmazione 2014-2020 con risorse esclusivamente nazionali (bilancio o privato), la verifica dei fondi strutturali dell’unione europea o altri requisiti non sono applicabili? | Nello scenario della suddivisione in fasi la seconda fase del progetto è supportata dai Fondi Strutturali e/o dal Fondo di Coesione nel periodo di programmazione 2014-2020. Se la seconda fase non è cofinanziata dalle risorse dell’Unione europea, un progetto non può essere considerato come suddiviso nei due periodi di programmazione. Lo Stato Membro può completare il progetto con risorse nazionali. Se viene completato prima della scadenza per la presentazione dei documenti di chiusura non ha bisogno di essere elencato come progetto non funzionante. Se non viene completato entro il 31.03.2017, al più tardi, dovrebbe essere elencato come progetto non funzionante, deve essere oggetto di reportistica ogni 6 mesi e completato con le risorse nazionali prima del 31.032019. |
| 39 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | Quando un GP è suddiviso in fasi, una delle quali sarà attuata nel periodo finanziario 2014-2020, e la domanda è presentata alla Commissione, il piano finanziario, previsto nella sezione H del modulo di domanda (allegati XXI del Reg. della Commissione), dovrebbe rispecchiare il costo stimato dell’intero progetto o di una particolare fase che sarà attuata nel 2007-2013? Nel caso in cui il piano finanziario è stabilito per l’intero progetto, la COM come potrebbe distinguere tra i costi delle fasi particolari quando ne sono approvati uno/alcuni di esso nel periodo di programmazione vigente? La richiesta di conferma contributo presentata alla CE tramite SFC2007 deve essere presentata per l’intera durata del progetto o sarà necessario presentare richieste separate per ogni fase? Sarebbe tecnicamente possibile nel SFC2007 inviare una richiesta di conferma di contributo con il programma di attuazione che va oltre il 31.12.2015? | Come indicato nella nota del COCOF i GP ricoprono più dei due periodi di programmazione, “il formulario dei GP deve fornire la descrizione della fase che deve essere attuata nel periodo di programmazione 2007-2013 e fare riferimento alle successive fasi del progetto e al loro calendario di attuazione in vista del completamento dell’intero progetto”. Se l’attuazione di un GP parte nel periodo di programmazione 2007-2013, anche se lo Stato Membro intende suddividere in fasi questo progetto, deve compilare una domanda di GP per l’intero progetto, includendo la fase da attuare nel periodo 2014-2020 (allegati XXI o XXII del Reg. della Commissione). Entrambe le fasi devono essere calcolate insieme in modo da stabilire i costi ammissibili totali. Comunque la decisione della Commissione, assunta sulla base dell’art. 40 del Reg. Gen, coprirà specificatamente la fase uno del progetto. Ove sia necessaria la divisione in fasi, l’AdG deve specificare i criteri che sono stati utilizzati per determinare la divisione del progetto in fasi (sezione B.4.1 punti (b) a (c)). Nel caso in cui la procedure ACB e VIA siano riferite all’intero progetto e non è richiesta la loro separazione per ogni fase, anche se questo deve essere valutato caso per caso. Il costo totale dovrebbe corrispondere ad un progetto, visto come un’unità auto sufficiente di analisi, per la quale vengono effettuate le valutazioni ACB e VIA. Infine, la fase due sarà esaminata alla luce di una diversa base giuridica (RDC e regolamenti specifici dei fondi) Se il presupposto che un’operazione comprende “una serie di lavori, attività o servizi programmati a realizzare un’azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha obiettivi decisamente identificati” è soddisfatta e il suo volume finanziario raggiunge il limite massimo previsto nel RDC, allora è un GP. Per quanto concerne l’approvazione della seconda fase del GP nel periodo di programmazione 2014-2020, sarà presentata alla Commissione una nuova domanda per il GP (o una notifica). Se le condizioni dell’art. 103 RDC sono soddisfacenti, gli Stati Membri trarranno beneficio dall’approvazione semplificata della seconda fase di un GP, per esempio senza la necessità di una valutazione delle informazioni da parte di esperti indipendenti. SFC2007 sarà adeguato per ricevere le domande del progetto diviso in fasi dove il completamento del progetto sarà raggiunto in periodo di programmazione 2014-2020. |
| 40 | Suddivisione in fasi dei GP/ Progetti non funzionanti | 3.3/3.5 | È possibile specificare i criteri delle fasi con maggior dettaglio – quando due fasi di un progetto (esempio due tratte ferroviarie) dovrebbero essere considerate come un unico progetto e quando potrebbero essere considerate come due progetti separati? È possibile fornire degli esempi pratici? Dal momento che possono verificarsi delle situazioni di una possibile divisione artificiale nel periodo di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, cioè in una fase di progettazione di un nuovo (forse GP) e non necessariamente come conseguenza della procedura di screening, sarebbe importante un chiarimento da parte della Commissione sulla divisione artificiale del progetto, per esempio alcune elaborazioni sui principi chiave e/o sui criteri per l’identificazione di un progetto artificialmente diviso, ciò potrebbe contribuire ad una migliore gestione dei rischi di alcuni progetti durante questo periodo e le prospettive finanziarie 2014-2020. Sono necessari maggiori chiarimenti per quanto riguarda la suddivisione non pianificata in fasi dei GP (cioè quando un progetto è in ritardo nonostante i notevoli progressi nel sua attuazione, lasciando alla fine solo una piccola parte del progetto non terminato alla fine del periodo di programmazione) e la procedura da essere seguita in questi casi e se sia considerata qualsiasi possibilità di prosecuzione del finanziamento. Questi casi rientrano nel punto 3.5 dei progetti non funzionanti? | Le condizioni per l’accettazione della suddivisione in fasi sono indicate al punto 3.3 delle LGC. È consuetudine che un progetto possa necessitare dall’inizio di essere diviso in fasi, per esempio a causa del bilancio, di fattori temporali o vincoli tecnici. In questo caso, gli Stati Membri o le AdG dovrebbero presentare una domanda sulla base dell’art. 40(d) Reg. Gen., dividendo il progetto in fasi così che una certa fase o fasi possano essere completate entro il periodo 2007-2013, lasciando l’attuazione dalla fase seguente al periodo successivo. Le fasi non dovrebbero essere applicate se ogni fase del GP rappresenta un progetto a sé. Questo è il caso dei GP dove i risultati di attuazione condurrebbero al completamento e alla funzionalità di obiettivi meno ambiziosi di quanto previsto originariamente (cioè sarebbe possibile ridurre la capacità senza compromettere gli aspetti qualitativi), – per esempio, su 50 km di strada, solo 40 km sono costruiti e funzionali (cioè completo e in uso) entro la scadenza per la presentazione dei documenti di chiusura. In questo caso, la riduzione dell’obiettivo sarebbe accompagnata da una riduzione del contributo dei Fondi. Ferma restando la definizione di un GP, se è possibile la riduzione dell’obiettivo di un progetto affinché il progetto ridotto sia completato e operativo, le fasi non sono la soluzione appropriata. Programmando questi progetti che possono essere suddivisi in due progetti indipendenti si determinerebbe un inutile onere di follow-up. In caso di un inaspettato problema di attuazione che si presenta quando un GP non è terminato entro la fine della data di ammissibilità (fine 2015), lo Stato Membro può scegliere una delle seguenti opzioni: - Ritirare il progetto; - Suddividere il progetto rispettando tutte le regole del punto 3.3 della Decisione della Commissione (cioè, una richiesta di modifica dovrebbe essere presentata entro la fine di settembre 2015); - Completare il progetto con fondi nazionali prima della presentazione dei documenti di chiusura (entro il 31.03.2017); - Considerare il progetto alla chiusura come non funzionante (se ci sono le condizioni specificate nel punto 3.5 della Decisione della Commissione) e completarlo con risorse nazionali entro il 31.03.2019. Includendo le spese sostenute per i progetti non funzionanti in una dichiarazione finale, uno Stato Membro si impegna a completare tutti i progetti non funzionanti entro e non oltre due anni dalla scadenza del termine di presentazione dei documenti di chiusura e a rimborsare il cofinanziamento dell’Unione assegnato in caso di non completamento di tali progetti entro il termine di due anni. Lo Stato Membro dovrebbe fornire le informazioni necessarie sul completamento e sull’operatività di questi progetti selezionati nel programma su base semestrale. |
| 41 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | Possiamo considerare l’operazione di testing o il periodo di collaudo per i progetti di infrastrutture come una fase indipendente che può essere finanziata nel periodo 2014-2020? | Le LGC indicano che la suddivisione necessita di due fasi chiaramente identificate sia dal punto di vista fisico che finanziario. Il periodo di collaudo non può essere costituire una fase indipendente. La garanzia pagata dopo il periodo di prova o dopo il periodo di collaudo può essere parte di una seconda fase se può essere riferita ad un obiettivo fisico e finanziario che è stato completato durante il periodo di ammissibilità della seconda fase. |
| 42 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | Esiste un periodo di tempo stabilito per la procedura di valutazione delle richieste di suddivisione in fasi dei GP presentate dagli Stati Membri alla Commissione? | Una decisione della Commissione sui GP che saranno suddivisi dovrebbe essere modificata entro la fine del 2015. Pertanto si richiede la presentazione della domanda entro il 30.09.2015. Non esiste una procedura semplificata per le modifiche dei GP che devono essere suddivisi in fasi è applicabile lo stesso termine dell'approvazione dei GP, vale a dire "il più presto possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro o dell’AdG di un GP, a condizione che sia presentata in conformità dell'art. 40". |
| 43 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | Se un GP, che è stato approvato dalla Commissione, deve essere suddiviso, può la richiesta del GP (inclusa ACB, VIA) che è già stata presentata e approvata dalla Commissione, essere rivista e presentata nuovamente, oppure, ci potrebbe essere una procedura semplificata per la modifica delle relative informazioni (inclusa la decisione della Commissione) di progetto per il quale si chiede la suddivisione? | In linea con la nota COCOF 13/0089/01 sulla modifica delle decisioni dei GP e il suo impatto sulle eccezioni al disimpegno automatico adottato il 27.07.2013, “ogni richiesta di modifica dell’obiettivo fisico del GP sarà soggetto di valutazione caso per caso da parte dei servizi della Commissione, in particolare nel caso delle fasi dei GP”. In caso di suddivisione, deve essere modificata la decisione della Commissione sui GP. Pertanto, lo Stato Membro deve presentare un modulo di domanda rivisto attraverso SFC2007 in modo da richiedere la modifica alla decisione del GP. La richiesta di finanziamento originale dovrebbe essere aggiornata e la proposta di rettifica dovrebbe tener conto dei dettagli del progetto rivisti tra cui il possibile aggiornamento di alcuni documenti o procedure come l'originale ACB, la valutazione di impatto ambientale, studi, permessi, giustificazioni tecniche, se alcuni parametri del progetto o le condizioni di realizzazione sono molto cambiate. La Commissione esaminerà la richiesta di modifica/la nuova domanda per i GP suddivisi caso per caso con riferimento ai requisiti di cui agli artt. 40 e 41 del Reg. Gen. e dovrebbe applicare la modifica sul GP entro tre mesi. Come già indicato nella nota di orientamento COCOF (12-0047-03) sui GP che coprono più di due periodi di programmazione, non può essere richiesto un ACB se lo stesso l’ACB si riferisce all’intero progetto. Il Reg. (EU) 1303/2013 prevede all’art. 103 una procedura di approvazione semplificata per progetti articolati in fasi se non ci sono sostanziali cambiamenti da segnalare (nessuna independent quality review). |
| 44 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | Prima che un progetto articolato in fasi possa essere incluso in una proposta di modifica di un PO, è necessario ottenere prima l’accordo formale della CE sulla proposta suddivisione di un GP? | Se la suddivisione le fasi hanno un impatto sugli obiettivi del PO, l’accordo sulle decisioni di modifica (PO e GP) può essere ottenuto in parallelo. |
| 45 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | Inoltre, se la prima fase del GP finanziato nel 2007-2013 è stata approvata dalla Commissione, c’è la possibilità di applicare l’independent quality review per le fasi da attuare nel periodo 2014-2020? | Per il periodo 2014-2020, è applicabile un nuovo quadro normativo per quanto riguarda i GP (si tratta per esempio di un nuovo metodo di calcolo al momento della definizione del GP, un aumento della soglia e nuovi metodi di procedura di conferma/di notifica, ecc.), l'art. 101 del RDC prevede la possibilità per gli Stati membri di chiedere una revisione di qualità da parte di esperti indipendenti. Nel caso della fasi, tuttavia, non è necessaria alcuna revisione indipendente di qualità se si soddisfano determinate condizioni (art. 103(2) del RDC). L'approvazione della seconda fase viene così facilitata e accelerata. |
| 46 | Suddivisione in fasi dei GP | 3.3 | Come misurare gli indicatori in caso di articolazione in fasi? Occorre tenere traccia solo (proporzionalmente ridotti) degli indicatori di risultato per la prima fase? (l’effetto potrebbe essere considerato solo dopo il completamento di entrambe le fasi). | Esiste un’alta probabilità che, in caso di fasi, non tutti gli indicatori, originariamente previsti, saranno raggiunti alla chiusura della prima fase. Tuttavia, il Regolamento della Commissione richiede per i GP, inclusi quelli già suddivisi, di riferire su “gli indicatori chiave di realizzazione e di risultato, includendo, se pertinenti, gli indicatori principali stabiliti nella decisione della Commissione sui GP” nel REF. Per il GP diviso in fasi, uno Stato Membro dovrebbe elaborare una richiesta di modifica per il GP oppure una nuova richiesta del GP riferita alle fasi. Tale richiesta dovrebbe includere due fasi identificabili chiaramente sia dal punto di vista fisico che finanziario, dovrebbe specificare i criteri che sono stati usati per determinare la divisione del progetto in fasi e dovrebbe permettere la verifica delle fasi del GP individualmente in relazione ai loro obiettivi fisici, gli importi assegnati e i risultati raggiunti. Inoltre, una modifica al GP può includere anche una proposta per ridefinire gli indicatori corrispondenti sulla base di una valutazione caso per caso effettuata dal beneficiario e dall’AdG. |
| 47 | Suddivisione in fasi | 3.3/3.4 | È possibile utilizzare le risorse del nuovo periodo di programmazione per proseguire i progetti iniziati in quello attuale (a cavallo tra i due periodi di programmazione)? | È possibile se le disposizioni delle LGC per i progetti in fasi sono rigorosamente rispettate (una di queste è la soglia di 5 milioni di euro per gli interventi diversi dai GP). Pertanto, un’AdG dovrebbe verificare che il progetto abbia i requisiti per la suddivisione in fasi, cioè il volume finanziario, definizione di due fasi, che la seconda fase sia ammissibile in base alle norme di ammissibilità 2014-2020 ed sia selezionata nel quadro del nuovo programma e che siano stati assunti impegni giuridici e contabili per la seconda fase. |
| 48 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | Le fasi di un progetto richiedono l’approvazione del Comitato di Sorveglianza per quanto riguarda i criteri per la selezione delle operazioni, il lancio di nuovi avvisi, la presentazione di uno nuovo modulo di domanda da parte del beneficiario una rivalutazione e la sottoscrizione di un nuovo contratto? Oppure è possibile solo modificare il contratto con il beneficiario per il progetto "in fasi", nel quadro del periodo attuale di programmazione? | La modifica del contratto inziale potrebbe essere utile per la chiusura del periodo di programmazione 2007-2013. La suddivisione in fasi di un progetto non esime il beneficiario da un processo di selezione per la seconda fase di quel determinato progetto (nuova domanda di finanziamento, verifica a fronte dei criteri per la selezione del PO 2014-2020, contratto specifico/accordo di sovvenzione che copre le disposizioni relative alla seconda fase e, quando necessario, all’intero progetto). Gli SM potenzialmente hanno la possibilità di semplificare alcuni passaggi della procedura 2014-2020 per evitare inutili oneri amministrativi. L’approccio dovrebbe essere coerente con i requisiti della seconda fase per soddisfare le disposizioni applicabili del periodo 2014-2020, ma allo stesso tempo il processo non dovrebbe essere formalizzato in misura tale da impedire l’attuazione della seconda fase. |
| 49 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | Ci sono eccezioni a questa regola (ad esempio nessuna soglia minima spese fase o per piccoli importi)? | I punti 3.3 e 3.4 prevedono una eccezione per i progetti con i costi superiori a 5 milioni di euro dal momento che i costi amministrativi per i progetti di importo inferiore ai 5 milioni di euro sono visti come meno proporzionati ai benefici, e gli Stati Membri dovrebbero essere in grado di finanziare quei progetti con le loro proprie risorse nel restante periodo tra il termine per la presentazione dei documenti di chiusura e la data finale di ammissibilità. Una rimozione dello stato di eccezione da un’apertura generale delle fasi a tutti i progetti sarebbe in contrasto con il principio di chiusura del programma. |
| 50 | Norme specifiche per la suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP su due periodi di programmazione | 3.4 | È corretto che la soglia dei 5 milioni di euro si riferisca ai costi totali del progetto per la suddivisione e non al costo di ciascuna fase? Nella lista di cui all’allegato IV delle linee guida, solo le spese ammissibili effettivamente sostenute dal sub-progetto cofinanziato nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 dovrebbero essere riportate nella colonna 5. Come si potrà verificare se la soglia sopra menzionata è stata superata? | L’eccezione sopra menzionata si riferisce ai progetti e non alle fasi di un progetto. Nel caso delle fasi, le autorità competenti degli Stati Membri devono essere in grado di dimostrare, su richiesta, che la soglia per l’importo totale del progetto è stata rispettata. |
| 51 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | In quale momento dovrebbe essere rilevante la soglia dei 5 milioni di euro (autorizzazione o certificazione di spesa)? | Al momento dell’autorizzazione, il progetto dovrebbe avere un costo totale superiore ai 5 milioni di euro. Le dichiarazioni di spesa sono disponibili solo ex-post, cioè dopo il completamento della prima parte del progetto. È quindi possibile che i progetti che erano garantiti con costi totali superiori ai 5 milioni di euro, abbiano impegnato, durante l’attuazione, meno del totale di spesa che dovevano rispettare secondo i criteri della suddivisione in fasi. |
| 52 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | Alcuni dei ruoli chiave dell’Assistenza tecnica (ad esempio la valutazione del programma, reporting, controllo) vanno oltre il periodo di programmazione 2007-2013, oltre il 31.12.2015 fino alla chiusura del programma a marzo 2017. Supponiamo che, similmente alle regole del precedente periodo, le spese per l’AT del periodo di programmazione 2007-2013 che si verificano dopo il 31.12.2015, possano essere finanziato con gli stanziamenti per l’AT nel nuovo periodo. Pertanto, per alcuni progetti di AT, è necessaria la suddivisione in fasi oltre i due periodi di programmazione. Le condizioni di cui al punto 3.4 delle linee guida per le fasi dei progetti in due tranches non sono comunque disponibili per i progetti di AT. La Commissione chiede quindi di confermare che i requisiti del punto 3.4 non si applicano nel caso di progetti di assistenza tecnica finanziati oltre i due periodi di programmazione. | I progetti di AT rientrano, in ogni caso, sotto le stesse regole per tutti gli altri progetti. I progetti di AT, persino più dei progetti di investimento, sono organizzati in modo tale che non permettono un completamento precedente. Quindi non ha molto senso introdurre soglie inferiori per questi progetti. La spesa di chiusura 2007-2013 può solo essere ammissibile per il supporto nel periodo di programmazione 2014-2020 se soddisfa i criteri di ammissibilità di quel periodo. Le esperienze delle chiusure dei programmi precedenti sono, comunque, di enorme beneficio per l’attuazione del prossimo periodo di programmazione e quindi possono essere considerate come assistenza tecnica di apprendimento. |
| 53 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | Visto che è possibile concludere i contratti con i beneficiari anche nel corso del 2015, è possibile anche in questo periodo approvare progetti che richiederebbero la suddivisione in fasi nei due periodi? Come procedere se la prima fase non si conclude con successo entro il 31.12.2015? | Si, è possibile approvare operazioni e i GP anche negli anni 2014 e 2015, ma va ricordato che il termine ultimo di ammissibilità delle spese è il 31.12.2015 e pertanto la spesa deve essere sostenuta dai beneficiari entro tale data per essere considerata ammissibile. Normalmente, tutte le operazioni dovrebbero essere completate e in uso entro un unico periodo di programmazione ed entro il relativo budget. Se un’operazione non è completata entro la fine del 2015, uno Stato Membro può procedere nei seguenti modi: - Annullare il progetto e riconoscere che le spese non sono ammissibili (ritirarle dalla dichiarazione finale di spesa); - Portare a termine il progetto con risorse nazionali prima che si presenteranno i documenti di chiusura (entro il 31.03.2017); - Suddividere il progetto oltre i due periodi di programmazione rispettando tutte le regole dei punti 3.3 delle LGC (nel caso dei GP) o 3.4 (nel caso di operazioni “normali”); - Considerare il progetto come non funzionate alla chiusura (punto 3.5 delle LGC) e completarlo con le risorse nazionali entro il 31.03.2019. Se la prima fase non è completata entro il 31.03.2019, la Commissione procederà al recupero dei fondi stanziati per l’intero progetto. Per le fasi, spetta allo Stato Membro definirle per una tale operazione. Nel caso dei GP le fasi sono subordinate alla decisione della Commissione; quindi il processo include la modifica del progetto o la presentazione di una nuova domanda del GP. Alla fine del periodo di programmazione, vale a dire negli anni 2014 e 2015, gli Stati Membri dovrebbero effettuare una valutazione nel caso in cui un GP deve essere sottoposto alla Commissione dovrebbe essere completato e funzionale alla presentazione dei documenti di chiusura o nel caso della suddivisione in fasi, facendo riferimento al periodo 2014-2020, il GP dovrebbe essere attuato completamente nel 2014-2020, senza alcuna suddivisione dal periodo programmatico 2007-2013. Il punto 2.3 delle LGC raccomanda la presentazione delle richieste di modifica entro il 30.09.2015 al fine di ottenere la sicurezza che la modifica è accettabile prima della data ultima di ammissibilità. Se vi è la necessità di suddividere in fasi un progetto diverso da un GP, il beneficiario e l’AdG dovrebbero concordare le disposizioni specifiche che porterebbero alla modifica della decisione originale del progetto, ma l’operazione deve essere completata nel periodo 2014-2020. Vale a dire (tappe intermedie, avanzamento dei lavori, ecc.) gli obiettivi fisici e finanziari devono essere definiti e dovrebbero essere inclusi nell’accordo di convenzione. |
| 54 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | Ammesso che venga assunta una decisione sulla suddivisione di un progetto, è obbligatorio che il supporto nel periodo di programmazione 2014-2020 inizi dal 01.01.2014 o il sostegno del periodo di programmazione 2014-2020 può iniziare in un’altra data, fino a quando le risorse nel periodo di eleggibilità dei costi del periodo di programmazione 2007-2013 sono esaurite? Per esempio, sarebbe accettabile la suddivisione di un progetto in fase di avvio al 31.03.2015, con il supporto del periodo di programmazione 2014-2020 a partire dal 01.04.2015, dal momento che il finanziamento è del periodo di programmazione 2007-2013? | Non vi è alcun obbligo per la data di ammissibilità della seconda fase di essere strettamente allineata con la data di ammissibilità di inizio periodo di programmazione 2014-2020, a condizione che la data limite sia chiaramente e regolarmente menzionata in tutti i documenti vincolanti relativi al sostegno dell’UE a quello dato al progetto (sovvenzioni accordi per le fasi 1 e 2 per esempio), per evitare il doppio finanziamento. Così, non è obbligatorio iniziare la seconda fase dal 01.01.2014. È tuttavia importante ricordare che la suddivisione basta esclusivamente su una divisione finanziaria non è possibile. Non è quindi possibile considerare che la fase 2 inizia “quando le risorse del periodo di programmazione 2007-2013 sono esaurite”. |
| 55 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | “I GP” sono definiti in modo esplicito nell’art. 39 Reg. Gen. ed è chiaro che sono cofinanziati dal FESR e/o Fondo di coesione; ma i “piccoli progetti” non sono definiti. Il fatto che la suddivisione è consentita per i piccoli progetti significa che essi possono anche essere cofinanziati dal FSE? Se la suddivisione di progetti, cofinanziati dal FSE, è possibile, non devono quindi rispettare le disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020? È implicito, ma non esplicitamente affermato. | Le disposizioni indicate nel punto 3.4 delle LGC coprono i piccoli progetti indipendentemente dal fondo (FSE o FESR/Fondi coesione). Tuttavia occorre ricordare: - Che un “piccolo progetto” sotto la soglia di 5 milioni di euro non può essere suddiviso per fasi; - Che le operazioni in relative ai SIF non possono essere suddivise. In pratica, è molto improbabile che i progetti cofinanziati dal FSE siano suddivisi in fasi. Nelle linee guida si nota che la seconda fase dovrebbe essere conforme alle disposizioni applicabili del periodo 2014-2020. Questo è infatti uno dei prerequisiti da controllare in anticipo in ogni caso prima di ricorrere alla suddivisione di un progetto. |
| 56 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | Quando si considera la suddivisione in fasi di un progetto di R&S, in che modo la Commissione definirebbe “due fasi chiaramente identificabili dal punto di vista fisico e finanziario” per un progetto del genere? Può la Commissione fornire una lista di controllo delle caratteristiche che una fase dovrebbe dimostrare per qualificare le fasi, e, in che modo si possono verificare? Possiamo avere indicazioni più dettagliate su come dimostrare che un progetto è stato suddiviso in due fasi distinte – che cosa si intende con “due fasi fisiche e finanziarie chiaramente identificabili?” | La suddivisione in fasi è un approccio complesso e dovrebbe essere evitato il più possibile, completando con elementi funzionali e in uso in un solo periodo. Spetta allo Stato Membro definire le fasi per l’operazione che sarebbe oggetto di suddivisione. Nel caso dei GP, la suddivisione proposta deve essere approvata dalla Commissione; quindi il processo include la modifica del GP o una nuova domanda di finanziamento dello stesso. La Commissione è consapevole delle possibili difficoltà legate alla suddivisione per alcune categorie di progetti. Non è possibile utilizzare solo obiettivi finanziari (85% dei costi, o il 75% della costruzione o materiali, ecc.) per la definizione di fase. Un fase dovrebbe essere verificabile per quanto riguarda i suoi obiettivi fisici e gli importi assegnati. Non sono previste specifiche linee guida o check list o idonee per la suddivisione poiché i criteri rilevanti per la suddivisione sono specifici per progetto (valutazione caso per caso). Un elenco di esempi è comunque allegato alla fine di questo documento. Se vi è la necessità di suddividere un progetto, il beneficiario deve contattare l’AdG per concordare le disposizioni specifiche che porterebbero alla modifica della decisione iniziale del progetto, ma l’operazione deve essere completata nel periodo 2014-2020. L’obiettivo fisico e finanziario per ogni fase deve essere definito e incluso nella lettera di sovvenzione. Lo Stato Membro è responsabile di verificare che siano rispettate tutte le condizioni di cui al punto 3.04 prima di attuare le fasi. |
| 57 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | In caso di suddivisione di progetti in due periodi di programmazione, è stabilito che "la seconda fase del progetto è ammissibile nell'ambito dei Fondi strutturali e/o FC nel periodo 2014-2020" - come procedere se tale progetto non può essere finanziato nel campo di applicazione del nuovo PO 2014-2020? Potrebbe essere considerato come progetto non funzionante? | È condizione di base della suddivisione che la seconda fase del progetto sia ammissibile al finanziamento dei fondi strutturali e / o del FC nel periodo 2014-2020. Se la seconda fase non è ammissibile, un progetto non può essere considerato come suddiviso nei due periodi di programmazione. Quindi, si tratta di un " progetto non funzionante " e le condizioni sono fissate nella sezione 3.5 delle LGC sull’attuazione dei progetti non funzionanti. In generale, si deve notare che, se la seconda fase di un progetto suddiviso non è ammissibile o non è selezionata per il cofinanziamento nell'ambito della programmazione 2014-2020 o non viene completato per altri motivi, nonostante il fatto che la suddivisione sia stata accettata, il mancato completamento della seconda fase può portare a una rettifica finanziaria dell'importo totale stanziato dal bilancio dell'Unione per il progetto diviso in fasi (per entrambe la fasi). |
| 58 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | In relazione ai piccoli progetti, perché la soglia per la suddivisone è fissato a 5 milioni di euro e oltre? Si comprende l'onere amministrativo e le difficoltà, ma potrebbe essere accettata una soglia più bassa? | No. La suddivisione dovrebbe essere limitata a progetti complessi dove il volume finanziario è significativo, quindi la soglia di 5 milioni di euro è stata proposta proprio per evitare l'esperienza del periodo di programmazione 2000-2006, quando un elevato numero di progetti doveva essere controllato. In tutti gli altri casi, l’AdG dovrebbe essere in grado di completare le operazioni nel dato periodo di programmazione. |
| 59 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | La soglia dei 5 milioni di euro non è supportata dal regolamento (non ha fondamento giuridico) | Non esiste infatti alcuna base giuridica per la suddivisione in fasi nel periodo di programmazione 2007-2013. Un riferimento giuridico per la suddivisione è, però, stato fissato all'art. 103 del RDC per i GP nel periodo di programmazione 2014-2020, regolamentando le condizioni della suddivisione dei GP. La suddivisione è, di conseguenza, finora basata sul consenso della Commissione, come specificato nelle LGC, non insistendo sul completamento dei progetti entro il periodo di programmazione, che è da considerare regolare aspettativa seguendo le sentenze della Corte di giustizia in questo ambito. |
| 60 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | L’importo di 5 milioni di euro di cui al paragrafo 3.4 della "decisione della Commissione europea del 20.03.2013 - C (2013) 1573 def - si riferisce ad un singolo progetto? o potrebbe essere considerato come un riferimento per l'intera operazione di cui un Avviso pubblico che include più progetti? | Come regola generale, la soglia di 5 milioni di euro dovrebbe essere sempre valutata a livello del progetto, a prescindere dal modo in cui viene selezionato questo progetto (avviso pubblico, invito a presentare domande). Nel caso di un avviso pubblico che comprende molti progetti (che è comprensibile per motivi amministrativi e per una più rapida attuazione), ogni progetto è realizzato da un beneficiario specifico che sostiene le proprie spese nel proprio periodo. Pertanto, la soglia di 5 milioni di euro deve essere valutata a livello di progetto e non a livello di tutta l'operazione. |
| 61 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | Nel caso in cui, per il FSE, l'importo di 5 milioni di euro di cui al paragrafo 3.4 è considerato come riferimento all’Avviso e quindi al numero totale di progetti che esso include, come dovremmo affrontare il cambiamento di tasso del cofinanziamento tra i due periodi di programmazione? | La soglia dovrebbe essere valutato a livello di progetto proprio per evitare questo tipo di situazioni difficili. |
| 62 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | Nel caso degli aiuti di Stato, il tetto di 5 milioni di euro si applica all'importo totale del regime di aiuti, all'importo disponibile per l'avviso annuale o ad una singola operazione o PMI che rientri nello schema? | La soglia di 5 milioni di euro è definita nel punto 3.4 delle LGC per quanto riguarda il costo totale di ciascun progetto, non per l'importo concesso ad un regime di aiuti. |
| 63 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | È possibile considerare ammissibile alla suddivisione un gruppo di interventi volti allo stesso obiettivo (progetto complesso integrato). | Solo se il gruppo di attività/interventi sono approvati e gestiti dallo stesso beneficiario che possa anche dimostrare l’indivisibilità delle attività. |
| 64 | Suddivisione in fasi dei progetti diversi dai GP | 3.4 | Il programma del FESR per la Toscana sostiene progetti urbani integrati per lo sviluppo sostenibile (Progetti Integrati Urbani di Sviluppo sostenibile - PIUSS). Il PIUSS è fatto di interventi volti a raggiungere l'obiettivo globale di sviluppo socio-economico sostenibile attraverso la rigenerazione urbana. Almeno il 70 % degli interventi PIUSS deve essere completato per ricevere il contributo pubblico. L’AdG chiede conferma che si possa applicare il principio di suddivisione al PIUSS. | A condizione che PIUSS sia attuato da un unico beneficiario e che possa considerarsi come una operazione (costituita da una serie di interventi) con un obiettivo generale unico (l’indivisibilità può essere dimostrata) e può essere diviso in due fasi distinte si potrebbe in teoria suddividere. L’AdG deve ovviamente assicurare che il costo totale del PIUSS sia inferiore a 50 milioni di euro. Altrimenti avrebbe dovuto essere dichiararlo come un GP. L’AdG deve inoltre assicurare che il costo totale del PIUSS superi la soglia di 5 milioni di euro. Si ricorda che ogni fase deve essere verificabile. |
| 65 | Progetti non funzionanti e suddivisi in fasi: calcolo della "partecipazione dei Fondi” | 3.4/3.5 | Come si calcola il "contributo dei Fondi" o il "contributo dell'Unione"? | Il contributo dei Fondi di cui al punto 3.4 (ultimo §) e al punto 3.5 (secondo punto elenco) è calcolato applicando il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario alla spesa pubblica o totale, come indicato nel programma senza pregiudizio per le disposizioni relative alla flessibilità in fase di chiusura. Al fine di fornire un esempio di calcolo, alle LGC è stato aggiunto un nuovo allegato VIII. |
| 66 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Per quanto riguarda il 10%, è possibile spiegare che cosa si intende per "dotazione complessiva per il programma": è lo stanziamento pubblico complessivo (UE/Stato/Regione) o solo il contributo UE al programma? In caso di PO plurifondo FSE/FESR, è il 10% del FSE e il 10% del FESR? | Il 10% è da calcolarsi con riferimento al contributo dei Fondi ai progetti che sono non-funzionanti alla fine del periodo di programmazione. Se i Fondi contribuiscono oltre il 10% a progetti non funzionanti, si applica la soglia. Non vi è alcuna distinzione tra FSE e FESR. E' il 10% del contributo dei Fondi (FSE/FESR/FC). |
| 67 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Come si dovrebbero gestire i progetti che fino ad ora hanno spese pari a zero, ma che avranno impegni giuridici parziali e piccole spese fino al 31.12.2015, e che non saranno completati entro il periodo di programmazione? | I progetti dovrebbero essere finanziati nel prossimo periodo di programmazione, poiché in entrambi i casi non può essere fornita una giustificazione per la suddivisione in fasi o per la proroga del termine per progetti non funzionanti. |
| 68 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Quali sono le richieste della CE sul controllo del funzionamento dei progetti? È possibile dimostrare il funzionamento dei progetti sulla base del controllo amministrativo degli stessi (rapporti di monitoraggio sulla sostenibilità, rapporti speciali)? La CE come valuterà i progetti non funzionanti? Quali informazioni saranno richieste dalla Commissione nell'ambito del controllo dei progetti non funzionanti? È possibile elaborare una definizione di progetto non funzionante? Ci sono dei criteri stabiliti per la valutazione di tale stato del progetto o tale valutazione è rimessa alla discrezionalità degli SM? | Un progetto non funzionante è: 1) un progetto non completato (anche se parzialmente in uso) oppure 2) un progetto completato e non in uso. L’art. 88 del Reg. Gen. stabilisce che si considerano completate "le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti". Inoltre, le LGC al punto 3.2 (nota 8) specificano che "nessuna ulteriore attività è necessaria per completare l'operazione – i lavori sono completati e ricevuti in conformità ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale". Lo Stato membro deve gestire e monitorare i progetti non funzionanti in linea con le condizioni definite nelle LGC (capitolo 3.5) e con le informazioni richieste. Inoltre, è responsabilità dell’AdG verificare e dichiarare che le operazioni incluse nei documenti di chiusura siano state completate e siano in uso. Lo Stato membro dovrebbe garantire che le funzioni delle autorità siano espletate ai sensi degli articoli da 60 a 62 del Reg. Gen.. Spetta all’AdG decidere se il controllo amministrativo può essere sufficiente a dimostrare il funzionamento dei progetti. |
| 69 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Quali requisiti devono essere soddisfatti per considerare il progetto come operazione non funzionante? Quali sono i criteri dettagliati per la notifica dei progetti non funzionanti? | - Spetta agli Stati membri decidere se vi sono buone ragioni affinché un progetto possa essere considerato come "non funzionante". Non esiste un elenco di "buone ragioni", ma sono in genere problemi indipendenti dalla volontà del beneficiario e sufficientemente chiari da fornire qualche garanzia che essi possano essere risolti al massimo entro due anni dalla chiusura. - Il progetto non funzionante deve avere un costo totale di almeno 5 milioni di euro. - Il contributo dei Fondi a tutti i progetti non funzionanti all'interno di un programma non può superare il 10% della dotazione totale per quel programma. - Lo Stato Membro deve fornire unitamente al rapporto finale un elenco dei progetti non funzionanti. Dato che i progetti funzionanti sono definiti come quelli 1) completati e 2) in uso, i progetti non funzionanti sono quelli che non soddisfano uno o entrambi i criteri. |
| 70 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla definizione di progetto non funzionante. Che cosa si intende con "completato e in uso"? | Un progetto è completato quando tutte le attività previste sono state effettivamente svolte (senza che ulteriori attività siano necessarie per completare l'operazione). In caso di lavori, questo significa che i lavori sono stati completati e ricevuti in conformità ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale e/o nell’accordo di finanziamento. Al fine di valutare il completamento dei progetti dovranno pertanto essere seguite le norme nazionali in materia di ricezione delle opere. Un progetto è in uso quando è utilizzato secondo il suo scopo che in base alla nota 7 delle LGC prescinde dalle prestazioni. Ad esempio, non è sufficiente aver costruito una nuova linea ferroviaria: è necessario che questa sia aperta al pubblico. La nuova ferrovia può non attrarre un numero sufficiente di passeggeri (essere poco efficiente), ma sarà ancora considerata come in uso. Allo stesso modo, un museo è aperto al pubblico, ma non riesce ad attrarre visitatori sufficienti. È comunque considerato completato e in uso. |
| 71 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Secondo le LGC: le autorità nazionali dovrebbero garantire che entro la data di presentazione dei documenti di chiusura il Grande Progetto cofinanziato sia completato, permettendo così di realizzare gli obiettivi dell’asse o degli assi prioritari a cui si riferisce e di raggiungere il suo scopo e la sua funzione. Le informazioni fornite dagli Stati membri nel rapporto finale dovrebbero consentire alla Commissione di giungere a delle conclusioni a questo riguardo. La data di completamento del progetto è fissata al 31.10.2015, ma vi è una reale possibilità che i beneficiari si adopereranno per l'estensione di questa data alla fine del 2015. Ciò potrebbe condurre a ritardi nel raggiungimento degli indicatori di risultato. Nel caso in cui i target degli indicatori di risultato del progetto non siano raggiunti entro la data di presentazione del rapporto finale, è possibile applicare una procedura speciale, ad esempio: il completamento di questa parte della relazione finale in un momento successivo? | I documenti di chiusura, compreso il rapporto finale, dovrebbero essere presentati entro il 31.03.2017, come previsto all'art. 89 (1) del Reg. Gen.. Se entro tale data un grande progetto non è stato completato e non è in uso, lo Stato membro può decidere, in via eccezionale e fornendo un'adeguata giustificazione, di includere le spese pagate nella dichiarazione finale di spesa (a patto che le condizioni, illustrate nella sezione 3.5 siano rispettate). In questo modo, lo Stato membro si impegna a completare il grande progetto entro i due anni successivi alla presentazione dei documenti di chiusura. Lo Stato membro deve fornire insieme al rapporto finale un elenco dei progetti non funzionanti mantenuti nel programma e deve riferire alla Commissione, su base semestrale, sulle misure adottate per il loro completamento. Si prega di notare oltre alla nota 7, la quale specifica che il progetto deve essere in uso senza riguardo per le prestazioni, che significative sotto-prestazioni devono essere in ogni caso evidenziate e devono essere messe a punto delle strategie per superarle. |
| 72 | Progetti non funzionanti | 3.5 | In che modo gli Stati membri dovrebbero trattare i progetti non funzionanti con un costo totale inferiore a 5 milioni di euro? | Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri devono garantire che tutti i progetti inclusi nella chiusura del programma sono in funzione, che significa completati (raggiungimento degli obiettivi della decisione di finanziamento) e in uso, pertanto considerati ammissibili. I progetti non completati il cui costo totale sia inferiore a 5 milioni di euro non possono essere inclusi nella chiusura e lo Stato membro deve ritirare le spese precedentemente dichiarate per questi progetti. Lo Stato membro può tuttavia sostituirle con le spese di una operazione finalizzata, se disponibile (overbooking). |
| 73 | Progetti in uso | 3.5 | La CE potrebbe chiarire la definizione di "progetto funzionante e in uso" nel contesto dei progetti di rete? | Deve essere specificata la natura dei "progetti di rete". Se si tratta di apparecchiature di rete ITC, devono essere in uso; se si tratta di una rete virtuale (condivisione di esperienze, ecc.) si deve dimostrare che sta effettivamente aiutando le persone a costruire un network e a condividere esperienze. Si prega di tener presente anche la nota 11 delle LGC la quale indica che un progetto che soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 57(1) del Reg. Gen. ma non è più funzionante al momento della chiusura dei programmi, non è considerato come progetto non funzionante. Questa disposizione si applica ai progetti di rete per i quali, nel contratto di concessione degli aiuti è stato previsto che la rete debba essere mantenuta fino ad una certa data prima della chiusura. |
| 74 | Overbooking | 3.5 | L’"Overbooking" è auspicato? (Includere più spese controllate nella domanda di pagamento finale, se il bilancio lo permette, in modo da avere un certo margine nel caso in cui siano effettuati dei tagli) | L’Overbooking è uno strumento che garantisce un migliore assorbimento dei Fondi da parte delle spese ammissibili. |
| 75 | Overbooking | 3.5 | Per la Commissione l’overbooking è particolarmente consigliato, in quanto assicura l'assorbimento dei Fondi a livello di asse prioritario alla fine del periodo di programmazione, si chiede di fornire, se possibile, una guida pratica su come realizzarlo. In questa fase si suppone che nelle domande di pagamento venga dichiarata una spesa totale maggiore rispetto al sostegno finanziario massimo ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento (ammontare massimo del programma/contributo pubblico). Ulteriori progetti approvati entro la fine del periodo di programmazione che potrebbero essere inclusi nella dichiarazione finale di spesa ai fini dell’overbooking richiedono, secondo le LGC, che siano completati in tempo e che possano essere utilizzati al più tardi entro il termine di presentazione dei documenti di chiusura. Sarebbero esentati da questa condizione solo i progetti con un budget totale di oltre 5 milioni di euro, per i quali, in ragione, della suddivisione in fasi potrebbe essere addebitata solo la parte relativa al periodo di programmazione 2007-2013. Per una regione che per lo più sostenga progetti della durata di 2-3 anni, che, peraltro, generalmente non superano la soglia di 5 milioni di euro, la possibilità di utilizzare l'overbooking sarebbe notevolmente ridotta. A parte questo, il rischio finanziario che i Fondi anticipati non vengano rimborsati, ricade esclusivamente sulla regione. | Il principio dell’overbooking non prevede che solo i progetti al di sopra di 5 milioni di euro o non-grandi progetti che possono beneficiare della suddivisione in fasi possano essere presi in considerazione per l’overbooking. Al contrario, dovremmo concentrarci su progetti completati e in uso, dal momento che la suddivisione dei progetti su due periodi di programmazione è l'eccezione piuttosto che la regola generale. |
| 76 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Si prega di confermare che il termine per il completamento di progetti non funzionanti da parte dei fondi nazionali è il 31.03.2019. Quali sono i requisiti formali per la relazione semestrale sul completamento dei progetti in questione? Ci sarà un modello standard per tale relazione? | Il 31.03.2019, vale a dire due anni dopo il termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura, rappresenta solo il termine per il completamento dei progetti che soddisfano i criteri di cui al punto 3.5 delle LGC, in particolare, che rispettano la soglia necessaria (5 milioni di euro di costo totale, contributo dei Fondi a tali progetti all’interno di un Programma massimo 10% della dotazione totale per quel PO). Non è al momento previsto alcun modello standard per la relazione semestrale sui progetti non funzionanti. Tale relazione dovrebbe fornire informazioni sul completamento di tappe fondamentali (milestones). |
| 77 | Progetti non funzionanti | 3.5 | In base al punto 3.5 degli orientamenti, lo Stato membro deve monitorare i progetti non funzionanti e riferire alla Commissione, su base semestrale, sui progetti già completati, nonché sulle misure adottate tra cui le tappe fondamentali per completare i progetti rimanenti, per due anni. Nella nostra interpretazione, tali relazioni dovrebbero contenere lo sviluppo, l'attuazione delle misure e le tappe rispetto alla relazione precedente. In caso di ritardo nell'esecuzione delle misure, e qualora le tappe indicate per i prossimi sei mesi non siano raggiunte, lo Stato membro, può definire nuove tappe fondamentali, misure e scadenze entro il termine di due anni? | Gli Stati membri devono fornire, insieme al rapporto finale, un elenco dei progetti non funzionanti mantenuti nel programma (vedi allegato V - Tabella riassuntiva dei progetti non funzionanti). Inoltre, gli Stati membri dovrebbero seguire da vicino questi progetti e riferire alla Commissione, su base semestrale, in merito ai progetti già completati, nonché sulle misure adottate, tra cui le tappe fondamentali, per completare i restanti progetti. Non esiste un modello standard per il reporting dei progetti non funzionanti, ma ci sono degli elementi essenziali che devono figurare nelle relazioni che permetteranno di valutare lo stato di avanzamento ogni sei mesi. Le relazioni devono fornire informazioni sui progetti già completati e sulle misure (e le tappe) adottate per raggiungere il completamento dei progetti. Si raccomanda di inserire nella relazione un tabella estesa (allegato V) dove sono previste colonne aggiuntive per riferire sui progressi in ciascuno semestre. Se del caso, possono essere aggiunti una breve descrizione dei progetti e i progressi per il loro completamento. Se necessario, lo Stato membro può adattare le tappe entro il termine di due anni. |
| 78 | Progetti non funzionanti | 3.5 | È anche stabilito che ogni infrastruttura debba essere completata e utilizzata; diversamente, sono previste correzioni nell'importo del valore complessivo del progetto (questioni riguardanti il monitoraggio di due anni dopo la chiusura)? | Entro due anni dal termine di presentazione dei documenti di chiusura del programma lo Stato membro deve fornire le informazioni necessarie sul completamento e sugli aspetti operativi dei progetti non funzionanti mantenuti nel programma. Nel caso in cui un progetto sia ancora non funzionante dal 31.03.2019, la Commissione procederà con il recupero dei Fondi stanziati per l'intero progetto. Se lo Stato membro non è d'accordo con il recupero, la Commissione procederà con una rettifica finanziaria ai sensi dell'art. 99 del Reg. Gen.. |
| 79 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Qual è la procedura consigliata per la verifica del funzionamento del progetto prima della presentazione dei documenti di chiusura? | L’AdC deve ricevere assicurazioni da parte delle AdG che tutte le spese dichiarate sono ammissibili e relative a progetti completati e in uso. |
| 80 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Quali sono le raccomandazioni per preparare una lista dei progetti non conclusi connessi alla chiusura dei programmi operativi, tra cui: - l’impatto del contraddittorio, - il monitoraggio dei progetti non conclusi dopo la chiusura dei programmi operativi, - la documentazione per i progetti non conclusi. | L'anticipazione è fondamentale al fine di evitare sorprese dell'ultimo minuto. Poiché sia l’AdC sia l’AdA hanno bisogno di tempo per predisporre la domanda di pagamento finale (AdC) e lavorare sulla dichiarazione di chiusura (AdA), appare realistico concordare tra le autorità coinvolte una data, nella seconda metà del 2016, quale data limite per l’AdG per fornire l'elenco dei progetti non conclusi per i quali le autorità nazionali chiedono una proroga del termine di esecuzione in base al punto 3.5 delle LGC. I progetti dichiarati "non funzionanti" dovrebbero essere seguiti e monitorati dopo la chiusura in modo da evitare la necessità di rimborsare la Commissione. |
| 81 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Punto 3.5 delle LGC: Lo Stato membro può decidere, in via eccezionale e caso per caso, a condizione che esista una motivazione adeguata, di includere spese sostenute per i progetti non funzionanti nella dichiarazione finale di spesa. Nel fare ciò si dovrebbe tener conto delle ragioni per le quali un progetto non è funzionante e si dovrebbe verificare che l'impatto finanziario del progetto giustifichi questo trattamento speciale (...). Si desidera chiedere chiarimenti sull’affermazione: "l'impatto finanziario del progetto". Quali elementi deve includere l'analisi di cui al succitato punto delle LGC? | L'impatto finanziario del progetto giustifica un trattamento speciale se: - il costo totale del progetto ammonta almeno a 5 milioni di euro e - la partecipazione dei Fondi a tutti i progetti non funzionanti, non è superiore al 10% della dotazione complessiva del programma. Includendo le spese sostenute per i progetti non funzionanti nella dichiarazione finale, uno Stato membro si impegna a completare tutti i progetti non funzionanti entro e non oltre due anni dalla scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura e a rimborsare all'Unione il cofinanziamento destinato a tali progetti in caso di mancata realizzazione degli stessi entro il termine di due anni. Lo Stato membro deve fornire, su base semestrale, le informazioni necessarie relative al completamento e agli aspetti operativi dei progetti mantenuti nel programma. |
| 82 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Punto 3.5 delle LGC: Includendo le spese sostenute per i progetti non funzionanti in una dichiarazione finale, uno Stato membro si impegna a completare questi progetti non funzionanti entro e non oltre due anni dalla scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura e a rimborsare il cofinanziamento assegnato dall'Unione in caso di mancata realizzazione di tali progetti entro il termine di due anni. Questo significa che il 31.03.2019 è il termine ultimo per il completamento di tutti i progetti non funzionanti inclusi nella dichiarazione finale di spesa? | Si. |
| 83 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Questo significa che se il progetto è usato ma non in conformità con le finalità del bando pubblico, oppure non è interamente utilizzato in conformità con gli obiettivi del bando pubblico, è applicata una correzione all'importo complessivo del progetto? | Il progetto deve rispondere agli obiettivi della decisione di finanziamento, nel senso che deve essere completato e le infrastrutture fisiche devono essere utilizzate al momento della chiusura (non è sufficiente che un'autostrada o un inceneritore siano costruiti, ma devono servire all’uso cui è indirizzata la decisione di finanziamento). Diversamente al progetto verrà applicata una rettifica finanziaria. |
| 84 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Chi firma la rettifica in questi casi (l’AdG)? | Lo Stato membro effettua le rettifiche finanziarie, in primo luogo, ai sensi dell'art. 98 del Reg. Gen.: "lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi". La Commissione può inoltre procedere a rettifiche finanziarie in conformità con le disposizioni degli artt. da 99 a 102, cioè nelle situazioni in cui lo Stato membro non si sia conformato agli obblighi di cui all'articolo 98 del Reg. Gen. prima dell'apertura della rettifica da parte della Commissione. |
| 85 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Come vanno gestite le operazioni i cui obiettivi si conseguono 2 anni dopo la chiusura: bisogna aspettare la chiusura o occorre riattivare l'operazione? | Laddove non tutti gli elementi di un'operazione siano stati completati in base alla concessione di finanziamento, l’operazione non deve essere considerata come completata. Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri devono garantire che tutti i progetti inclusi nella chiusura del programma siano funzionanti, che significa completati (raggiungimento degli obiettivi della decisione di concessione) e in uso, e dunque considerati ammissibili. Lo Stato membro non deve presentare un progetto come concluso prima del suo completamento. Se il progetto non è completato alla fine del periodo di programmazione lo Stato membro ha tempo fino a marzo 2017 per completare il progetto con risorse nazionali. In quella fase lo SM ha entrambe le possibilità: ritirare le spese dichiarate e sostituirle con le spese di una operazione conclusa o tenerle nella dichiarazione finale di spesa e impegnarsi a completare il progetto entro 2 anni, se le condizioni di cui al punto 3.5 delle LGC sono soddisfatte. Se dopo questi due anni supplementari l'operazione rimane incompiuta, la Commissione applicherà una rettifica finanziaria, la cui entità dipenderà dall’ overbooking residuo nell’ambito dell’asse prioritario di riferimento. |
| 86 | Progetti non funzionanti | 3.5 | I progetti ponte (a cavallo tra la programmazione 2000-2006 e la programmazione 2007-2013) possono essere inseriti come progetti non funzionanti ed essere completati entro il 31.03.2019 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al punto 3.5 delle LGC? | Le disposizioni relative ai progetti non funzionanti possono applicarsi alla seconda fase dei progetti ponte a cavallo tra il 2000-2006 e il 2007-2013. È da notare tuttavia che l'intera allocazione 2007-2013 al progetto sarà recuperata qualora non dovesse essere completato entro il 31.03.2019. Per il 2000-2006 saranno applicate le pertinenti regole per tale periodo di programmazione (vedere paragrafo 6 delle LGC C(2006)3424 del 01.08.2006). |
| 87 | Progetti non funzionanti | 3.5 | Se un progetto non è stato completato entro il termine di chiusura, non può né essere dichiarato come non funzionante né essere suddiviso in fasi, ma se parte di quel progetto è stata realizzata ed è in uso prima del 31.03.2017, la spesa relativa a quella parte del progetto può essere considerata ammissibile? | Lo scopo di un progetto può essere ridimensionato. Tuttavia, le norme sugli appalti e le condizioni del contratto prevedono che il sostegno dei Fondi debba essere rispettato. Ciò significa che, se il contratto è stato assegnato in conformità alle direttive, ma è stata successivamente operata una restrizione della portata del contratto, la spesa in questione è soggetta a una rettifica finanziaria, come previsto dalla decisione della Commissione del 19.12.2013 sulla definizione e approvazione delle LGC per determinare le correzioni finanziarie da adottare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Il progetto ridimensionato deve essere completato e in uso dal 31.03.2017, tutte le spese sostenute e pagate per quel progetto dal 31.12.2015 possono essere considerate ammissibili. |
| 88 | SIF | 3.6 | Qual è la data ultima alla quale il SIF può investire nei destinatari finali? | L’ammissibilità della spesa sostenuta per istituire e per contribuire ad un SIF e per i successivi pagamenti da parte dello strumento deve essere verificata anche in chiusura ed è soggetta alla garanzia fornita nella dichiarazione di chiusura da parte dell’AdA in linea con l’articolo 62.1.e del Reg. Gen. È pertanto essenziale che i gestori del Fondo ricevano indicazioni chiare dall’AdG circa le implicazioni del lavoro dell’AdA e dell’Adcert, incluse quelle relative alla data di conclusione delle erogazioni dei prestiti/garanzie ai destinatari finali. Anche se questa data limite può variare da uno Stato membro all'altro, a seconda delle specifiche circostanze, si raccomanda che non sia successiva al 31.12.2016. |
| 89 | SIF: garanzie. | 3.6.1 | Alla luce dell’art. 78 (6) del Reg. Gen., occorre chiarire quale garanzia sia ammissibile in caso di transazioni. | Come previsto al punto 4.1.4 della nota orientativa COCOF, al momento di decidere di fornire un contributo del PO al fondo di garanzia, l’AdG dovrebbe determinare l’intervallo dei valori obiettivo del rapporto atteso tra il contributo del PO al fondo di garanzia e l’ammontare di nuovi prestiti che saranno coperti da tali garanzie (rapporto moltiplicatore calcolato in base alla valutazione ex-ante dell’AdG). Una volta che i prestiti coperti dalle garanzie finanziate dal PO (e calcolato ex-ante, basato sul rapporto moltiplicatore) sono stati effettivamente erogati ai beneficiari finali, l’ammontare di tali garanzie impegnate diventa ammissibile. Ciò a prescindere dal fatto che, alla fine, la garanzia sia stata o meno escussa. Quando, per la garanzia impegnata, i prestiti sottostanti pervengano a maturità la garanzia diventa “erogata”. La garanzia erogata può significare garanzia richiamata e onorata (i prestiti sono in default, come determinato nella valutazione del rischio) o garanzia liberata (no default, o inadempienze inferiori a quelle determinate nella valutazione del rischio). Se, in caso di default, le perdite superano l'importo della garanzia impegnato dal PO (i valori di default predeterminati nella valutazione dei rischi erano troppo bassi), allora le perdite residue devono essere coperti da un co-investitore che condivide i rischi con l’AdG (ad esempio una banca). Non è possibile che le risorse del PO sono chiamate a coprire le perdite eccedenti l'ammontare della garanzia impegnato in quanto ciò implicherebbe una passività potenziale per il POR al di là delle risorse impegnate nell'operazione (come per qualsiasi altra operazione, l'importo della sovvenzione è predefinito, non è condizionato al costo finale del progetto sottostante). L’AdG potrà in ogni momento rivedere l’Accordo di Finanziamento per includere una valutazione del rischio più realistica, al fine di allineare meglio il moltiplicatore alle condizioni di mercato. Tale modifica potrà permettere all’AdG o di impegnare più risorse del Programma per la stessa quantità di prestiti o consentirebbe di emettere una minore quantità di prestiti, pur mantenendo l'importo iniziale del contributo del PO stanziato per le garanzie. Tale modifica delle condizioni non può essere fata per le garanzie già fornite. |
| 90 | SIF | 3.6.1 | In caso di garanzie è necessario dimostrare l’effetto moltiplicatore previsto nel piano i investimento del Fondo ove il fondo abbia già investito una volta? | L’applicazione di un adeguato moltiplicatore delle garanzie deve essere dimostrata per tutte le spese dichiarate. Alla luce della sezione 3.6.1 delle LG di chiusura il valore obiettivo del moltiplicatore dipende da specifiche condizioni di mercato nel caso ci si riferisca a prodotti di mercato e o dalle caratteristiche delle operazioni garantite o dei nuovi prestiti o portafogli di prestiti sottostanti e dai relativi investimenti obiettivo. |
| 91 | SIF | 3.6.1 | In chiusura cosa deve essere considerato, l’ammontare totale delle garanzie o l’ammontare delle garanzie che sono state escusse? | Quando i prestiti coperti dalle garanzie finanziate con il PO (e calcolate ex ante sulla base del moltiplicatore) sono stati effettivamente erogati ai destinatari finali l’ammontare di tali garanzie impegnate diventa ammissibile, E pertanto irrilevante se la garanzia sia stata o meno escusse. |
| 92 | SIF | 3.6.1 | Ai fini della domanda finale di pagamento è necessario che l’impresa abbia ripagato il prestito? | In caso di Fondi di garanzia, come affermato nella risposta precedente, l’ammontare delle garanzie diventa ammissibile una volta che i relativi prestiti sono stati effettivamente erogati ai destinatari indipendentemente dal rimborso di un dato prestito il quale in molti casi può avvenire oltre il termine del PO. |
| 93 | SIF | 3.6 | A tal fine si chiede conferma come risulta dalla corrente base giuridica che i controlli di primo livello, con riferimento agli investimenti rimborsabili, non dovrebbero verificare tutte le singole spese sostenute dai destinatari finali dei prestiti garantiti dal momento che tali spese potrebbero non essere state sostenute o sostenute solo parzialmente al momento della chiusura. Senza che ciò impedisca di considerarle ammissibili (si rammenta che “il valore delle garanzie fornite inclusi gli importi impegnati per garanzie è ammissibile alla chiusura). Tate metodologia di controllo può ovviamente differire da quella relativa i costi di gestione che segue la consueta metodologia di verifica. | Sulla base degli artt. 44 e 78.6 del Reg. Gen. la spesa ammissibile in chiusura per gli SIF è costituita gli investimenti effettuati nei destinatari finali effettuati con il contributo del PO (incluse le risorse impegnate per le garanzie) e i costi e le commissioni di gestione ammissibili. Ciò vuol dire che il contributo del PO al SIF versato entro il 31.12.2015 deve essere giustificato dall’erogazioni ai destinatari finali come ammissibile sino al 31.03.2017; in ogni caso essi debbono essere coperti dalla dichiarazione di chiusura 8come tutta la spesa ammissibile). Allo scopo di consentire all’ADA di disporre di tempo sufficiente per condurre le proprie attività propedeutiche alla dichiarazione di chiusura, la domanda di pagamento del saldo finale e la dichiarazione finale di spesa devono essere trasmesse all’Ada con sufficiente anticipo. Si raccomanda che tali documenti siano inviati all’Ada almeno tre mesi prima del termine del 31.03.2017. Si veda l’allegato VI delle LDC. Dal momento che AdC e ADA hanno bisogno di tempo per l’elaborazione della domanda finale di pagamento (AdC) e della dichiarazione di chiusura (AdA) appare realistico che venga stabilita fra le autorità coinvolte una data nella seconda metà del 2016 alla quale fissare la chiusura per l’AdG per fornire al SIF prova dell’ammissibilità (che possa investire i nuove imprese o in imprese esistenti posto che le norme in materia di aiuti di stato siano state rispettate). Come riportato nell'ultimo paragrafo del punto 3.6 delle LGC, le risorse restituite dagli investimenti nei destinatari finali dovrebbero essere considerate come rientri e non devono essere dichiarate -in caso di ulteriori erogazioni alle PMI - quali spese ammissibili al periodo di programmazione 2007-2013. Le risorse del programma versate al beneficiario finale o impegnate in contratti di garanzia per i prestiti erogati ai beneficiario finale devono essere spese per la finalità prevista, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del programma in questione. Le spese per le quali le autorità nazionali non hanno certezza che il contributo versato al beneficiario finale sia stato utilizzato per lo scopo previsto non possono essere dichiarate al momento della chiusura. Verifiche di gestione devono essere effettuate dall’AdG a livello del beneficiario (SIF o il fondo di partecipazione). A questo proposito l’AdG può effettuare verifiche in loco a livello dei destinatari finali quando i documenti richiesti per tali verifiche non sono disponibili a livello del fondo di partecipazione / intermediari finanziari e tale documentazione sia necessaria per fornire prove attendibili della realtà e dell'ammissibilità degli investimenti. |
| 94 | SIF | 3.6 | Implicazioni della perdita di fondi SIF in caso di fallimento di una banca - tali fondi saranno considerati non ammissibili? In che modo tali fallimenti dovrebbero incidere sull'intera situazione? "contributo perduto" sarebbe realmente non ammissibile nonostante il fatto che il SIF è stato attuato e gli obiettivi (ad esempio, come previsto nell'accordo di finanziamento e (o) nella strategia di investimento) sono stati raggiunti completamente con risorse inferiori? | Ai sensi dell'art. 78(1). Reg. Gen., tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni. In deroga, l'art. 78 (6) consente di dichiarare le spese pagate per istituire o contribuire a un fondo o a fondi di partecipazione che gestiscono un SIF ai sensi dell'art. 44 Reg. Gen. Tuttavia, alla chiusura ai sensi dell'art. 78(6) solo l'importo erogato dal SIF per investimenti concreti nei destinatari finali (ad esempio, le PMI, i progetti di sviluppo urbano, l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici) o l’ammontare delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati come garanzie (corrispondenti ai sottostanti prestiti emessi ed erogati) possono essere dichiarati come spesa ammissibile. Inoltre, i costi e le commissioni di gestione sono spese ammissibili, entro i limiti stabiliti dalla normativa (art. 43(4) del Reg. Esec.). Coerentemente con quanto sopra esposto, la spesa ammissibile alla chiusura sarà solo quella pagata per gli investimenti nei destinatari finali, indipendentemente dal fallimento che si è verificato. Nel caso in cui siano presentati casi concreti nel dettaglio o siano sottoposte domande più specifiche, la risposta potrà essere ulteriormente elaborata. |
| 95 | SIF | 3.6 | Ai sensi dell'art. 78(6) Gen. Reg. alla chiusura parziale o finale la spesa ammissibile del SIF sarà costituita dai pagamenti per investimenti nelle imprese. Sarebbe possibile, se necessario, dichiarare come spese ammissibili gli investimenti che sono stati finanziati in conformità delle norme applicabili ai fondi strutturali, ma derivante dalle risorse restituite dalle PMI all’ intermediario finanziario (e non al FdP)? In sostanza questi investimenti potrebbero essere considerati come overbooking e successivamente investiti come spesa ammissibile. | No, non è possibile. Le spese ammissibili riguardano solo gli investimenti effettuati nei destinatari finali con le risorse provenienti dal PO che sono state effettivamente utilizzate durante il primo ciclo di investimenti. Le risorse restituite non sono più considerate del PO e il loro reinvestimento non può quindi essere dichiarato come spesa ammissibile. |
| 96 | SIF | 3.6 | Domande sulle soglie relative ai costi ed alle commissioni di gestione stabiliti in percentuale al contributo del PO: La percentuale è calcolata solo sulla quantità del programma destinata al fondo? Con riferimento al punto (2.6.6) della nota COCOF 10-0014-04: cosa significa "su una media annua"? Il tetto massimo definito all'articolo 43 (4) Reg. Gen. dovrebbe essere considerato come uno stanziamento per tutti gli anni del periodo di programmazione o dovrebbe essere considerato come riferito a ciascun anno del periodo di programmazione? Nel caso in cui il tetto massimo sia lo stanziamento per tutti gli anni del periodo di programmazione, quale è il criterio di ripartizione per i costi di gestione sugli anni del periodo di programmazione? Tale assegnazione deve essere basata sul livello di utilizzo delle risorse? Con riferimento al punto della nota COCOF 10-0014-04, su quali parametri di riferimento si valuta la prestazione collegata alla remunerazione dei gestori di fondi? Con riferimento al punto (2.6.13) della nota COCOF 10-0014-04 cosa si intende? Che non si debba riconoscere una remunerazione al gestore del fondo se alcune aziende non riescono a rimborsare il prestito? | I tetti relativi ai costi e alle commissioni di gestione sono calcolati in relazione al contributo del programma (FESR/FSE e il cofinanziamento nazionale) versato al SIF. Eventuali altre risorse con le quali si è contribuito al SIF non costituiscono la base per il calcolo dei costi di gestione e le spese ammissibili. "In media annua" significa che per i singoli anni le soglie possono salire o scendere a condizione che per l'intero periodo la somma delle soglie annuali non venga superata. Il calcolo della soglia annuale è effettuato 'pro rata temporis' tenendo conto del contributo al PO al momento in cui viene versato al fondo. Il tetto definito all'art. 43(4) è sempre applicato al contributo di un programma al fondo; ad esempio se il contributo del PO ad un fondo di prestiti di 10 milioni di euro è stato effettuato il 01.01.2010 e il fondo è in attività fino al 31.12.2015 i costi di gestione e le commissioni ammissibili non possono superare, per l'intero periodo 1,8 milioni di EUR (il 3% di 10 milioni moltiplicato per 6 anni). Se l'importo del contributo del PO è variato nel tempo (sono stati versati contributi aggiuntivi dal PO o vi sono stati ritiri) il calcolo annuale della soglia deve tenerne conto in conformità con il principio 'pro rata temporis'. L’AdG avrebbe dovuto concordare con il gestore del fondo una eventuale remunerazione legata alla prestazione. Gli indicatori delle prestazioni avrebbero potuto riguardare l'assorbimento finanziario (ad esempio la quantità di prestiti erogati ai beneficiari finali), le risorse rimborsate (cioè la quantità di capitale e di rendimenti rimborsati dagli investimenti nei destinatari finali) e il contributo degli investimenti alla realizzazione degli obiettivi strategici di OP. I criteri per la remunerazione basata sulla performance di cui ai paragrafi 2.6.12 e 2.6.13 della nota COCOF possono essere applicati nel calcolo dei costi e delle commissioni di gestione che l’AdG può riconoscere al gestore del fondo solo se questo è stato stabilito nell'accordo di finanziamento sottoscritto. Se tali criteri di performance non sono contenuti nell’Accordo di finanziamento, potrebbe non esserci base giuridica per l’AdG rispetto alla possibilità di ridurre i costi e le commissioni di gestione. |
| 97 | SIF | 3.6 | Riguardo i costi di gestione del SIF, in particolare per i fondi di garanzia, si può confermare che i costi di gestione sostenuti per un OI "in house" (all'interno dell'amministrazione Regionale), non possono superare in media annua (e per tutta la durata del intervento), il valore del 2% del contributo al fondo di garanzia del PO, ai sensi dell'articolo 43(4) (a), Reg. Gen.)? | Se per OI "in house" si intende un SIF affidato ad una istituzione finanziaria nazionale ("campione nazionale"), che non ha uno lo status di OI ai sensi dell'art. 2(6) del Reg Gen., i costi e le commissioni di gestione sono ammissibili entro i limiti dell'art. 43(4) del Reg. (ad esempio, 2% in media annua del contributo al fondo di garanzia). Se un "OI in house " agisce come "OI" ai sensi dell'art. 2(6). Reg. Gen. e al tempo stesso è selezionato come SIF i costi e le commissioni di gestione dello stesso SIF possono essere considerate ammissibili, entro i limiti dell'art. 43(4) alle seguenti condizioni: - lo Strumento deve essere conforme alle disposizioni dell'art. 43(2) del Reg. di attuazione, ossia deve essere un soggetto giuridico governato tramite un accordo tra i soci cofinanziatori e gli azionisti o costituire un blocco finanziario separato all'interno dell'istituto finanziario. - Dal momento che l’OI sarebbe anche beneficiario per l’Operazione SIF, dovrebbe essere assicurata l'adeguata separazione delle funzioni in conformità dell'art. 58(b) del Reg. Gen. - Non ci dovrebbe essere sovrapposizione tra i costi e le commissioni di gestione ammissibili a titolo del SIF e analoghe tipologie di spesa a livello di OI pagati nell’ambito dell’AT ai sensi dell'art. 46 del Reg. Gen. |
| 98 | SIF | 3.6 | Nel caso di SIF, è corretto considerare spesa ammissibile gli importi prestati alle imprese (destinatari finali) alla fine del periodo di ammissibilità, anche se queste aziende possono non avere attuato completamente i progetti e quindi non hanno sostenuto tutte le spese? Si noti che l'esborso da parte del gestore dello strumento finanziario avverrà prima del 31.12.2015, ma le fatture che le imprese dovranno presentare come prove documentali della spesa potranno recare una datato successiva (precedente alla data della dichiarazione finale). | Le erogazioni (investimenti) dal SIF ai destinatari finali possono in teoria avvenire fino al 31.03.2017. Queste devono comunque essere incluse nella dichiarazione finale che deve essere certificata e controllata e presentata alla Commissione entro il termine di chiusura del 31.03.2017. C’è dunque un intervallo di tempo che deve essere definito fra l'AdG e il SIF al fine di consentire ad AdC ed AdA per completare il loro lavoro in tempo. Poiché sia l’AdC che l’AdA hanno bisogno di tempo per redigere la domanda di pagamento finale (AdC) e per lavorare alla dichiarazione di chiusura (AdA), sembra realistico che venga fissata tra le autorità in questione una data nella seconda metà del 2016 come una momento limite per la AdG per fornire le prove di ammissibilità del SIF (che può investire in nuove PMI o in PMI nelle quali ha già investito a condizione che siano rispettate le norme ed i limiti di aiuti di Stato). L’AdG deve avere la certezza che il contributo versato ai destinatari finali sia stato utilizzato conformemente alla sua destinazione (ad esempio, in base ad un piano di business che conferma l'obiettivo di un prestito o di una garanzia, studio di fattibilità, le prime fasi di attuazione, le relazioni di attuazione, ecc.) Tuttavia non è necessario che i destinatari finali abbiano completato la realizzazione di un'attività di investimento sostenuta dal SIF entro la data di presentazione dei documenti di chiusura. |
| 99 | SIF | 3.6 | Il periodo di ammissibilità per gli SIF termina il 31.03.2017, ossia il termine ultimo per la presentazione della documentazione di chiusura. Dunque in questo caso, il termine di ammissibilità delle spese è identico a quello considerato nel paragrafo precedente. Dal momento che i documenti che giustificano gli investimenti dei beneficiari devono necessariamente avere una data che deve essere successiva a quella del trasferimento dei prestiti e assicurare che il contributo versato al beneficiario sia stato utilizzato per lo scopo previsto. Oltre ai controlli da parte del gestore dello strumento finanziario dell’AdG, è richiesto che l'AdA fornisca la sua garanzia nella documentazione di chiusura e nella dichiarazione finale, che richiede più tempo. Questa flessibilità è prevista dalla Commissione? Come possono essere salvaguardati entrambi gli obiettivi: l’estensione della data di ammissibilità per i SIF e l’assicurazione che i finanziamenti dei SIF vengano utilizzati correttamente? | Non vi è alcuna proroga del termine di ammissibilità: le spese sostenute per istituire o per contribuire al SIF devono essere pagate entro il 31.12.2015. Come specificato nell'art. 78(6) Gen. Reg., la spesa ammissibile alla chiusura parziale o finale corrisponde al totale di ogni pagamento per investimenti e delle garanzie rilasciate. Questo non pregiudica le altre norme che riguardano la necessità di certificare e controllare le spese dichiarate. L'ultima modifica delle LGC ha aggiunto il seguente comma al punto 3.6: 'Dal momento che la domanda finale di pagamento deve essere presentata entro il 31.03.2017, e nessuna spesa aggiuntiva può essere dichiarata dopo il 31.03.2017, la chiusura ai fini dell'art. 78(6) è da intendersi come il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento. Affinché l’AdA disponga di tempo sufficiente per svolgere il suo lavoro per la dichiarazione di chiusura della domanda di pagamento del saldo finale e la dichiarazione finale di spesa deve essere presentato al pozzo AdA in anticipo (si raccomanda che questi documenti sono forniti alla AdA almeno tre mesi prima della scadenza del 31.03.2017)'. Oltre alla responsabilità diretta dell’AdG sull'utilizzo dei Fondi, si richiama l'attenzione sul fatto che l'AdA deve essere in grado di adempiere alle sue responsabilità a norma dell'art. 62(1) (e) del Reg. Gen. (vale a dire "che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale di spesa"). Ciò significa che l'AdA deve essere in grado di ottenere la ragionevole certezza che non solo il contributo pubblico sia stato pagato al SIF prima della data finale di ammissibilità, ma anche che la spesa dichiarata alla chiusura sia a tutti gli effetti ammissibile ai sensi dell'art. 78(6) di detto regolamento ed è conforme con il diritto nazionale applicabile ivi incluse le disposizioni di cui al pertinente accordo di finanziamento. Questa certezza dovrebbe essere ottenuta attraverso un campione di operazioni controllate in un periodo di nove mesi prima della chiusura (compresa la procedura di contraddittorio con gli organismi controllati), che è considerato il tempo minimo per svolgere un lavoro di controllo appropriato in questo campo. Se la dichiarazione finale di spesa fosse presentata all’AdA ad inizio 2017, sarebbe quindi impossibile per AdA controllala adeguatamente in quanto tutti i documenti di chiusura (tra cui la dichiarazione di chiusura dell’AdA) devono essere trasmessi alla Commissione al più tardi entro il 31.03.2017. Pertanto, si raccomanda che la AdC invii l'ultima richiesta di pagamento intermedio (inclusa la spesa che sarà certificata in chiusura) all’ADA entro il 30.06.2016, per permetterle di eseguire il necessario lavoro di audit. Ciò ridurrà il rischio di riserve nella dichiarazione di chiusura. |
| 100 | SIF | 3.6 | Si chiede di sapere se l'importo che può essere considerato ammissibile da parte del gestore strumento finanziario è l'importo pagato alle società o l'importo stabilito al momento del prestito. Ci sono agenzie che pagano un anticipo che può essere del 25%, 50% o 75% a seconda delle garanzie fornite dalle imprese, e il resto viene pagato una volta che il progetto è stato completato ed è stato giustificato e certificato. | Solo i pagamenti effettuati dal Fondo ad una impresa possono essere dichiarati come spesa ammissibile. |
| 101 | SIF | 3.6 | Norme specifiche di ammissibilità applicabili ai SIF ai sensi dell'art. 44 del Reg. Gen. (Punto 3.6 delle LGC) – è possibile spiegare e precisare le norme di ammissibilità nel campo di applicazione del SIF, compresi gli interessi generati dai pagamenti del programma e attribuibili ai Fondi strutturali, informazioni sulle risorse restituite, chiusura dei SIF. | Gli interessi generati sono risorse che devono essere investite nel SIF; gli interessi generati da importi detenuti nei Fondi di partecipazione prima che vengano effettuati gli investimenti in nei destinatari finali devono essere utilizzati per le spese ammissibili. Il. Reg Gen. contiene disposizioni specifiche sulle risorse restituite al SIF che sono separate dalle disposizioni in materia di ammissibilità e sono infatti collocate in un paragrafo distinto. Il secondo comma dell'art. 78(7) prevede che le risorse restituite all'operazione da investimenti avviati dai fondi di cui all'art. 44, vengono riutilizzate dalle autorità competenti a beneficio dello stesso tipo di azioni. Questo paragrafo non definisce tali risorse come risorse del programma, né fa riferimento alla loro ammissibilità. In conclusione, alla luce delle disposizioni degli artt. 44 e 78(6), in chiusura, solo gli investimenti nei destinatari finali realizzati con contributi del programma al SIF possono essere considerati spesa ammissibile. Tutte le risorse restituite al SIF dagli investimenti in imprese devono essere trattate in conformità all'articolo 78(7) e non possono essere dichiarate come spese ammissibili alla chiusura. Le “risorse restituite all'operazione” derivanti dagli investimenti avviati dai SIF sono i rimborsi di capitale da parte delle imprese al SIF e gli utili (ad esempio, interessi, commissioni di garanzia) pagati al SIF, che sono attribuibili al contributo dei Fondi strutturali per il SIF. Essi devono essere utilizzati conformemente al secondo comma dell'art. 78(7) che definisce l’ambito del loro utilizzo, ma non fissa alcun limite di tempo. Ciò implica che il riutilizzo in linea con l'art. 78(7) non deve avvenire necessariamente entro la fine del periodo di ammissibilità. |
| 102 | SIF | 3.6 | Una recente posizione della Commissione suggerisce che la dichiarazione di spesa presentata alla chiusura del PO, ai sensi dell'art. 78(6), secondo comma, Reg. Gen., dovrebbe includere solo la spesa ammissibile coperta dal contributo al programma iniziale SIF, escludendo la spesa derivante dalle risorse restituite dagli investimenti effettuati dalla SIF (un altro “giro” di investimenti utilizzando le stesse risorse del programma). Questa interpretazione non risulta direttamente dalle regole del. Reg. Gen. Inoltre, i SIF sono strumenti rotativi quindi è normale che il reinvestimento delle risorse del programma è stato spesso effettuato all'interno del medesimo SIF dal momento che vi era la necessità di tali finanziamenti ai destinatari finali, per cui in molti casi potrebbe non essere possibile stabilire se le spese, ad esempio un prestito o una garanzia sono state coperte solo dal contributo iniziale del programma o dalle risorse restituite e reinvestite. Va sottolineato che i regolamenti dell'Unione Europea per il periodo 2007-2013 non impongono al SIF l’obbligo di istituire una contabilità separata per il contributo iniziale del PO e conti separati per altri cicli del reinvestimento delle risorse restituite. Pertanto, è lecito secondo la Commissione includere nella dichiarazione di spesa presentata a norma dell'art. 78(6), secondo comma, Reg. Gen. il valore totale degli investimenti effettuati a beneficio dei destinatari finali (prestiti o garanzie) e i costi e le commissioni di gestione, entro i limiti di cui all'art. 44, Reg. Gen. o almeno la spesa pari al contributo del programma al SIF, senza stabilire se è stato coperto dalle risorse del contributo iniziale del programma o dalle risorse reinvestite attraverso un altro ciclo di investimenti, da parte del SIF? Tali soluzioni sono improntate al semplice pragmatismo e non violano il Gen. Reg., n particolare gli art. 78(6) e 56 (ammissibilità delle spese) della stessa. | La questione della ammissibilità nei SIF è trattata all'art. 78(6) del Reg. Gen. Il primo comma dell'art. 78(6) stabilisce ciò che è spesa ammissibile ai fini della dichiarazione di spesa. Esso fa riferimento all'art. 44 e chiarisce che, per i SIF, le spese del programma pagate per istituire o per contribuire a tali fondi (cioè SIF) o ad un fondo di partecipazione possono essere presentate nella dichiarazione di spesa. Tuttavia, lo stesso paragrafo precisa al secondo comma che, in chiusura, la spesa ammissibile è il pagamento da parte dei fondi di cui sopra (cioè del SIF il quale ha ricevuto un contributo del programma), per gli investimenti in imprese. Di conseguenza, la spesa ammissibile alla chiusura è il pagamento alle imprese del contributo del programma. Il Gen. Reg. contiene disposizioni dedicate sulle risorse restituite al SIF, che sono separate dalle disposizioni in materia di ammissibilità e sono collocati in un paragrafo distinto. Il secondo comma dell'art. 78(7) prevede che le risorse restituite all'operazione da investimenti avviati dai fondi di cui all'art. 44, siano riutilizzate dalle autorità competenti per realizzare lo stesso tipo di azioni. Questo paragrafo non definisce tali risorse come risorse del programma, e non fa riferimento alla loro ammissibilità. In conclusione, sulla base delle disposizioni degli art. 44 e 78(6), in chiusura, solo gli investimenti nei destinatari finali realizzati con il contributo del PO al SIF possono essere considerati spesa ammissibile. Tutte le risorse restituite dagli investimenti in imprese al SIF devono essere trattate in conformità dell'art. 78(7) e non possono essere dichiarate come spesa ammissibile alla chiusura. Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai SIF sono i rimborsi di capitale da parte delle imprese al SIF e gli utili (ad esempio, interessi, commissioni di garanzia) pagati al SIF e attribuibili al contributo dei Fondi strutturali per il SIF. Devono essere utilizzati conformemente al secondo comma dell'art. 78(7) che ne definisce l’ambito di utilizzo, ma non impone alcun limite temporale; ne deriva che il riutilizzo in linea con l'art. 78(7) non deve avvenire entro la fine del periodo di ammissibilità. |
| 103 | SIF | 3.6 | Per quanto riguarda le verifiche di gestione e l’audit dei SIF, i documenti giustificativi devono includere la prova che gli obiettivi per i quali gli investimenti rimborsabili sono stati effettuati sono stati raggiunti (ad esempio, documenti forniti dai beneficiari finali ove pertinenti, le relazioni, la verifica a campione da parte del gestore del fondo, visite e consigli di amministrazione, i bilanci, le relazioni da parte dell'intermediario del prestito al fondo di garanzia a supporto delle richieste di pagamento). Che tipo di documenti, l’AdG dovrebbe richiedere ai beneficiari finali per comprovare che l'investimento è stato fatto secondo lo scopo previsto? Nel caso degli aiuti di Stato utilizzati per promuovere gli investimenti in capitale di rischio per le PMI (artt. 27 e 28 del Reg 800/08) o in caso di de minimis (Reg. 1998/06), che non menzionano spese ammissibili specifiche e dove gli obiettivi specifici sono lo sviluppo del mercato del capitale di rischio o lo sviluppo dell’accesso al credito è necessario controllare le spese effettuate dai beneficiari finali? In riferimento all'art. 45 del Reg. 1828/06 (modificato dal Reg. (UE) 832/10), è necessario chiarire la parola "attività" nella frase "SIF per le imprese ... investono solo in attività che i gestori valutano potenzialmente redditizie". A nostro giudizio la parola "attività" è da intendersi nel senso tecnico-contabile della parola vale a dire le componenti attive del bilancio del Fondo, quindi (i) azioni nel caso dei fondi azionari che investono in capitale di rischio per le PMI, (ii) prestiti nel caso dei fondi che concedono prestiti alle PMI, o (iii) garanzie (o controgaranzie) nel caso di fondi che offrono garanzie di quelli che forniscono prestiti alle PMI (o controgaranzie per coloro che forniscono garanzie a quelli che forniscono prestiti alle piccole e medie imprese). L'altra interpretazione del termine "attività" è attività sottostanti della società (investimenti, etc.). Questa interpretazione non è sostenibile e non è coerente con l'obiettivo di coinvolgere il capitale privato gli intermediari finanziari né con le caratteristiche delle loro operazioni. | La tipologia di documenti può variare tra i diversi SIF e dipende dal tipo di investimenti effettuati dai destinatari finali. I SIF sono una modalità di attuazione del programma a sostegno dei destinatari finali. Lo scopo di un SIF nella politica di coesione non è lo sviluppo del mercato del capitale di rischio ma il sostegno al destinatario finale in linea con gli obiettivi del programma. L'applicazione degli aiuti al capitale di rischio o di un aiuto de minimis non può superare il requisito di utilizzare il sostegno del PO per lo scopo previsto. Le “Attività" di cui all'art. 45 del Reg. 828/08 significa gli investimenti effettuati dai destinatari finali. Ciò significa che l'investimento (progetto) illustrato nel business plan al momento della richiesta di finanziamento (ad esempio, prestito) deve essere finanziariamente sostenibile. |
| 104 | SIF | 3.6 | Qual è l'atto amministrativo considerato valido o richiesto per certificare le spese in caso di SIF? Le spese degli investitori finali possono essere sostenute dopo il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese? | L'investitore finale (inteso come destinatario finale) può spendere risorse investite dal SIF dopo il termine di ammissibilità. L’AdC certificherà il contributo del Po pagata nel SIF e ne giustificherà l’ammissibilità nei documenti di chiusura, in linea con l'art. 78(6) del Reg. Gen. L'erogazione ai destinatari finali (sotto forma di prestito o di garanzie) può avvenire dopo il 31.12.2015, ma prima della presentazione dei documenti di chiusura. Le risorse del programma versate al destinatario finale o impegnate in un contratto di garanzia per i prestiti erogati al destinatario devono essere spese per lo scopo previsto, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del programma in questione. Le spese per le quali le autorità nazionali non hanno la certezza che il contributo versato al beneficiario finale sia stato utilizzato per lo scopo previsto non possono essere dichiarate al momento della chiusura. |
| 105 | SIF | 3.6 | Qual è il termine ultimo per il completamento delle operazioni finanziate attraverso un SIF? Tali operazioni devono essere completate entro il 31.03.2017 o il 31.03.2019 (come per i progetti non funzionanti finanziati tramite sovvenzioni)? È possibile includere nella lista dei progetti non funzionanti, questi progetti non funzionanti finanziati dal SIF? | Le operazioni che vengono realizzate dai destinatari finali con il sostegno di un SIF non sono legate ai requisiti di funzionalità. Nella misura in cui il contributo del Po è versato ad SIF ammissibile ed è giustificato da erogazioni di cui all'art. 78(6) Reg. Gen., i relativi pagamenti sono ammissibili. L'operazione che è finanziata da un prestito o da una garanzia nell’ambito di un SIF può essere completata successivamente. Tuttavia l'operazione a cui il SIF contribuisce deve essere conforme pertinenti requisiti del programma. |
| 106 | SIF | 3.6 | Il "Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica di Carini", è un progetto di 220 milioni di euro che ha richiesto un prestito di 40 milioni di euro (iniziativa Jessica). Dovrebbe quindi essere considerato come un grande progetto? La stessa domanda, ma riferita progetti finanziati nell’ambito di fondo di sviluppo urbano. | A norma dell’art. 44(a) del Reg. Gen., l'art. 39 non si applica ai SIF istituiti in base all'art. 44. Pertanto, tale progetto non deve essere trattato come un grande progetto, dal momento che esso costituisce un unico contributo da parte del programma. |
| 107 | SIF | 3.6 | Art. 78(7) Gen. Reg. - Le risorse restituite all'operazione dagli investimenti avviati dai fondi di cui all'art. 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state onorate vengono riutilizzate dalle autorità competenti degli SM interessati per realizzare progetti di sviluppo urbano o di piccole e medie imprese ". È possibile avere una definizione di ciò che costituisce un 'Progetto di Sviluppo Urbano' per tali investimenti di risorse rimanenti? Le norme di ammissibilità del FESR si applicano ancora a tali ricorse rimanenti (fondi di residui)? Se sì, per quanto tempo (quanti cicli di reinvestimento sono ritenuti opportuni)? | Nel quadro dei fondi strutturali, si tratta di progetti sostenuti dai fondi di sviluppo urbano e conformi alle prescrizioni di cui all'art. 44 Reg. Gen. e all'art. 46 del Reg. Esec. Le norme di ammissibilità del FESR si applicano solo alle risorse del PO. Le risorse restituite all'operazione non sono più considerate risorse del PO, pertanto di ammissibilità del FESR non devono essere applicate. Si noti che l'art. 78(7) secondo comma del Reg. Gen. si riferisce soltanto alle risorse che sono attribuibili al contributo del FESR. In questo contesto, come indicato nella sezione 5.2.5 delle LGC l’AdG dovrebbe garantire che tutte le risorse restituite al SIF che sono attribuibili al contributo dei Fondi strutturali vengano riutilizzate dallo strumento per ulteriori investimenti o vengano utilizzate per coprire le spese e le commissioni di gestione del SIF o saranno attribuite alle autorità competenti per l'ulteriore utilizzo nell’ambito dello stesso tipo di azioni. Il riutilizzo delle risorse restituite può avvenire fino ed oltre la fine del periodo di ammissibilità (31.12.2015). Va inoltre osservato che la Commissione considera come buona pratica che le risorse restituite dagli investimenti attribuibili al contributo dei Fondi strutturali per i SIF vengano riutilizzati nella regione di pertinenza del PO e che il riutilizzo avvenga attraverso un SIF, al fine di garantire ulteriormente il moltiplicatore e la rotatività del denaro pubblico. |
| 108 | SIF | 3.6 | Ci saranno verifiche (controlli) relative al reimpiego delle risorse restituite? Che tipo di controlli? Quale è la base giuridica per tali controlli? Il riutilizzo dei fondi SIF per lo stesso scopo come dovrebbe essere verificato e su quali basi? | A norma dell'art. 43(3) del Reg. di esecuzione, l'accordo di finanziamento sottoscritto tra l’AdG o il fondo di partecipazione e il SIF dovrebbe includere le previsioni in materia di disimpegno dal fondo e le disposizioni di liquidazione sul reimpiego delle risorse restituite dagli investimenti effettuati o rimanenti dopo che tutte le garanzie attribuibili al contributo del PO sono state onorate. In chiusura l’AdG dovrebbe fornire informazioni sul riutilizzo delle risorse esistenti attribuibili ai Fondi strutturali specificando quale autorità competente è responsabile della gestione delle risorse rimanenti, la forma di riutilizzo, il campo di applicazione, l'area geografica di riferimento e la durata prevista. I controlli dovrebbero coprire la verifica del rispetto delle disposizioni del Reg. Gen., del regolamento di esecuzione e dell'accordo di finanziamento. |
| 109 | SIF | 3.6 | Quali informazioni supplementari sono necessarie per i SIF oltre a quelle già richieste nei RAE? | Le informazioni richieste nel rapporto annuale (Modulo SFC) e gli elementi di cui al punto 5.2.5 delle LGC. |
| 110 | SIF | 3.6 | In caso di JEREMIE in che modo lo Stato membro deve certificare il regolare pagamento dei cespiti? | Le disposizioni generali previste nella sezione 3.6 si applicano a tutte le operazioni attinenti ai SIF tra cui JEREMIE. Lo Stato membro può certificare ciascun pagamento regolare fatto in un fondo JEREMIE, ma deve dal prova della sua ammissibilità in chiusura per ciascuna delle condizioni dell'art. 78(6) del Reg. Gen. |
| 111 | SIF | 3.6 | È possibile dopo la chiusura del PO 2007-2013 finanziare ulteriori investimenti nell'ambito di un fondo esistente nel programma 2014-2020? Ci si riferisce in particolare ad uno scenario in cui non esiste una struttura di fondo di partecipazione e il FESR viene investito pari-passo in un sistema deal by deal. La messa a punto del fondo (compresi gli appalti del gestore del Fondo) prevedeva un periodo di investimento di 7 anni che ha avuto inizio solo nel 2012? | Il Fondo potrebbe continuare a condizione che siano rispettate le norme sugli appalti e che nuove risorse del programma siano conferite al Fondo. Si ricorda che un progetto di ingegneria finanziaria non può essere diviso in fasi. (a cavallo) |
| 112 | SIF | 3.6 | Che tipo di procedura (in particolare) per le relazioni di attuazione del SIF sarà (dovrebbe) essere elaborata alla chiusura del PO (che tipo di relazioni/richieste di pagamento saranno fornite dallo Stato membro; saranno dichiarati solo i prelievi (derivanti dalla differenza tra il totale delle spese sostenute per costituire o contribuito alla SIF e le spese ammissibili ai sensi dell'art. 78(6) Gen. Reg.)? | L’art. 67(2)(j) del Reg. Gen. specifica le informazioni che devono essere fornite nella relazione finale. Il contributo versato dal PO al Fondo è considerato della Commissione come un anticipo da un punto di vista contabile, anche se, allo stesso tempo, è spesa ammissibile sotto il profilo della gestione finanziaria del PO. Nei documenti di chiusura l’AdG deve giustificare le spese dichiarate ammissibili, in linea con l'art. 78(6) del Reg. Gen. Come previsto dall'art. 78(1) del Reg. Gen. le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o documenti di valore probatorio equivalente. Essi devono consentire di verificare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione. I documenti giustificativi devono includere ove appropriato quelli elencati al punto 6.1.7 della nota COCOF. Qualsiasi parte dell'anticipo per la quale non vengono dichiarate spese ammissibili e che non può essere sostenuta da documenti giustificativi dovrà essere rimborsata alla Commissione. |
| 113 | SIF | 3.6 | Nel caso in cui il SIF (operazione) sia pienamente attuato e abbia raggiunto i suoi obiettivi, può essere chiuso prima della chiusura del PO (che tipo di procedure dovrebbero essere utilizzate in questo caso)? È possibile effettuare una relazione sulle spese ammissibili (considerando l'art. 78(6) Gen. Reg.) prima della chiusura del PO (lasciando il SIF per l'ulteriore funzionamento), o la chiusura è possibile solo con la chiusura del PO? La chiusura parziale di un SIF: un SIF può essere chiuso prima della chiusura di un PO o solo al momento della chiusura del pertinente PO? Se sì, quali procedure devono essere seguite? Come potrebbe essere chiuso un SIF prima della chiusura di un PO se lo SM intende mantenere operativo lo strumento? | In linea con l'art. 78(6) del Reg. Gen., la chiusura parziale del PO può includere un SIF. Se la durata di un SIF termina prima della chiusura (parziale o finale) del PO allora lo Strumento potrebbe essere chiuso nel pieno rispetto della strategia di disimpegno indicata nell’accordo di finanziamento. È comunque utile ricordare le disposizioni di cui all'art. 78(7), secondo cui le risorse restituite all'operazione da investimenti avviati in un SIF sono riutilizzate dalle autorità competenti per lo stesso tipo di attività. La chiusura parziale può avvenire ove l'operazione sia completata entro il 31 dicembre dell'anno precedente un SIF potrà essere presentato per la chiusura parziale se l'intero importo del PO pagato al SIF (+ eventuali interessi maturati sul contributo OP al SIF) è stato speso per investimenti nei destinatari finali e per i costi le commissioni di gestione ammissibili. In questo caso l'operazione può essere considerata completata. L’ammissibilità dei costi di gestione si conclude con la chiusura parziale. Il completamento dell'operazione SIF non significa che l’operatività del SIF debba concludersi. Essa continuerà con i prestiti sottostanti i PO, le garanzie e gli investimenti e opererà con le risorse restituite all'operazione (che non sono più risorse OP). Allo stesso modo molti SIF dopo la chiusura nel 2017 proseguiranno le loro attività con le risorse restituite (fondi rotativi). |
| 114 | SIF | 3.6 | Procedure applicabili per i SIF alla chiusura dei PO (i rapporti e le dichiarazioni di spesa devono essere presentati dallo Stato membro alla chiusura definitiva e parziale); lo Stato membro deve dichiarare soltanto gli importi da restituire risultanti dalla differenza tra gli importi di cui ai punti a), b), c), d), e) dell'art. 78(6) del Reg. Gen. e la spesa totale versata per istituire o per contribuire a fondi specifici SIF? | La procedura dovrebbe essere la seguente: - Nel pagamento intermedio l’AdG dichiara come spese ammissibili le spese sostenute per costituire o per contribuire al SIF in linea con l'art. 78(6) del Reg. Gen. - Alla data di chiusura l’AdG deve dichiarare quale spesa ammissibile solo gli importi investiti nei destinatari finali e i costi e le commissioni di gestione ammissibili di cui all'art. 78(6) del reg. gen. - Alla chiusura può succedere che l'importo già dichiarato alla Commissione nei pagamenti intermedi (importo versato al SIF) sia più alto delle spese ammissibili alla chiusura (investimenti nei destinatari finali e costi di gestione). In questo caso le spese ammissibili alla chiusura saranno inferiori alla spesa dichiarata nei pagamenti intermedi del SIF. Per riassumere, l’AdG deve dichiarare quale spesa ammissibile alla chiusura un importo che è pari a:l’ammontare investito nei destinatari finali e i costi e commissioni di gestione ammissibili – Art. 78(6) a), b), c), d), e) meno [interessi maturati sui pagamenti del PO per il SIF che sono attribuibili ai fondi strutturali e non sono riutilizzati dal fondo per il sostegno ai beneficiari finali o per costi di gestione] meno [tutte le commissioni che si sovrappongono ai costi di gestione ammissibili dichiarati ai sensi dell’art. 78(6) d )]. |
| 115 | SIF | 3.6 | Che tipo di procedura deve essere applicata dall’AdA durante l'implementazione e (o) la chiusura di un SIF? Quale è la base giuridica per tali attività, considerando che l'AdA è responsabile per la verifica del 1) effettivo funzionamento del SI.Ge.Co - mentre i gestori di fondi di partecipazione e dei SIF non fanno parte del SI.Ge.Co e 2) le spese dichiarate alla Commissione europea – in ragione dell’applicazione campionamento casuale statistico nessun campione SIF può essere selezionato: alla chiusura del SIF nessuna nuova richieste di pagamento sarà presentata alla CE (e quindi, non inseriti nel campione) e / o gli importi da recuperare saranno così esigui che non saranno campionate. | L'approccio di audit da applicare a cura dell’AdA durante l'attuazione è riportato nel Quadro comune di audit sviluppato per il controllo dei SIF nell'ambito dei Fondi strutturali comunitari (trasmessa a tutte le AdA con lettera del 11.10.2011 (Ares (2011) 1.078.561)). Il lavoro dell’AdA sul SIF, a chiusura, dovrebbe includere verifiche tematiche volte a controllare se il saldo finale è stato calcolato in conformità con l'art. 78(6) e (7) Reg. Gen. e l’AdG ha tenuto conto di tutti i risultati degli audit comunitari e nazionali per il SIF in chiusura. Mentre le spese sostenute per istituire o contribuire al SIF può essere incluso in una dichiarazione intermedia di spesa, l'ammissibilità di tale spesa sarà verificata in ultima istanza in chiusura ed è soggetta alle garanzia riportate nella dichiarazione di chiusura dalla AdA, in linea con l'art. 62(1)(e) del Reg. Gen. |
| 116 | Norme specifiche di ammissibilità applicabili ai SIF | 3.6 | È vero che per i fondi di garanzia, non è l'intero valore di un contratto di garanzia che può essere incluso nella dichiarazione, ma solo la parte corrispondente alla valutazione del rischio di mercato per coprire le perdite attese ed inattese? | Il valore di un contratto di garanzia in un fondo di garanzia dovrebbe essere stabilito attraverso una valutazione dei rischi di mercato per coprire le perdite attese ed inattese. Un aumento artificioso dei fondi di garanzia superiori ai alle specifiche necessità connesse al rischio non è corrente con i principi di sana gestione e di assorbimento dei fondi. Il valore di un contratto di garanzia in un fondo di garanzia può essere rivisto di conseguenza dall’AdG durante il periodo di programmazione, ad esempio, se vi è un cambiamento nella situazione di rischio. La spesa ammissibile alla chiusura è costituita dalle garanzie previste (per i prestiti effettivamente erogati ai destinatari finali, che hanno già raggiunto la loro maturità, indipendentemente dal fatto che le garanzie siano state utilizzate o meno), e le garanzie impegnate (per i prestiti effettivamente erogati ai destinatari finali che non hanno ancora raggiunto la loro maturità). |
| 117 | Progetti generatori di entrate | 3.7 | Le informazioni sui progetti generatori di entrate sono raccolte annualmente (per non più di 5 anni) con rapporti presentati dopo la fine del progetto. In alcuni casi gli ultimi dati saranno presentati non oltre il 31.01.2017. Come tratterà la CE il periodo di due mesi che non sarà coperto dalle informazioni? Secondo la nostra opinione, chiedere informazioni aggiuntive ai beneficiari, prima del 31.03.2017, può essere considerato un carico amministrativo non appropriato. | La detrazione dei proventi sulla base dell’art. 55(4) Reg. Gen. è richiesta al più tardi al momento della presentazione dei documenti di chiusura. Per ragioni pratiche la scadenza ultima per la trasmissione delle pertinenti entrate da parte dei beneficiari deve essere necessariamente precedente. È rimessa in capo alle autorità nazionali la scelta di raccogliere le informazioni in anticipo rispetto alla data di presentazione dei documenti di chiusura, possibilmente sulla base di previsioni fornite dai beneficiari. |
| 118 | Progetti generatori di entrate | 3.7 | Ai sensi dell’art. 55(3) Reg. Gen.: Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. Se ci sono progetti per i quali i cinque anni terminano dopo il 31.03.2017 (cioè dopo la presentazione dei documenti di chiusura), quale periodo dovrebbe essere considerato nel calcolo delle entrate nette? La domanda riguarda l’espressione “al più tardi”. Si intende che le entrate nette dovrebbero essere detratte (alle condizioni applicabili) almeno una volta dopo cinque anni (oppure al più tardi entro la data di presentazione dei documenti di chiusura)? Le entrate nette dovrebbero essere detratte ogni anno o ogni 5 anni (o non oltre il 31.02.2017)? | In caso di applicazione dell’art. 55(3) del Reg Gen. le entrate generate entro 5 anni dal completamento dell’operazione dovrebbero essere detratte dall’AdC dalla spesa dichiarata alla CE. Ogni detrazione deve essere effettuata al più tardi al momento della presentazione dei documenti di chiusura, ma certamente può avvenire anche in un momento precedente. La detrazione delle entrate generate è fatta al più tardi al momento della chiusura (cioè entro il 31.03.2017). Se il periodo dei 5 anni termina dopo la chiusura, le entrate nette sono calcolate per il periodo tra il completamento dell’operazione (e l’inizio della generazione di entrate) e la presentazione dei documenti di chiusura. Inoltre, l’AdG dovrebbe calcolare il contributo derivante da questi progetti. Se ci sono nuove fonti di entrata che non sono state prese in considerazione nell’analisi del deficit di finanziamento, o se c’è un cambiamento di tariffa, o se non era stato possibile valutare le entrate in anticipo, e dunque le entrate nette (aggiuntive) dovrebbero essere detratte dall’AdC dalle spese dichiarate alla CE, al più tardi entro il 31.03.2017 ai sensi dell’art. 89(1) Reg. Gen. |
| 119 | Progetti generatori di entrate | 3.7 | Vi è un numero di progetti di investimento e di infrastrutture che si completerà nel tardo 2015 ed oltre e potrebbe diventare operativo nel 2017. In questo caso come dovrebbero essere controllate e gestite le entrate nette con riferimento a Regolamento e Guida? Nello specifico, nel caso dell’art. 55(3), quando la Guida stabilisce che le detrazioni devono essere effettuate dalle autorità nazionali al più tardi al momento della chiusura parziale o finale del PO, tali detrazioni corrisponderanno alle entrate generate nei 5 anni dal completamento dell’operazione? | Ogni detrazione deve essere effettuata al più tardi al momento della presentazione dei documenti di chiusura, ma certamente può avvenire anche in un momento precedente. Nella situazione attuale, le entrate saranno calcolate solo per il tempo rimanente, cioè pochi mesi, prima che i documenti per la chiusura siano presentati alla CE. Per l’art. 55(3), l’interpretazione è la seguente: la detrazione è effettuata in 5 anni o alla chiusura, a seconda di quella che interviene prima. Se i documenti di chiusura sono presentati prima, cioè il progetto non hanno generato ancora alcuna entrata, va bene ai fini del calcolo (ma dovrebbe essere completo e in uso). |
| 120 | Progetti generatori di entrate | 3.7 | Può la CE descrivere quali sono i cambiamenti nella politica tariffaria, fornire esempi di buone pratiche e spigarne il monitoraggio? | Le tariffe generate da un investimento sono di solito legate, nel loro sviluppo, ad un indice dei prezzi e come tale sono riflesse nell’analisi finanziaria. Se le tariffe rimangono legate allo sviluppo dello specifico indice dei prezzi, la politica tariffaria è da considerarsi come invariata durante il periodo di vita del progetto. Tuttavia, in caso di divergenza della politica tariffaria da tale indice oppure in caso di un aumento tariffario improvviso oltre il parametro di riferimento, è necessario un riassetto del deficit di finanziamento che rifletta il cambiamento della politica tariffaria. |
| 121 | Progetti generatori di entrate | 3.7 | Nel caso in cui il deficit di finanziamento al momento della chiusura diverga significativamente (oltre il 10%) da quello calcolato inizialmente, l’entrata netta extra deve essere detratta. Ma se l’entrata fosse significativamente inferiore a quella prevista? Si renderebbe necessario rimborsare la differenza al beneficiario? E tale spesa sarebbe ammissibile in quanto connessa ad una correzione, anche se intercorsa dopo il 31.12.2015? | Di norma il deficit di finanziamento è calcolato ex ante. Solo nel caso delle entrate che non è stato possibile stimare in anticipo, l’entrata netta generata nei 5 anni dal completamento dell’operazione o al più tardi al momento della chiusura saranno detratte dalle spese dichiarate alla CE. In questo caso non dovrebbe esserci differenza tra le entrate detratte e quelle effettivamente generate. Per le entrate calcolate ex ante, la nota COCOF 07/0074/09 indica alla sezione 3.3 che se un progetto genera reddito da risorse calcolate precedentemente, tale reddito può essere superiore o inferiore di quello previsto, ma non dovrebbe richiedere un ricalcolo del deficit di finanziamento. |
| 122 | Progetti generatori di entrate | 3.7 | Prendendo in considerazione l’art. 55(2) e (3) del Reg. Gen. assumiamo che non esiste l’intenzione di ricalcolare al termine del periodo di programmazione tutti i progetti generatori di entrate. L’interpretazione è corretta? | L’art. 55(2) prevede che le AdG dovrebbero calcolare ex ante le entrate dei progetti. Tale calcolo è da rivedere solamente se nuove risorse sono comparse o se le tariffe sulla base di un conseguente incremento netto non siano più coerenti con i valori assunti inizialmente. L’art. 55(3) tratta le entrate che non potrebbero essere valutate in anticipo e perciò devono essere prese in considerazione ex post. |
| 123 | Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese | 3.8 | Richiesta di chiarimento circa la scadenza dei pagamenti del “corrispondente contributo pubblico” e circa le possibili contraddizioni tra la sezione 3.8 delle LGC e gli articoli 56 e 78(1) del Reg. Gen. nonché la verifica degli anticipi coperti da fatture entro il 31.12.2015 | Tutte le spese ammissibili devono essere sostenute dal beneficiario entro il 31.12.2015 ma non necessariamente dichiarate alla Commissione entro quella data. Ogni anticipo deve essere coperto da spesa ammissibile sostenuta dai beneficiari al più tardi entro il 31.12.2015. Non esistono obblighi per versare il contributo pubblico ai beneficiari prima del 31.12.2015. Esso può essere versato anche successivamente (ma comunque entro il 31.03.2017) sulla base di documentazione di supporto che l’autorità di certificazione dovrà verificare. |
| 124 | Aiuti di Stato | 3.8 | Per gli aiuti di Stato (sezione 3.8 delle LGC) si afferma che i pagamenti effettuati dall’autorità che concede gli aiuti (Pubblica Amministrazione) devono essere precedenti alla data di presentazione dei documenti di chiusura. E’ così? | L’affermazione è corretta ed in linea con l’art. 78(1) Reg. Gen. il quale specifica che con riguardo ai regimi di aiuto, ai sensi dell’articolo 107(1) del Trattato, per essere ammissibili, “il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l’aiuto prima della presentazione dei documenti di chiusura” |
| 125 | Aiuti di Stato/ Rapporto Finale di Esecuzione | 3.8/5.2 | Articolo 67(2)(i) del Reg. Gen.: il rapporto finale (REF) di esecuzione del PO include i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 57. I casi successivi alla presentazione del REF dovranno essere riportati alla CE? Se si, in quale forma? | L’art. 57 del Reg. Gen. si riferisce alla durata delle operazioni e si applica a tutti gli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi. Le somme pagate indebitamente devono essere recuperate anche se i casi menzionati dall’art. 57 si verificano dopo la chiusura. Gli SM dovrebbero informare la CE (per e-mail o comunque per iscritto) circa l’avvio della procedura di recupero. |
| 126 | Aiuti di Stato | 3.8 | Tenendo in considerazione il pagamento del saldo finale, nell’ambito del FESR esiste la possibilità di carenza di liquidità per i beneficiari degli aiuti di stato. C’è la possibilità che l’ultima domanda di pagamento intermedio da presentare alla CE includa le spese per aiuti di Stato ancora non pagate? Allo stesso tempo sarà garantito che tali spese – secondo le LGC – saranno pagate fino alla presentazione della domanda di chiusura? | Nel caso di aiuti, al fine di essere ammissibile, in aggiunta al pagamento effettuato dai beneficiari, il contributo pubblico corrispondente deve essere stato versato ai beneficiari da parte dell’organismo che concede l’aiuto prima della presentazione dei documenti di chiusura |
| 127 | Aiuti di Stato | 3.8 | Anticipi ai beneficiari che attuano i progetti ai sensi degli aiuti di stato/de minimis. Suggerito un approccio differente per il contributo pubblico pagato o da pagare ai beneficiari. | Al fine di essere ammissibile, in aggiunta al pagamento effettuato dai beneficiari, il contributo pubblico corrispondente deve essere stato versato ai beneficiari da parte dell’organismo che concede l’aiuto prima della presentazione dei documenti di chiusura. |
| 128 | Aiuti di stato e ammissibilità delle spese | 3.8 | Esiste una scadenza entro la quale i beneficiari presentano i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute entro il 31.12.2015? | Tutte le spese dichiarate in chiusura sono ammissibili solo se sostenute dal beneficiario prima del 31.12.2015 e supportate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo quanto altrimenti disposto negli specifici regolamenti per ogni Fondo. Se i beneficiari hanno ricevuto anticipi da parte dell’autorità che concede gli aiuti, essi devono sostenere la corrispondente spesa ammissibile entro il 31.12.2015. |
| PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA |  |  |  |  |
| 129 | Presentazione dei documenti di chiusura | 4 | La Commissione può chiarire come tutti e tre i documenti di chiusura – il rapporto finale, la dichiarazione di chiusura e la dichiarazione di pagamento - devono essere trasmessi insieme da un 'organismo unico' tramite SFC2007 entro il 31.03.2017 visto che l’AdG, l’AdC e l’AdA sono individualmente responsabili per la presentazione dei rispettivi documenti alla Commissione? | Secondo il Reg. Gen. (Art. 60-62, 67), l’AdG è responsabile per l'invio del REF, l’AdA è responsabile per l'invio della dichiarazione di chiusura e l’AdC è responsabile per l'invio della domanda di pagamento. Non vi è alcun obbligo normativo a che un unico organismo presenti un pacchetto di chiusura alla Commissione. Un unico organismo è stato menzionato come suggerimento nel primo registro D&R preparato per il COCOF nel settembre 2012. In generale, la trasmissione dipende dal coordinamento interno istituito nello Stato membro interessato. Tuttavia, sarebbe pratico, se un organismo selezionato controllasse la consistenza dei documenti di chiusura e garantisse la presentazione in tempo utile. Non dovrebbe essere un ulteriore livello che potrebbe rendere la chiusura più complessa. |
| 130 | Presentazione dei documenti di chiusura | 4 | Sarà SFC2007 l'unico metodo di consegna dei documenti di chiusura? Oppure dovremo consegnare copie cartacee? | I documenti di chiusura dovranno essere caricati su SFC. Nessuna copia cartacea, la comunicazione viene effettuata con mezzi elettronici. In caso di scansione di documenti cartacei, occorre garantire che le copie siano leggibili. |
| 131 | Presentazione dei documenti di chiusura (per i programmi CTE) | 4 | In che modo tutti e tre i documenti di chiusura saranno trasmessi da un 'organismo unico' per i programmi CTE e quale sarà il ruolo del Gruppo dei controllori nel processo di chiusura CTE? | Per i programmi CTE un buon coordinamento della presentazione è molto importante. L'art. 14 del Reg. FESR definisce il ruolo del Gruppo dei controllori e spetta alle autorità di programma progettare il loro coinvolgimento nel processo di chiusura, se del caso. L'AdA per il PO è assistita da un gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante nel PO e che svolge le funzioni di cui all'art. 62, Reg. Gen. Il gruppo di controllori è istituito al più tardi entro tre mesi dalla decisione di approvazione del PO. Esso stabilisce il proprio regolamento interno. Esso è presieduto dalla AdA per il PO. |
| 132 | Presentazione dei documenti di chiusura | 4 | Qual è la prima data utile per presentare alla Commissione il pacchetto Chiusura? | Non c'è una prima data per la presentazione dei documenti di chiusura, poiché dovrebbe essere individuale e potrebbe dipendere molto dal grado di preparazione dello Stato membro e dallo stato di attuazione. Potrebbe esserci un caso in cui l’attuazione viene completata nel 2014/inizio 2015 e la chiusura potrebbe iniziare anche prima del periodo di 15 mesi (01/2016 - 03/2017). Questo dipende anche dai controlli che deve eseguire l’AdA in relazione alle ultime spese incluse nella dichiarazione di chiusura se le spese sono sostenute fino al 2015, i controlli nazionali dovrebbero essere eseguiti nel 2016 prima della presentazione dei documenti di chiusura. Si prega di consultare la nota 20 delle LGC: al fine di garantire che l'AdA sia in grado di coprire le spese dichiarate nel 2016 e in vista della scadenza del 31.03.2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura, si raccomanda che l’AdC presenti l'ultima domanda di pagamento intermedio entro il 30.06.2016, al più tardi, assicurando così che dopo tale data nessuna nuova spesa sarà dichiarata alla Commissione prima della presentazione della domanda di pagamento finale. |
| 133 | Scadenza per la presentazione dei documenti di chiusura | 4.2 | Dato che il termine per la presentazione dei documenti di chiusura è il 31.03.2017, è giusto considerare le scadenze aggiuntive come delle raccomandazioni per l'elaborazione delle procedure interne di ciascuna amministrazione, senza successiva verifica del loro effettivo rispetto? Ci riferiamo in particolare alla presentazione da parte dell’AdC all’AdA della domanda di pagamento del saldo finale e della dichiarazione dei spesa "almeno tre mesi prima della scadenza del termine del 31.03.2017" e alla presentazione da parte dell’AdG all’AdC della dichiarazione finale di spesa "in tempo utile prima" del 31.03.2017 ". | Le "scadenze aggiuntive" stabilite nelle linee guida sono solo raccomandazioni per garantire il trattamento tempestivo dei documenti di chiusura sulla base dell’esperienza appresa dal passato. |
| 134 | Scadenza per la presentazione dei documenti di chiusura | 4.2 | Si raccomanda nelle linee guida (ed è stato anche presentato al seminario sulla chiusura) che l'ultima domanda di pagamento intermedio sia presentata entro il 30.06.2016. Vorremmo assicurarci che sia solo una raccomandazione, poiché si presume che per alcuni progetti tale termine non sarà raggiunto. | Si, è solo una raccomandazione |
| 135 | Presentazione dei documenti di chiusura / REF | 4 / 5.2 | È possibile includere il RAE per il 2015 nei documenti di chiusura a marzo 2017? È possibile avere la conferma che le informazioni presentate nel RAE sono le stesse che vengono inviate nel pacchetto di chiusura? Se viene accettato il RAE nel 2015/2016 possiamo aspettarci che i documenti di chiusura saranno costruiti su questo senza ulteriori aggiunte? Allegato VI della guida (punto 11), che stabilisce i requisiti per l'AdG e gli OI. Questa lista contiene elementi che normalmente non sono coperti dal format del RAE. Pertanto sono necessari chiarimenti su come la CE si aspetta che l’AdG presenti questi dati. Era stato indicato nella sessione D&R che la CE avrebbe accettato il RAE 2015 come il rapporto finale dell’AdG necessario per la chiusura. Tuttavia, vi è chiaramente un divario tra i due format e sarebbe utile sapere come ciò verrà gestito. | Come indicato nel paragrafo 4.2 delle LGC "nel mese di giugno 2016, gli Stati membri non sono tenuti a presentare il RAE per l'anno 2015, ad eccezione dei dati sui SIF ai sensi dell'art. 67(2)(j) Reg. Gen. "Quindi l'ultimo RAE atteso sarà per l'anno 2014 (presentato dal 30.06.2015). Le informazioni sull’attuazione del programma per il 2015 sono incluse nelle informazioni aggregate del REF. I requisiti per il RAE e il REF sono definiti nell'allegato XVIII del Reg. Esec. e la loro struttura è la stessa. Tuttavia, sono richiesti alcuni elementi aggiuntivi in relazione al rapporto di controllo finale e alla dichiarazione di chiusura, come indicato nell'allegato VI del medesimo regolamento. Inoltre, il REF dovrebbe fornire informazioni che consentono di concludere che un GP è completato ed è in uso e che è stato attuato in conformità con la corrispondente decisione della Commissione. Potrebbe essere in una forma di dichiarazione generale o di una breve sezione separata su ciascuno dei GP. Il REF deve contenere le informazioni sui progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione dei SIF, come previsto dall'art. 67(2)(j) Reg. Gen. Dal momento che per i SIF le spese ammissibili sono dichiarate al momento della chiusura, alcuni elementi devono essere comunicati alla Commissione in aggiunta poiché sono rilevanti per l'ammissibilità delle spese dichiarate. Ad esempio: 1) informazioni sui ritiri di risorse del PO dai SIF (che hanno un impatto sul calcolo dell’ammissibilità dei costi e delle commissioni di gestione), 2) quantità di abbuoni di interessi capitalizzati e di abbuoni di commissioni di garanzia (di cui al punto 3.6. 3) 3) gli interessi prodotti dai pagamenti dal PO e attribuibili ai Fondi strutturali. Inoltre, le informazioni sui fondi residui (rimborsi di investimenti/defaults) e gli accordi sui residui devono essere riportate separatamente in modo da essere in linea con i requisiti di cui all'articolo 78 (7), secondo comma, Reg. Gen. |
| 136 | Presentazione dei documenti di chiusura / REF | 4 / 5.2 | Se viene scelta l'opzione pluri-fondo per il periodo 2014-2020, e quindi è istituito un unico comitato di sorveglianza, a chi vanno presentati i documenti di chiusura, in particolare il REF del periodo di programmazione 2007-2013? | Al momento dell'istituzione del comitato di sorveglianza, e supponendo che il comitato di sorveglianza 2014-2020 comprenda i membri del precedente comitato di sorveglianza, spetta allo SM prevedere le norme transitorie affinché l'unico comitato di sorveglianza 2014-2020 esamini il REF 2007-2013. Possono essere riutilizzate le lezioni apprese dalle transizioni tra precedenti periodi di programmazione. |
| 137 | Presentazione dei documenti di chiusura / RAE | 4 / 5.2 | Alla luce della possibilità di non presentare il RAE per l'anno 2015, in che modo i dati sui sistemi di ingegneria finanziaria saranno presentati entro il giugno 2016? È necessaria la preventiva approvazione del comitato di sorveglianza? Qualora ci si avvalga della possibilità di non presentare il RAE 2015 entro giugno 2016, si chiede conferma che i dati relativi ai SIF dovrebbero essere forniti completando i fogli pertinenti del sistema IT su SFC, senza passare attraverso la preventiva approvazione del comitato di sorveglianza. | Non vi è alcuna disposizione che richiede una preventiva approvazione del comitato di sorveglianza, quando si tratta di questo invio specifico di dati relativi all'attuazione dei SIF nel 2015 da presentare entro giugno 2016. In ogni caso, questi dati devono essere inseriti successivamente nel REF che deve essere approvato dal comitato di sorveglianza alla chiusura. |
| 138 | Modifica ai documenti di chiusura | 4.3 | Per quanto riguarda gli importi recuperati nel periodo 01.01.2017-31.03.2017 - fino alla presentazione della dichiarazione di spesa e della domanda di pagamento finale all’AdA, ci sarà la possibilità di correggere questi documenti. È possibile correggere i documenti di cui sopra, dopo la presentazione all’AdA? In che modo ciò è coerente con l'obbligo dell’AdC imposto dall'articolo 61(f) Reg. Gen., di restituire i fondi alla CE prima della chiusura del PO, correggendo la dichiarazione di spesa? In tale situazione saranno applicabili le disposizioni di cui al punto. 4.3 delle LGC (modifiche ai documenti dopo il termine ultimo per la loro presentazione)? | Anche dopo la presentazione dell'ultima domanda di pagamento intermedio all’AdA, l’AdC deve, ai sensi dell'art. 61(f), Reg. Gen. detrarre dalla dichiarazione di spesa gli importi recuperati. Inoltre la sezione 4.3 delle LGC specifica che al momento della chiusura l’AdC avrà la possibilità, dopo la presentazione della dichiarazione di spesa e della domanda di pagamento finale alla AdA di rivedere i dati ritirando le spese nel caso in cui lo Stato membro debba correggere gli errori di trascrizione o fornire informazioni supplementari alla Commissione. Lo Stato membro deve garantire che le informazioni finanziarie siano coerenti con tutti i documenti di chiusura e con l'allegato XI del Reg. Esec. |
| 139 | Modifica ai documenti di chiusura | 4.3 | Ci può spiegare il punto 4.3 delle LGC: gli Stati membri non potranno modificare alcuno dei documenti di chiusura di cui ai sensi dell'art. 89(1) Gen. Reg. dopo il termine ultimo per la loro presentazione, tranne che per correggere errori materiali e nelle situazioni descritte di seguito. Descrivere la procedura di modifica dei documenti di chiusura in SFC prima del termine ultimo per la presentazione? Sarà possibile correggere il rapporto dopo la scadenza per la presentazione (e come)? | Se lo Stato membro ha presentato i documenti di chiusura con largo anticipo prima del termine per la presentazione (31.03.2017) avrà la possibilità di modificare i documenti di chiusura e rimandarli alla Commissione fino alla data finale di presentazione. Dopo la scadenza (31.03.2017) le uniche possibilità di modificare il documento di chiusura sono previste al punto 4.3 della LGC. SFC consentirà la sostituzione dei documenti di chiusura fino alla data finale di presentazione. |
| 140 | Disponibilità dei documenti | 4.3 | È vero che la certificazione finale delle spese (e la dichiarazione finale di spesa) da parte dell’AdC non deve contenere nuove spese? In altre parole: le nuove spese devono essere dichiarate per l'ultima volta nel corso dell'ultima richiesta di pagamento intermedio? | Dopo il termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura, nessuna nuova spesa sarà inclusa nella dichiarazione di spesa. Attraverso la detrazione di importi, la spesa può tuttavia essere rivista al ribasso. La dichiarazione finale può includere nuove spese se sono state coperta dai test e considerate come regolare dall’AdA prima che abbia sottoscritto la dichiarazione di chiusura. |
| 141 | Disponibilità dei documenti | 4.4 | Per l’elenco di tutte le operazioni funzionanti per l'intero periodo di tre anni successivi alla chiusura del programma" si intende un elenco di progetti? Qual è il contenuto minimo? Sono i progetti non funzionanti, che rimangono nella dichiarazione di spesa e che devono essere completati entro due anni, con risorse nazionali (vedi punto 3.5)? E per quanto riguarda l'aggiunta "per l'intero periodo di tre anni"? | Tale elenco dei progetti dovrebbe essere consegnato alla Commissione, solo su richiesta. I progetti non-funzionanti dovrebbero essere inclusi, in quanto fanno parte del pagamento finale. Il nome del progetto e l'importo stanziato sono i requisiti minimi. Lo Stato membro deve essere pronto a produrre un elenco del genere in qualsiasi momento, se richiesto dalla Commissione o dalla Corte dei conti per un periodo di tre anni dopo la chiusura, come previsto ai sensi dell'art. 90, Reg. Gen. |
| 142 | Presentazione dei documenti di chiusura / Disponibilità dei documenti | 4.4 | Che cosa si intende per "un elenco di tutte le operazioni funzionanti", che l’AdG deve mettere a disposizione della Commissione, su richiesta? | È necessario un elenco di tutte le operazioni funzionanti, al fine di consentire alle AdA nazionali di verificare le spese prima della chiusura. Ma, con l'eccezione dei GP, tale elenco non è richiesto in chiusura. Lo Stato membro deve comunque essere pronto a produrre un elenco del genere in qualsiasi momento, se richiesto dalla Commissione o dalla Corte dei conti per un periodo di tre anni dopo la chiusura, come previsto ai sensi dell'art. 90 Reg. Gen. |
| 143 | Disponibilità dei documenti | 4.4 | Nel caso delle sovvenzioni pubbliche, l'obbligo di tenuta dei registri per tre anni dopo la chiusura riguarda anche il destinatario finale degli aiuti? O è l'organismo che concede l'aiuto (Pubblica Amministrazione) che deve mantenere realmente tale documentazione, inteso come un fascicolo contenente tutti i documenti necessari a supporto degli aiuti concessi? | L’art. 90 del Reg. Gen. specifica che è l’AdG che deve garantire che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit siano tenuti a disposizione per tre anni dopo la chiusura e che tali documenti siano conservati sotto forma di originali o di copie autenticate conforme agli originali su supporti comunemente accettati. È quindi l’AdG a decidere il modo migliore per rispettare il regolamento e per garantire che i documenti giustificativi delle spese e degli audit saranno a disposizione della Commissione e della Corte dei conti fino a tre anni dopo la chiusura. |
| 144 | Disponibilità dei documenti | 4.4 | Per quanto riguarda la disponibilità dei documenti (paragrafo 4.4), è necessario che i documenti siano conservati su carta? E’ sufficiente una versione digitalizzata in base alla legislazione spagnola (in particolare le disposizioni della risoluzione del 19.07.2011 dalla Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (Segreteria di Stato per la Pubblica Amministrazione), per il quale è stato approvato lo standard tecnico di interoperabilità per la scansione di documenti - BOE del 30.07.2011), che tra l'altro fa sì che sia conservata un intera immagine fedele e completo)? | I documenti giustificativi devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate conformi agli originali su supporti comunemente accettati. |
| CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA |  |  |  |  |
| 145 | Documenti di chiusura | 5 | Quali potrebbero essere gli effetti della trasmissione di aggiunte fuori tempo per modificare la documentazione presentata entro i termini (ad esempio, la dichiarazione di chiusura del PO o i rapporti di controllo delle AdA)? | I tre documenti di chiusura (rapporto finale, dichiarazione di chiusura e dichiarazione di spesa) devono essere trasmessi tramite SFC al più tardi il 31.03.2017. Non ci sarà alcuna proroga di tale scadenza. Non vi è alcuna possibilità per gli Stati membri di correggere le informazioni fornite alla chiusura dopo la scadenza. Tuttavia, vi è la possibilità di fornire ulteriori informazioni sul REF entro un termine di 2 mesi in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione. In caso di irregolarità riscontrate dopo la chiusura, lo Stato membro deve informare la Commissione, con una nota che indichi gli importi recuperati in modo che la Commissione possa calcolare la quota dell'UE che deve essere rimborsata al bilancio dell'UE. |
| 146 | Documenti di chiusura | 5 | Quali potrebbero essere gli effetti di una richiesta di chiarimenti inviata dalla Commissione dopo il 31/03/2017 con conseguenti modifiche ai documenti presentati? | Non vi è alcuna possibilità per gli Stati membri di correggere le informazioni fornite alla chiusura dopo la scadenza. Tuttavia, vi è la possibilità di fornire ulteriori informazioni sul REF entro un termine di 2 mesi in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione. L'impatto dipenderà dal tipo di informazione richiesta. |
| 147 | Contenuto dei documenti di chiusura | 5 | Ci sarà un formato prestabilito di domanda? Quale formato la Commissione accetterà? | Sì, ci sono modelli per il documento nel Regolamento di esecuzione, più gli allegati degli Orientamenti sulla chiusura. I modelli devono essere seguiti. |
| 148 | Dichiarazione certificata delle spese finali: Overcommitment/ Overbooking | 5.1 | È possibile presentare una domanda di pagamento alla CE per più del 100% della dotazione? È noto che la CE non può pagare più del 100% della dotazione per l'asse prioritario (contributo UE), ma si suppone che nella dichiarazione delle spese finali e nella domanda di pagamento finale si possa superare il 100% della dotazione, perché l'impegno potrebbe essere stato ridotto dopo la presentazione dei documenti di chiusura. | Sì, è possibile, l’AdC può dichiarare alla Commissione una spesa certificata superiore al 100% del contributo dei Fondi per l'asse prioritario, ma, come si è detto correttamente, la Commissione non deve pagare più del 100% del contributo dei Fondi ai PO. L’art. 89 del Reg. Gen. stabilisce le condizioni per il pagamento del saldo finale. Inoltre, l'importo pagato tramite pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale del programma non deve essere superiore al contributo pubblico e al contributo massimo dei Fondi del programma in questione. Per essere in grado di sostituire spese, lo Stato membro dovrebbe dichiarare nella domanda finale tutte le spese ammissibili tra cui l’“overbooking". |
| 149 | Dichiarazione certificata delle spese finali: Overcommitment/ Overbooking | 5.1 | I progetti “sovra impegnati” sono legati al 2013? | No, lo Stato membro, nella domanda di pagamento del saldo finale, può dichiarare le spese ammissibili, comprese le spese di operazioni in "overbooking". Tali spese possono essere pagate dal beneficiario fino al 31.12.2015. |
| 150 | Dichiarazione certificata delle spese finali: Overcommitment/ Overbooking | 5.1 | Quando attraverso un contraente viene utilizzata più spesa ammissibile e durante l'attuazione dei progetti viene effettivamente fatto più di quello che era previsto nei piani finanziari dei PO, nella dichiarazione finale di spesa bisogna includere tutte le spese ammissibili, che sono state sostenute dai beneficiari, o solo la somma delle spese che corrisponde esattamente alla somma totale delle spese ammissibili previste nei piani finanziari dei PO a livello degli assi prioritari? | Spetta agli Stati membri decidere se "ricorrere all’overbooking". E' possibile e opportuno includere tutte le spese ammissibili che eccedono il piano finanziario, perché ciò potrebbe fornire un cuscinetto in caso di rettifica finanziaria individuale. In ogni caso, le spese corrispondenti all’overbooking devono essere coperte da sufficienti fonti di finanziamento nazionali. Si prega di notare in questo contesto che le rettifiche finanziarie dopo la chiusura saranno rettifiche nette a meno che lo Stato membro non abbia la possibilità di sostituire la relativa spesa irregolare sui singoli progetti, con spese supplementari dichiarate nell'ambito dell'asse prioritario alla chiusura (overbooking). Tuttavia, le rettifiche finanziarie legate a irregolarità sistemiche imposte da una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 100(5) del Reg. Gen. dopo il completamento della procedura prevista dall'art. 100(1) e 100(4) comporteranno la riduzione netta del finanziamento nella ripartizione indicativa dello Stato membro ai sensi dell'art. 18(2) del Reg. Gen. |
| 151 | Dichiarazione certificata delle spese finali: sovra impegni/Overbooking | 5.1 | L’overbooking fornisce un cuscinetto per le rettifiche finanziarie decise dalla Commissione al momento della chiusura? | Le rettifiche finanziarie dopo la chiusura saranno rettifiche nette a meno che lo Stato membro non abbia la possibilità di sostituire la relativa spesa irregolare sui singoli progetti, con spese supplementari dichiarate nell'ambito dell'asse prioritario alla chiusura (overbooking). Quindi sì, l’overbooking potrebbe fornire un cuscinetto in caso di rettifica finanziaria individuale. Tuttavia, le rettifiche finanziarie in particolare legate alle irregolarità sistemiche imposte da una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 100(5) Reg. Gen. dopo il completamento della procedura prevista dall'art. 100(1) e 100(4) comporteranno la riduzione netta del finanziamento nella ripartizione indicativa dello Stato membro ai sensi dell'art. 18(2) Reg. Gen. In questo caso, l’overbooking non sarà in grado di compensare la perdita finanziaria. |
| 152 | Dichiarazione certificata delle spese finali: 10% di flessibilità | 5.1 | L’applicazione della regola della flessibilità del 10% e il suo effetto sull'assorbimento e sulla modifica dei programmi. | Ai sensi dell'adozione di modifica di cui al Reg.1297 / 2013, la flessibilità del 10% si applica in base alle nuove disposizioni modificate di cui all'art. 77 senza pregiudizio per le altre limitazioni normative (il tetto dell’AT, la non trasferibilità delle risorse tra gli obiettivi e tra le loro componenti) |
| 153 | Dichiarazione certificata delle spese finali | 5.1 | Le dotazioni degli anni precedenti possono essere modificate? | - in caso di trasferimento degli stanziamenti tra i programmi entro la fine del 2013: modifica dell'impegno del 2013 (si vedano le risposte alla domanda 4 e 6) - in caso di trasferimento delle dotazioni fra asse prioritario all'interno di un determinato PO entro la fine del 2015: possibile modifica degli anni precedenti |
| 154 | Dichiarazione certificata delle spese finali | 5.1 | L’ Ufficio finanziamenti europei gallese ha ancora alcune preoccupazioni per quanto riguarda le modalità di dichiarazione finale delle spese le possibili discrepanze tra gli ultimi PO concordati e la posizione finale una volta che tutti i pagamenti finali sono stati effettuati a favore dei beneficiari. La Commissione può chiarire la modalità di calcolo comunitario relativo alla chiusura che è stato approvato (in base al tasso), che sembrerebbe contraddire la regola che il prelievo totale non possa superare il tasso effettivamente pagato? Per fare un esempio: Priorità 1 stanziamento della spesa totale di € 100, finanziamento 50 €, tasso di finanziamento del 50%. Dichiarazione finale della spesa totale è pari a 120 €, la spesa pubblica totale è pari a 120 €. Quindi, dai calcoli, il calcolo è il minimo € 120 * 50% = € 60 o € 50 = € 50. Questo non sembra tener conto che abbiamo approvato al 25% e quindi pagato solo € 120 * 25% = 30 €. Il calcolo non sembra prendere in considerazione l'importo pagato dall’AdG, in modo da pagare 30 € e ricevere 50 €. Ciò è in linea con il calcolo del pagamento intermedio. | L’AdG dovrebbe istituire un sistema di gestione finanziaria, che consenta di assorbire il più possibile le risorse UE disponibili. Lo Stato membro dovrebbe essere pronto a gestire il potenziale di risparmio nella realizzazione del progetto o nella modifica e nella cancellazione di alcuni progetti. La nota COCOF 09/0036/01 "calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale e questioni correlate" affronta questo problema specifico con esempi concreti. |
| 155 | Discrepanza di documenti - dichiarazione finale di spesa | 5.1 | Esempio: si stima che l’operazione A abbia il totale delle spese ammissibili di € 25.000.000. il sostegno CE nell’accordo di sovvenzione è lo 0,4% con un massimo di € 100.000. L'operazione ha una spesa reale totale ammissibile pari a € 27.500.000. Le spese sono previste dal PO e sono legittime e regolari. L'importo di € 27.500.000 è dichiarato alla Commissione. L'AdA ha selezionato l'operazione e non si è accorta di alcuni errori. In base alla percentuale di intervento del 50% la CE paga l’AdG (tramite l’AdC) un contributo di € 13.750.000. Il beneficiario riceve dall’AdG € 100.000. Ci sono due opzioni: - Il Beneficiario ha utilizzato l'importo di € 13.650.000 per altre operazioni. Queste operazioni non sono dichiarate alla Commissione, non sono certificate da parte dell’AdC e, inoltre, non sottoposte ad audit dall’Ada, perché la dichiarazione non è più necessaria per ottenere la somma dalla Commissione; - -La Somma di € 13.650.000 non viene spesa affatto alla chiusura del periodo di programmazione. Domanda: ciascuna delle due opzioni di cui sopra alla chiusura del programma come deve essere gestita da parte dell’AdG, dell’AdC e dell’AdA? Ci sono delle conseguenze per la dichiarazione di chiusura e se sì, quali conseguenze? | L'esempio potrebbe essere in contraddizione con i requisiti del punto 5.1.1 delle LGC, che richiedono che l'importo del contributo pubblico (come dichiarato nella dichiarazione certificata delle spese finali) dovrebbe essere almeno pari al contributo versato dalla Commissione al programma. Ci dovrebbe essere una registrazione che conferma che il contributo versato è stato pagato a progetti e beneficiari ammissibili. Ai sensi dell'art. 80 del Reg. Gen., gli organismi responsabili devono garantire che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Tale garanzia deve essere fornita nei documenti di chiusura. |
| 156 | Dichiarazione certificata delle spese finali, domanda di pagamento finale | 5.1 | Come sarà calcolato il rimborso FESR/FSE in relazione ai tassi di cofinanziamento degli assi prioritari? Se l'importo del rimborso calcolato alla chiusura per un determinato asse prioritario è superiore a quello degli importi da versare ai beneficiari, quale sarà l'importo esatto versato dalla Commissione? Come ciò si concilia con la sezione 5.1.1? | Il saldo finale sarà calcolato applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse prioritario alle spese ammissibili dichiarate e certificate per ciascuno di questi assi prioritari. Tuttavia, ai sensi dell'adozione della modifica di cui al Reg.1297/2013, la flessibilità del 10% si applica in base alle nuove disposizioni modificate di cui all'art. 77 senza pregiudicare il rispetto di altre limitazioni normative (il tetto dell’AT, la non trasferibilità delle risorse tra gli obiettivi e tra le loro componenti): "In deroga al paragrafo 10, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale per ciascun asse prioritario non deve superare, di oltre il 10%, l'importo massimo del contributo dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il PO. Tuttavia, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale non deve superare il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo del contributo di ciascun Fondo per ciascun PO come previsto dalla decisione della Commissione che approva il PO”. Ci dovrebbe essere una registrazione che conferma che il contributo versato agli Stati membri è stato pagato a progetti e beneficiari ammissibili. Ai sensi dell'art. 80 del Reg. Gen. gli organismi responsabili devono garantire che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Tale garanzia deve essere fornita nei documenti di chiusura. Alla luce delle disposizioni dell'art. 80 del Reg.Gen., non vi è alcuna richiesta di riconciliare le sovvenzioni versate ai richiedenti e gli importi ricevuti dalla Commissione. Spetta allo Stato membro decidere se tale riconciliazione è rilevante ai fini della gestione finanziaria a livello nazionale o di PO. È quindi possibile che i tassi di cofinanziamento di alcuni progetti si differenzino dai tassi di cofinanziamento previsti nell'ambito di ciascun asse prioritario e, di conseguenza, può accadere a volte che gli importi FSE/FESR rimborsati in uno Stato membro non sono pienamente trasferiti ai beneficiari. Ma alla chiusura l’ammontare dei fondi FESR/FSE erogati per il programma deve essere pari all'importo dei contributi pubblici pagati o da pagare ai beneficiari per l'attuazione di progetti nell'ambito di tale programma. |
| 157 | Dichiarazione certificata delle spese finali, domanda di pagamento finale | 5.1 | Le AdG devono rispettare l’importo del contributo pubblico/privato previsto nel piano finanziario o c’è flessibilità? | Quando il contributo dell'UE è calcolato con riferimento al solo contributo pubblico, l'importo del contributo pubblico indicato nel piano finanziario deve essere rispettato per attivare il pagamento integrale del contributo dell'UE. Quando il contributo dell'UE è calcolato con riferimento al contributo pubblico e privato (spesa totale), l'importo del contributo nazionale, previsto nel piano finanziario deve essere rispettato per attivare il pagamento integrale del contributo dell'UE: ma non è necessario che sia rispettata la ripartizione tra il contributo pubblico e privato nazionale, come previsto all’art. 37(1)(e), (ii), del Reg. Gen., essa è indicativa. Una flessibilità del 10% sarà comunque applicata tra gli assi prioritari, il che significa che l'importo massimo del contributo comunitario previsto nell'ambito di un asse prioritario può essere superato al massimo del 10% (se più spese ammissibili possono essere dichiarate nell'ambito di tale asse prioritario) per compensare un altro asse prioritario meno performante. Naturalmente gli importi complessivi (a livello di programma) previsti per il contributo nazionale e per il contributo dell'UE devono essere rispettati. Si noti che la tabella finanziaria può essere modificata fino al 31.12.2015. |
| 158 | Dichiarazione certificata delle spese finali, domanda di pagamento finale | 5.1 | Occorre riconciliare la sovvenzione pagata al richiedente con la sovvenzione ricevuta dalla Commissione? In tal caso chi ne è il responsabile? Qual è il format per farlo? | Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 80 del Reg. Gen., non vi è alcuna richiesta regolamentare di operare tale riconciliazione. Spetta allo Stato membro decidere se essa possa essere rilevante ai fini della gestione finanziaria a livello nazionale o del PO. |
| 159 | Dichiarazione certificata delle spese finali, domanda di pagamento finale | 5.1 | Considerando il fatto che il contributo pubblico al beneficiario finale può essere pagato dopo il 31.12.2015, quale data deve essere menzionata nel documento come data di chiusura dei conti? | Se questa domanda si riferisce al documento di cui all'allegato X, la data di chiusura dei conti dovrebbe essere una delle seguenti: - la data del documento - oppure, prima del suddetto, la data di registrazione degli importi pagati nei conti dell’AdC. |
| 160 | Dichiarazione certificata delle spese finali, domanda di pagamento finale | 5.1 | Si prega di confermare che in caso di finanziamento incrociato, quando il progetto/ attività è stato finanziato in parte dal FSE e in parte dal FESR, la presentazione nella dichiarazione finale di spesa è solo per scopi informativi e non deve essere preso a riferimento per il calcolo della somma richiesta. | Per motivi di chiarezza, il finanziamento incrociato non si riferisce a progetti finanziati in parte dal FSE e in parte dal FESR. Si riferisce alle spese che rientrano nell'ambito di applicazione di un fondo, ma interamente finanziato nel quadro di un PO co-finanziato dall’altro fondo. |
| 161 |  | 5.1 | A quale data dovrebbero essere riferite la certificazione finale delle spese e la domanda di pagamento finale? Questi documenti tengono già conto delle rettifiche conseguenti ai risultati dell'ultimo audit effettuato dall’AdA? Come verrà valutata la questione della presentazione tempestiva di questi documenti? | Al fine di garantire che l'AdA sia in grado di coprire le spese dichiarate nel 2016 e in vista della scadenza del 31/03/2017 la nota 20 delle LGC raccomanda di presentare la domanda finale di pagamento intermedio al più tardi entro il 30.06.2016. I risultati dell’AdA saranno poi presi in considerazione nella dichiarazione finale di spesa. Il consumo completo delle risorse può essere garantito dall’overbooking. Le correzioni conseguenti ai risultati dell'ultimo audit delle operazioni svolte dall’AdA dovrebbero essere prese in considerazione negli allegati. |
| 162 | Principio generale per il pagamento del saldo | 5.1.1 | Ci sono possibili discrepanze tra il trasferimento dei Fondi FESR dalla CE al conto bancario del programma e i Fondi FESR erogati dall’AdC ai promotori dei progetti, dal momento che il contributo massimo del FESR nell'ambito della decisione della Commissione relativa al programma non è superato e che il trasferito degli stanziamenti CE del FESR rappresenta almeno un pari ammontare di partecipazione del pubblico. Questo contributo pubblico comprende fondi pubblici e risorse proprie pubbliche versate ai beneficiari finali. | Come già detto nel paragrafo 5.1.1 delle LGC, discrepanze possono verificarsi tra i pagamenti dell'Unione per la priorità (trasferimenti CE sul conto bancario del programma) e l’effettivo contributo dei Fondi alle operazioni cofinanziate nell'ambito di tale priorità (fondi FESR versati al promotore del progetto dall’AdC). Tuttavia, è necessario garantire che il contributo pubblico al rispettivo progetto corrisponda almeno al contributo FESR trasferito sul conto bancario del programma. Tale contributo pubblico può includere i fondi FESR rimborsati al beneficiario finale, integrati da altre risorse pubbliche, al fine di raggiungere almeno il contributo del FESR versato sul conto bancario del programma. |
| 163 | Irregolarità dopo la presentazione dei documenti di chiusura | 5.1.3 | Come gestire le irregolarità che sono note solo dopo la presentazione dei documenti di chiusura? | L’AdC deve garantire che solo le spese corrette, regolari e ammissibili vengano dichiarate alla Commissione. In caso di sospetta (ma non ancora provata) irregolarità al momento della presentazione dei documenti di chiusura, spetta all’AdA effettuare una valutazione del caso, ai fini del parere di audit della dichiarazione di chiusura (in linea con la guida sul trattamento degli errori) e all’AdG/AdC decidere se mantenere o ritirare quel determinato progetto dalla dichiarazione finale certificata delle spese finali, tenendo presente che una rettifica finanziaria dopo la chiusura (in cui l'irregolarità in questione è confermata) equivarrà generalmente ad una correzione netta (vedi sotto). Per le irregolarità rilevate dopo la presentazione dei documenti di chiusura, la Commissione applicherà rettifiche finanziarie nette a meno che lo Stato membro abbia la possibilità di sostituire la relativa spesa irregolare sui singoli progetti con spese supplementari dichiarate nell'ambito dell'asse prioritario alla chiusura (overbooking). Tuttavia, le rettifiche finanziarie legate a irregolarità sistemiche imposte da una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 100(5) Reg. Gen. dopo il completamento della procedura prevista dall'art. 100(1) e 100(4) comporterà una riduzione netta della ripartizione di finanziamento indicativa dello Stato membro ai sensi dell'art. 18(2) Reg. Gen. |
| 164 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Come saranno trattate le irregolarità prima e dopo la data di ammissibilità delle spese? Ed anche in relazione al completamento dell'allegato XI del Reg di esecuzione? Ad esempio, le irregolarità indagate da parte della Polizia oggetto di procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi, non saranno affrontati fino alla data di chiusura del programma? | Se si riscontrano irregolarità al momento della chiusura, devono essere corrette, ai sensi dell'art. 98 del Reg. Gen. In caso contrario, potrebbe applicarsi l'art. 99. Se gli importi relativi alle irregolarità sono considerati non recuperabili devono essere dichiarati conformemente all’allegato XI (3). Nel caso in cui essi sono considerati recuperabili devono essere dichiarati conformemente all’allegato XI (2), come recuperi pendenti. In caso di sospette irregolarità lo Stato membro dovrebbe ritirare le relative spese dalla dichiarazione di spesa. È importante separare i due aspetti: - le irregolarità "normali", che vengono recuperate (riportate nell'allegato XI (2)), per le quali si applica il punto 5.1.3 delle LGC, cioè devono essere incluse nella domanda di pagamento finale, ma la Commissione non pagherà per loro. La questione è anche il modo di trattare le irregolarità riscontrate dopo la chiusura, qualora si verifichino i recuperi – devono essere cioè in qualche modo restituite al bilancio dell'Unione europea – si veda l’ultima frase del punto 5.1.3. - le irregolarità oggetto di procedimenti giudiziari/ ricorsi amministrativi, qualora lo Stato membro non ha potuto dichiarare fino a quando le autorità nazionali adottino una decisione definitiva; qui, si applica il paragrafo 8 - lo Stato membro deve informare la Commissione circa l’ammontare, che non può essere dichiarato e la Commissione manterrà un impegno aperto. |
| 165 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Come si predispone la relazione sulla chiusura dell'operazione e la check list per le operazioni nelle quali è stata trovata un'irregolarità dopo la certificazione e sia necessario procedere al rimborso? | L’AdC ha l'obbligo di garantire che solo le spese corrette, regolari e ammissibili siano dichiarate alla Commissione. L'AdA dovrebbe valutare la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale di spesa, che è supportata da un rapporto di controllo finale. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità prima della presentazione dei documenti di chiusura esse devono essere corrette, in linea con l'art. 98 Reg. Gen. e i documenti di chiusura dovrebbero tenerne conto. |
| 166 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Come preparare la relazione sulla chiusura dell'operazione e la checklist per le operazioni in nel caso in cui una società sia fallita dopo la certificazione e si spera di recuperare qualcosa dalla procedura fallimentare? | Nel caso in cui lo Stato membro ritenga tali importi come recuperabili, conformemente all'art. 20 (c) del Reg. Esec, essi dovrebbero essere comunicati nella dichiarazione annuale entro il 2017 conformemente all'allegato XI (2) del Reg. Esec. (recuperi pendenti). |
| 167 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Come chiudere un progetto nel caso in cui siano state rilevate irregolarità, ma non siano ancora provate - in altre parole - come procedere in caso di sospetto di frode? | In caso di sospetta frode (ma non ancora provata) al momento della presentazione dei documenti di chiusura, spetta all’AdA effettuare una valutazione del caso, ai fini del parere di audit della dichiarazione di chiusura (in linea con la guida orientativa sul trattamento degli errori) e alla AdG/AdC decidere se mantenere o ritirare quel determinato progetto dalla dichiarazione finale certificata delle spese finali, tenendo presente che una rettifica finanziaria dopo la chiusura (in cui l'irregolarità in questione è confermata) sarà in principio una rettifica netta (vedi sopra la risposta alla domanda 150). |
| 168 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Abbiamo compreso correttamente che solo gli importi al di sopra dei 10.000 euro devono essere segnalati? | In caso di importi irregolari al di sotto dei 10.000 euro, essi devono essere riportati nella dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili anche se rientrano al di sotto della soglia per la notifica all'OLAF. Per informazioni più precise, fare riferimento alla sezione 5.1.4 della nota COCOF 10/0002/01/IT (Nota di orientamento sulla segnalazione dell’AdC relativa agli importi ritirati, gli importi recuperati, gli importi da recuperare e gli importi stimati irrecuperabili). Per quanto riguarda l'esercizio di chiusura, la dichiarazione finanziaria richiesta conformemente all'art. 20, di cui all’allegato XI del Reg. Esec., è da considerarsi indipendente dalla segnalazione di cui all'art. 28 del Reg. Esec. |
| 169 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Si prega di chiarire quali sono i passaggi della dichiarazione e della gestione dei recuperi pendenti. I "recuperi pendenti" dovrebbero essere detratti dalla domanda di pagamento finale? È poco chiaro quale decisione lo SM debba prendere, se tutti i recuperi pendenti debbano essere dedotti per la domanda di pagamento finale. In caso di "recuperi pendenti" lo Stato membro dovrebbe informare la CE sui risultati della procedura: in quale forma e dove dovrebbero essere presentate tali informazioni? (Come parte della relazione annuale per il 2016?) Se il risultato non è stato ancora noto, sarà la CE a richiedere ulteriori informazioni? | I recuperi pendenti non possono essere dedotti dalla domanda di pagamento finale, vale a dire che la spesa corrispondente è inclusa in questa domanda, come indicato nel primo punto della sezione 5.1.3 delle LGC e come è stato fatto con le domande di pagamento intermedio. La Commissione non pagherà le spese corrispondenti. L'unica eccezione sarebbe se, dopo la presentazione della domanda di pagamento finale, lo Stato membro dovesse ritenere che un recupero pendente fosse irrecuperabile e la Commissione, a seguito di un esame appropriato di ciascun caso presentato dallo Stato membro, riconoscesse che la quota dell'Unione dell'importo non recuperabile fosse a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La situazione opposta si verificherebbe quando, dopo la presentazione della domanda di pagamento finale, lo Stato membro recuperasse un importo superiore a quello descritto come recupero pendente, nel qual caso la differenza dovrebbe essere restituita alla Commissione. - Per recuperi pendenti noti prima della chiusura: essi devono essere comunicati alla Commissione in modo che la dichiarazione di spesa venga corretta di conseguenza in caso di necessità (punto 4.3 delle LGC), al fine di consentire la chiusura corretta del PO. - Nel caso in cui i risultati sono noti dopo la chiusura cioè gli importi sono recuperati, devono essere comunicati per consentire alla Commissione di chiudere gli impegni aperti. Come stabilito nelle LGC, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito ai risultati delle procedure in sospeso dopo la chiusura. Queste informazioni sui follow-up devono essere trasmesse dallo Stato membro mediante lettera indirizzata al servizio competente della Commissione, con l'individuazione del programma e dei recuperi pendenti in questione. Ulteriori informazioni possono essere richieste dalla Commissione nel caso di applicazione dell'art. 20(2)(d) del Reg. Esec. La segnalazione prevista nell'allegato XI Reg. del Esec cesserà di esistere dopo il 31.03.2017. |
| 170 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Quali sono le modalità in atto per rimborsare il bilancio dell'Unione europea nel caso in cui i recuperi siano stati ricevuti dopo la chiusura sia stato ricevuto il pagamento finale allo Stato membro? In caso di recuperi pendenti, quali sono le modalità che permettono agli SM di inviare le informazioni pertinenti relative al follow-up di procedimenti amministrativi o giudiziari in corso? Di norma gli aggiornamenti devono essere inviati alla Commissione? Qualora una nuova irregolarità venisse scoperta dopo la chiusura, che cosa dovrebbe fare lo Stato membro? Verrebbe dichiarata come recupero pendente, al fine di mantenere un impegno aperto? Esiste un limite di tempo/data ultima dopo la quale un importo irregolare dovrebbe essere dichiarato come "non recuperabile"? Nel caso delle procedure amministrative e giudiziarie tra la Regione e il beneficiario, se la sentenza è a favore del beneficiario e la Regione deve pagare, la Regione sarà in grado di chiedere tale importo alla Commissione, anche dopo la chiusura (rimarrà così l’impegno aperto per tali importi)? Nel caso delle procedure amministrative e giudiziarie tra il beneficiario e uno dei suoi fornitori, se la sentenza è a favore del fornitore e il beneficiario deve pagare, il beneficiario sarà in grado di richiedere gli importi alla commissione, anche dopo la chiusura (e dunque l’impegno rimarrà aperto per tali importi)? | I recuperi pendenti non possono essere dedotti dalla domanda di pagamento finale, ma non saranno pagati dalla Commissione. Nel caso in cui i recuperi pendenti sono finalmente recuperati, il debito aperto con il rispettivo Stato membro sarà cancellato. Lo schema delle LGC di cui al punto 8, prevede che lo Stato membro debba informare la Commissione sui risultati dei procedimenti giudiziari o dei ricorsi amministrativi. Gli Stati membri devono aggiornare la Commissione nel caso siano disponibili nuove informazioni. Le irregolarità riscontrate dopo la presentazione dei documenti di chiusura, e la cui irrecuperabilità sorge prima della liquidazione del saldo finale, possono essere prese in considerazione se giustificate. Le irregolarità comunicate dopo l’assestamento del saldo finale porteranno ad una rettifica finanziaria che dovrebbe innescare un rimborso al bilancio dell'Unione europea. Non esiste alcun limite di tempo per la rettifica finanziaria giustificata. Se l'impegno è stato mantenuto aperto, a causa di una procedura giudiziaria in corso, e deve essere trasformato in un pagamento a favore del beneficiario, le spese saranno rimborsate alle autorità nazionali entro i limiti risultanti dal calcolo a livello di asse prioritario. Lo stesso vale per una procedura giudiziaria aperta relativa ad un conflitto tra beneficiario e fornitore. Tuttavia, il pagamento non sarà ammissibile se pagato dopo il 31.12.2015. |
| 171 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Al punto 5.1.3 - recuperi e irregolarità, si è detto che “gli importi indicati nell'allegato XI(2) come recuperi pendenti” "dovrebbero essere inclusi nella domanda di pagamento finale ...". Il quesito è che, nella domanda finale, tenendo conto che il sistema è accreditato per il "recupero", non dovrebbe essere presa alcuna misura riguardante debiti da recuperare? Tali debiti da recuperare non dovrebbero essere detratti dalla domanda di pagamento finale? In questo contesto, come dovrebbero essere trattati gli importi indicati nell'allegato XI(3) nella domanda finale? | I recuperi pendenti dovrebbero essere inclusi nella domanda di pagamento finale, ma non saranno pagati dalla Commissione. Essi costituiranno un impegno aperto. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati delle procedure di recupero in corso. Gli importi che non possono essere recuperati devono essere dichiarati come importi non recuperabili a meno che la Commissione non chieda allo SM ulteriori informazioni, per portare avanti la procedura di recupero o per aprire un'inchiesta, l'importo corrispondente sarà versato sull'impegno lasciato aperto. Gli importi che possono essere recuperati saranno esclusi e gli importi disimpegnati. Lo Stato membro sarà invitato a correggere verso il basso la domanda di pagamento finale dopo il 31.03.2017 (punto 4.3 delle LGC). La sezione 5.1.3 delle LGC afferma che “per gli importi dichiarati come “importi non recuperabili ", di cui all’allegato XI, punto 3, qualora lo Stato membro chieda che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione esaminerà adeguatamente ciascun caso. A tale proposito la Commissione a) informa lo Stato membro per iscritto circa la sua intenzione di aprire un'inchiesta relativa a tale importo o b) chiede allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero o c) accetta che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea". Se lo SM chiede al bilancio dell'UE di condividere l'onere degli importi non recuperabili dichiarati ai sensi dell'allegato XI(3), questi importi dovrebbero essere inclusi nella dichiarazione finale di spesa. |
| 172 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | La Commissione può chiarire che saranno detratti dalla domanda di pagamento finale solo “i recuperi pendenti” o “gli importi in contestazione” [dopo che la procedura di recupero sia terminata]? | Normalmente si, ma "i recuperi pendenti" e “gli importi in contestazione” devono essere affrontati separatamente. Processo di informazione per "i recuperi pendenti" vs. processo di negoziazione per "gli importi in contestazione". Inoltre, ciò è soggetto alla posizione assunta dall’AdA. In pratica questo dovrebbe essere discusso con un approccio caso per caso. I recuperi pendenti di cui all'allegato XI del Reg. Esec dovrebbero essere inclusi nella domanda di pagamento finale; tuttavia essi non saranno pagati, ma costituiranno un impegno eccezionale per la Commissione. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito ai risultati delle procedure in corso. La Commissione calcola il saldo finale da versare agli Stati membri sulla base delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale. Se un recupero pendente diventa un pagamento a un beneficiario, la spesa in questione sarà rimborsata dalla Commissione entro i limiti dei risultati del calcolo a livello di asse prioritario. Nel caso in cui un recupero pendente diventa un importo non recuperabile si applicheranno quindi le disposizioni di cui all'art. 20(2 bis) del Reg. Esec. |
| 173 | Domanda di pagamento finale - recuperi | 5.1.3 | Occorre presentare in modo dettagliato la stima della quantificazione del rischio per anno (tabella dell'appendice VI LGC, colonna E), tenendo conto dei PO cofinanziati dal FESR/FC e del PO cofinanziato dal FSE? | Come indicato nelle LGC, la quantificazione del rischio nella colonna "E" della tabella di cui all'allegato VI risulta da: i. l'applicazione del tasso di errore totale previsto (come presentato nella RAC) alla popolazione; o ii. l'applicazione del tasso di errore previsto o di un tasso forfettario (concordato con la Commissione a seguito della sua valutazione) alla popolazione. Nel primo caso, siamo nello scenario più semplice in cui non c’è alcun errore sistemico o anomalo, l'errore riscontrato nel campione è estrapolato/ proiettato alla popolazione, con la formula della estrapolazione appropriata, secondo il metodo di campionamento utilizzato dall’AdA. Le formule di estrapolazione sono spiegate in dettaglio nella guida sul campionamento (COCOF_08-0021-03_IT del 04/04/2013), insieme con esempi pratici. Se esistono solo errori casuali nel campione sottoposto ad audit dall’AdA, la quantificazione del rischio nella colonna "E" corrisponde all'importo risultante da tale estrapolazione. Quando vengono rilevati errori sistemici o anomali nel campione (in aggiunta agli errori casuali), la quantificazione del rischio nella colonna "E" corrisponde a: errore previsto casuale (calcolato come spiegato sopra) più errori sistemici o anomali. I concetti di errori sistemici o anomali sono spiegate nella stessa guida sul campionamento e in precedenza nella guida sul trattamento degli errori - COCOF_11-0041-01-IT del 07/12/2011. Come spiegato in queste note di orientamento, in cui sono stati corretti gli errori anomali prima della presentazione della RAC (per l'anno di riferimento in cui è stato rilevato l'errore anomalo), questi errori non sono conteggiati per la quantificazione del rischio. In questo caso, l'AdA non dovrebbe includere la correzione di questi errori nel calcolo del rischio residuo, per non sottovalutare questo rischio. |
| 174 | Domanda di pagamento finale - recuperi | 5.1.3 | Il punto 5.1.3 delle LGC: "Alla chiusura, la dichiarazione annuale che va inviata tramite SFC2007 (conformemente all’allegato XI del regolamento di esecuzione) entro il 31/03/2017 e che riguarda l’anno 2016 (...)" La dichiarazione finale delle spese e la domanda di pagamento intermedia saranno presentate alla Commissione entro il 30.06.2016. Secondo le linee guida per le AdC sulla comunicazione degli importi ritirati, degli importi recuperati, degli importi da recuperare e degli importi non recuperabili, la dichiarazione dovrebbe includere gli importi ritirati e gli importi recuperati detratti dalle dichiarazioni di spesa presentate alla CE in un particolare anno. Pertanto, nella dichiarazione di spesa da presentare entro il 30.06.2016 saranno inclusi solo i valori che sono diminuiti nelle dichiarazioni presentate alla CE nel periodo che va dal 01.01.2016 al 30.06.2016. E riguardo alla situazione in cui lo Stato membro prepari la dichiarazione di spesa e la domanda finale di pagamento all'inizio del mese di gennaio 2017 riducendola alla luce degli importi recuperati nel periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2016? È accettabile includere nella dichiarazione relativa agli importi presentati alla CE fino al 31.03.2017 anche gli importi recuperati e ritirati che sono diminuiti nella dichiarazione di spesa e nella domanda di pagamento finale? | Saranno prese in considerazione nella dichiarazione finale di spesa e nella domanda di pagamento finale tutte le circostanze di ritiri e di recuperi pendenti che si verificano dopo l'ultimo pagamento intermedio del 30.06.2016 (tra il 01.07.2016 e il 31.12.2016). Nella preparazione della dichiarazione di spesa e della domanda di pagamento finale, l’AdC deve dedurre senza inutili ritardi gli importi ritirati e recuperati (pagine 6 e 7 della nota COCOF 10/0002/00). L'ultima dichiarazione annuale prevista nell'Allegato XI del regolamento di esecuzione che sarà presentata il 31.03.20017 deve includere tutti gli importi ritirati e recuperati nel 2016 e fino alla data finale di presentazione dei documenti di chiusura. Nel corso dell'anno dovrebbe essere inteso in questo caso specifico fino alla dichiarazione finale di spesa. |
| 175 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | La sezione 5.1.3 delle LGC afferma che "per gli importi dichiarati come “importi non recuperabili" di cui all’allegato XI, punto 3, qualora lo Stato membro chieda che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione esaminerà adeguatamente ciascun caso. A tale proposito la Commissione (a) informa lo Stato membro per iscritto circa la sua intenzione di aprire un'inchiesta relativa a tale importo o (b) chiede allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero o (c) accetta che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea". Potrebbe spiegare il meccanismo più preciso dell'azione: che i documenti devono essere inviati mediante il solito processo in vigore (la fase più comune del processo; potrebbe essere fornito un esempio di come dovrebbe essere fatto tecnicamente)? Quali sarebbero i criteri secondo i quali, in caso di importi non recuperabili, la Commissione, su richiesta dello Stato membro, adotta una decisione nella quale si stabilisce che la quota delle perdite dell'UE dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione europea, e di procedere con il pagamento? | La Commissione ha informato gli Stati membri nella guida nota COCOF dell’AdC (COCOF 10/0002/02 / IT del 17/03/2010) che analizzerà i dati di base nella lista degli importi non recuperabili forniti dagli Stati membri nella tabella 3 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione, come modificato, e basandosi su una valutazione del rischio o su altre indicazioni come ad esempio quella della perdita che avrebbe subito in conseguenza di colpa o negligenza da parte di uno Stato membro, potrebbe optare come segue: - La Commissione potrebbe richiedere ulteriori informazioni, - potrebbe avviare un’inchiesta, - potrebbe chiedere allo stato membro di continuare la procedura di recupero, - potrebbe accettare di sopportare la perdita in quota UE Conformemente all'art. 20(2 bis) del Reg. Esec., se la Commissione non ha contattato lo Stato membro entro un anno dalla presentazione della dichiarazione, gli importi in questione saranno automaticamente a carico del bilancio comunitario, tranne quando gli importi non recuperabili riguardano frode sospetta o accertata. Inoltre, la Commissione ha informato gli Stati membri che la semplificazione dei requisiti in materia di notifica non esonera gli Stati membri dall'obbligo, ai sensi dell'art. 70 Reg. Gen., di adottare tutte le misure necessarie al fine di tentare di recuperare le somme indebitamente pagate. È soltanto quando tutti i mezzi disponibili sono stati utilizzati fino alla fine, senza alcun risultato, che lo Stato membro potrà richiedere che gli importi non recuperabili siano a carico del bilancio dell'UE (si veda la nota di orientamento COCOF 10/0002/00). Considerando che la Commissione deve aver contattato lo Stato membro entro un anno, l'inchiesta potrebbe estendersi su un periodo di un anno dalla data di presentazione della dichiarazione. Quello che segue è un elenco indicativo di informazioni che potrebbero essere richieste allo Stato membro al fine di valutare la negligenza potenziale e per ottenere la prova sull'adeguatezza delle misure di recupero: - una copia della decisione di concessione; - la data dell'ultimo pagamento al beneficiario finale o del destinatario finale; - una copia dell'ordine di recupero; - se del caso, una copia del documento che attesta l'insolvenza del beneficiario finale o; - una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro, con l'indicazione della loro date, per recuperare l'importo in questione. Da un punto di vista finanziario, si applicano le seguenti disposizioni: - importi inclusi nella domanda di pagamento finale - importi inseriti nella dichiarazione finale da inviare entro il 31.03.2017 sulla base dei dati al 31.12.2016 (allegato XI Reg. Esec.). - La Commissione si concentrerà sugli importi da inserire dopo il 31.12.2015. Per ogni caso (a, b, c nella sezione 5.1.3 della CGL), un impegno rimarrà aperto fino a quando la procedura di esame non verrà chiusa. |
| 176 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | È possibile indicare i criteri per differenziare gli importi non recuperabili dagli importi ritirati? | Spetta allo Stato membro sulla base di una propria valutazione decidere di ritirare o di mantenere l’operazione. Per le somme non recuperabili, l'informazione che deve essere fornita nella tabella 3 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione è della massima importanza e, soprattutto, la colonna I (motivo di non recuperabilità) e J (misure di rilancio adottate compresa la data dell’ordine di recupero). Sulla base della valutazione effettuata dallo Stato membro e delle informazioni riportate nelle colonne I e J dell'allegato XI (3). La Commissione ha informato gli Stati membri nella nota guida COCOF dell’AdC (COCOF 10/0002/02/IT del 17.03.2010) che analizzerà i dati di base nella lista degli importi non recuperabili forniti dagli Stati membri nella tabella 3 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione, come modificato, e basandosi su una valutazione del rischio o su altre indicazioni come ad esempio quella della perdita che avrebbe subito in conseguenza di colpa o negligenza da parte di uno Stato membro, può procedere come segue: - la Commissione potrebbe richiedere ulteriori informazioni, - potrebbe avviare un'indagine, o - si potrebbe chiedere allo Stato membro di continuare la procedura di recupero. |
| 177 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Punto 5.1.3. - "recuperi pendenti" - non vi è alcun obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione sui recuperi pendenti. Tuttavia, è possibile che lo Stato membro ottenga il rimborso (per quanto riguarda i recuperi pendenti) dal bilancio comunitario e che lo stesso importo possa essere recuperato anche dal beneficiario. In una tale situazione lo Stato membro deve modificare lo stato di tali importi in "importi recuperati" e li deve includere nella dichiarazione di spesa e nella domanda di pagamento intermedio? | Alla chiusura i recuperi pendenti dovrebbero essere inclusi nella domanda di pagamento finale, tuttavia non saranno pagati dalla Commissione. Essi costituiranno un impegno aperto pendente. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati delle procedure di recupero in corso: - Gli importi che non possono essere recuperati potrebbero essere considerati, fatta salva la valutazione della Commissione, come importi non recuperabili a meno che la Commissione non chieda allo Stato membro (1) ulteriori informazioni, (2) di portare avanti la procedura di recupero o (3) aprire una inchiesta, l'importo corrispondente sarà pagato sull'impegno lasciato aperto. - le somme che possono essere recuperate saranno logicamente escluse dalla dichiarazione finale e il corrispondente impegno aperto sarà disimpegnato. Dopo il termine per la presentazione, ma prima che la domanda di pagamento finale sia pagata, come indicato al punto 4.3 delle LGC, lo Stato membro può modificare la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento del saldo finale ritirando le spese e modificando di conseguenza l'allegato XI. |
| 178 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Secondo il punto 5.1.3 delle LGC, gli importi indicati nell'allegato XI(2) come "recuperi pendenti" dovrebbero essere inclusi nella domanda di pagamento finale, tuttavia essi non saranno pagati, ma costituiranno un impegno pendente per la Commissione. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito ai risultati delle procedure in corso. Si prega di indicare il format delle informazioni da presentare alla CE. Che dire della situazione in cui l'importo non è stato recuperato - da quale parte (dalla CE o dallo SM), dovrebbe essere finanziato? Sarà possibile cambiare lo stato degli importi per "importi non recuperabili" e richiedere la quota dell'Unione a carico del bilancio generale dell'Unione europea? | - Non esiste un format riconosciuto legalmente relativo alle informazioni da presentare alla Commissione sui risultati dei recuperi pendenti. - I recuperi pendenti non saranno pagati fino a quando non si avranno i risultati della procedura di recupero. - Se le somme di un recupero pendente non vengono recuperate: - o, lo Stato membro è competente per il rimborso delle somme perse al bilancio generale dell'Unione europea, quando è provato che la perdita è stata sostenuta a causa di colpa o negligenza ad esso imputabile; - oppure, potrebbe diventare un importo non recuperabile per il quale lo Stato membro può chiedere che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione, a seguito di un esame adeguato di ciascun caso presentato dallo Stato membro. In questo caso specifico, lo Stato membro deve dimostrare che sono state prese tutte le misure necessarie per cercare di recuperare l'importo indebitamente versato (si consiglia di utilizzare il modulo di cui all'allegato XI(3) del Reg. Esec.). Se la Commissione accetta di farsi carico della quota di perdita, il rimborso sarà basato sul tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario in analogia alla procedura applicata durante il periodo di programmazione. |
| 179 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Quale procedura deve essere applicata dall’AdG per quanto riguarda gli importi non recuperabili in caso di chiusura dell'attività del beneficiario e di esecuzione giudiziaria dall’esito negativo? | Lo Stato membro deve segnalare gli importi non recuperabili nell’allegato XI(3) del Reg. Esec. Tuttavia lo Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie per cercare di recuperare gli importi indebitamente versati. E 'soltanto quando tutti i mezzi disponibili sono stati utilizzati fino alla fine, senza alcun risultato, che lo Stato membro potrà richiedere che gli importi non recuperabili siano a carico del bilancio dell'UE (si veda la nota di orientamento COCOF 10/0002/00). |
| 180 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Per il caso particolare degli aiuti all’occupazione dove ci sono obblighi per il beneficiario successivamente alla percezione dell'aiuto (mantenimento del personale occupato o che persegua una attività), per quanto tempo le registrazioni e i certificati dovrebbe essere monitorati, e per quanto tempo quindi si dovrebbe continuare a ritirare le spese quando si siano rilevate violazioni? | Si veda la risposta alla domanda 228. |
| 181 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Secondo il punto 8 delle LGC, in caso di importi non recuperabili, la Commissione potrebbe, su richiesta dello Stato membro disporre con una decisione che la quota delle perdite dell’Unione rimanga a carico del bilancio dell'Unione europea e procedere ad un ulteriore pagamento. Si prega di indicare gli esempi di tali situazioni. È possibile per il bilancio UE sopportare la perdita degli importi non recuperabili, che sono stati ritirati e dei fondi che non sono stati dedicati a un'altra operazione? Quale procedura potrebbe essere adottata in analogia all'applicazione delle spese cuscinetto non recuperabili presentate dallo Stato membro alla CE? | Gli importi dichiarati come "ritirati" non vengono mantenuti nel programma. Essi non possono essere ripristinati in una fase successiva e dichiarati come "non recuperabili" (vedi nota COCOF 10/0002/00/EN). |
| 182 | Domanda di pagamento finale - recuperi | 5.1.3 | Secondo il punto 5.1.3 delle LGC, gli importi indicati nell'allegato XI(2) come "i recuperi pendenti" dovrebbero essere inclusi nella domanda di pagamento finale, tuttavia essi non saranno pagati, ma costituiranno un impegno aperto per la Commissione. Si prega di confermare se l’interpretazione data di seguito è corretta: Pagamento finale (indicato nella domanda di pagamento) - 100 EUR Recuperi pendenti (importi da recuperare) - 10 EUR La CE nel saldo finale tiene conto degli importi da recuperare e paga allo SM solo 90 euro (i 10 euro costituiranno un impegno aperto). Se, dopo la chiusura, lo SM recupera i 10 euro, non ci saranno flussi finanziari tra lo SM e la CE. Ma, se i 10 euro diventano "importo non recuperabile" e non ci sarà alcuna negligenza dello SM, la CE pagherà i 10 euro allo SM? | Come specificato nell'art. 70 del Reg. Gen. e nella nota COCOF 10/0002/00, lo Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie per cercare di recuperare gli importi indebitamente versati. È soltanto quando tutti i mezzi disponibili sono stati utilizzati fino alla fine, senza alcun risultato, che lo Stato membro potrà richiedere che gli importi non recuperabili siano a carico del bilancio dell'UE. Come indicato al punto 5.1.3 delle LGC, nel caso in cui un recupero pendente diventi non recuperabile lo SM può eventualmente chiedere che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La Commissione farà una valutazione del caso e sulla base delle sue conclusioni: - Informerà lo SM per iscritto della sua intenzione di aprire un’inchiesta, o - Richiederà allo SM di portare avanti la procedura di recupero, o - Accetterà che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Se il recupero pendente diventa un importo non recuperabile, su richiesta dello SM, e dopo la valutazione da parte della Commissione, potrebbe essere accettato che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea. |
| 183 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Come trattare gli importi irregolari legati alle spese sostenute da una società che è fallita (bancarotta non fraudolenta) | Lo Stato membro può scegliere di ritirare gli importi irregolari dalla spesa dichiarata, di mantenerli ed elencarli come irregolarità oggetto di procedimenti giudiziari se lo Stato membro sta ancora sperando in un recupero (la Commissione manterrà un impegno aperto) o di dichiararli come somme non recuperabili. |
| 184 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Le informazioni che devono essere riportate nell'allegato XI(1), "Importi ritirati e recuperati detratti dalle dichiarazioni di spesa durante l'anno 20…" dovrebbero includere solo le informazioni per il 2016 o le informazioni cumulate dall'inizio del periodo di programmazione (2007)? La domanda sorge alla luce del testo di cui all'allegato VI delle LGC "Verificare se l’AdC ha redatto la dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili, in linea con l'art. 20(2) e all'allegato XI del Reg. Esec.". Non è chiaro il motivo per cui la dichiarazione si chiama "finale", dal momento che nel formato dell'allegato XI si chiama "annuale" e come peraltro ciò si concili con requisiti stabiliti nella "Tabella delle spese dichiarate e degli audit dei campioni", colonna F, rispettivamente alla nota 29. | L'ultimo anno è anche un anno di esercizio così l'ultima dichiarazione riguarda le informazioni per l'anno 2016 relative ai ritiri e ai recuperi (allegato XI(1) Reg. Esec.), e le cifre cumulative relative ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili (allegato XI(2) e (3) Reg. Esec.). |
| 185 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Quali informazioni dovrebbero esattamente essere riconciliate fra l'allegato XI e il REF, al punto 2.1.5 "Sostegno restituito o riutilizzato” dell’allegato XVIII? | Nell'ambito del procedimento di chiusura, non c'è alcuna riconciliazione prevista tra questi due documenti. La parte 2.1.5 del modello per il rapporto annuale e finale (allegato XVIII del Reg. Esec.) si riferisce all'uso del contributo restituito o riutilizzato in seguito alla soppressione del contributo. I ritiri non sono sempre attivati a seguito della soppressione del contributo. Inoltre, non vi è alcun obbligo per gli Stati membri di riutilizzare tutti gli importi dedotti dalle dichiarazioni di spesa (a seguito di recuperi e di altri ritiri), e dunque le due tipologie di informazione non necessariamente coincidono. Tuttavia, l’AdG dovrebbe garantire un'adeguata pista di controllo in relazione alle informazioni da esporre nel REF sull'uso del sostegno effettuato in seguito alla soppressione di cui all'art. 98(2) durante il periodo di attuazione del programma operativo. Tale pista di controllo deve consentire all'AdA e agli auditors dell'UE di rintracciare gli importi delle rettifiche finanziarie applicate a norma dell'art. 98, permettendo così di verificare se le condizioni di cui all'art. 98(3) (riutilizzo dei contributi annullati per le operazioni non soggette alle rettifiche) siano state rispettate. |
| 186 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Fino a quando lo Stato membro deve inviare la dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati, agli importi pendenti e agli importi non recuperabili (allegato XI), dopo il termine ultimo per la presentazione del pacchetto di chiusura – del 31.03.2017? | Anche se l'ultima dichiarazione annuale deve essere inviata entro il 31.03.2017, non vi è alcun termine per gli Stati membri per informare la Commissione in merito ai risultati delle procedure in sospeso. Dovrebbe essere fatto il prima possibile, una volta che la questione aperta sia risolta. Tuttavia, va sottolineato che è nell'interesse dello Stato membro portare a termine il più rapidamente possibile tutte le questioni aperte. |
| 187 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Sarà necessario affrontare in modo più dettagliato (sulla base di qualche esempio concreto) l'aspetto relativo alla richiesta di pagamento del saldo finale, tenendo conto che la Romania ha beneficiato del sostegno transitorio della CE (integrazione) e che esiste una certa discrepanza tra il pagamento dell’Unione per un asse prioritario e il tasso di cofinanziamento dei fondi UE applicato dall’AdG. Inoltre, una spiegazione più concreta è necessaria in termini di recupero e irregolarità, con particolare riferimento ai recuperi in corso che sono inclusi nella richiesta di pagamento finale. | Dopo l'ultima modifica del Reg. Gen. (Reg. 1297/2013 del 11.12.2013), l’integrazione sarà applicata ai paesi ancora nella fase del meccanismo di assistenza finanziaria fino alla fine del periodo di programmazione. La sua applicazione aumenta il rimborso da parte della Commissione di ogni domanda di pagamento intermedio e della domanda di pagamento del saldo finale fino al 95% delle spese dichiarate. La Commissione fermerà il rimborso se il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi raggiunge il 95% del contributo dei Fondi, come previsto nel piano finanziario di un programma. L'aumento del tasso di partecipazione consentirà di ridurre i requisiti di cofinanziamento nazionale durante il periodo in cui gli Stati membri rispettano le condizioni di cui all'art. 77(2) del Reg. Gen. (condizioni di integrazione). Questa riduzione del cofinanziamento nazionale non sarà bilanciata da un maggiore cofinanziamento nazionale dopo che lo SM abbia cessato di beneficiare dell’integrazione. Il contributo dell'Unione mediante pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà, tuttavia, superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario stabilito nella decisione della Commissione che approva il PO. L'applicazione dell’integrazione non fornirà alcuna deroga alle disposizioni in materia di irregolarità e recuperi e alle loro esigenze di comunicazione richiamate al punto 5.1.3 delle LGC. Per quanto riguarda le discrepanze tra il tasso di cofinanziamento comunitario a livello di asse prioritario e quello applicato dall’AdG, esse devono essere strettamente monitorate a livello nazionale. |
| 188 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | La Commissione intende continuare ad applicare, in chiusura, le rettifiche finanziarie ai programmi il cui tasso di errore sia superiore alla soglia di rilevanza del 2%? - Sarà utilizzato il tasso di errore residuo per tali valutazioni? - La Commissione intende correggere di nuovo allo 0% o al 2%? - Come sarà calcolata la rettifica, e ci sarà una guida? Nel caso in cui il tasso di errore sia superiore al 2%, è ragionevole supporre che la Commissione prenderà in considerazione l’ammontare del rischio residuo riportato nella colonna G della tabella alla fine dell'allegato XI della guida come valore della rettifica? | Il calcolo del saldo da pagare/da recuperare segue molti altri criteri. Il tasso di errore residuo è uno di questi, la valutazione da parte della Commissione si baserà sulle informazioni fornite nel rapporto di controllo finale, in relazione al parere dell’AdA e al proprio lavoro di audit. Il parere dell’AdA nella dichiarazione di chiusura deve essere redatto tenendo conto degli orientamenti della Commissione sul trattamento degli errori. Ciò significa, in particolare, che l'AdA può divulgare un parere senza riserve se il tasso di rischio residuo alla chiusura è al di sotto della soglia di rilevanza (2% delle spese dichiarate). Un parere con riserva si ritiene opportuno nel caso in cui tale tasso di rischio sia pari o superiore al 2%, a meno che lo Stato membro non prenda le misure correttive necessarie previste nella guida citata, sulla base di tale tasso di rischio, prima della presentazione della dichiarazione di chiusura alla Commissione. |
| 189 | Recuperi e irregolarità | 5.1.3 | Tenendo conto della causa N. C-276/14 riguardante l'ammissibilità dell'IVA nei progetti infrastrutturali attuati dagli enti locali (in relazione alla domanda posta nella pronuncia pregiudiziale del 10.12.2013 r. indirizzata dall’Alto tribunale amministrativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea), eventuali potenziali rettifiche nei progetti saranno trattate come una irregolarità del sistema, o sarà possibile riutilizzare questi fondi nel programma? | Se si riscontrano irregolarità al momento della chiusura, devono essere corrette, conformemente all’art. 98 del Reg. Gen. In caso contrario, si applicherebbe l'art. 99. Se gli importi relativi alle irregolarità sono considerati non recuperabili devono essere dichiarati conformemente all’allegato XI(3) del Reg. Esec. Nel caso in cui essi sono considerati recuperabili devono essere dichiarati come recuperi pendenti conformemente all’allegato XI(2). In caso di irregolarità sospette, lo Stato membro dovrebbe ritirare le relative spese dalla dichiarazione di spesa. È importante separare i due aspetti: - nel caso di irregolarità ‘normali', che vengono recuperate (riportate nell'allegato XI(2)), si applica il punto 5.1.3 delle LGC, cioè devono essere incluse nella domanda di pagamento finale, ma la Commissione non le pagherà. Per quanto riguarda il modo di trattare le irregolarità riscontrate dopo la chiusura, qualora si verifichino i recuperi – che in qualche modo devono essere restituiti al bilancio dell'Unione europea – si veda l’ultima frase del punto 5.1.3. - in caso di irregolarità oggetto di procedimenti giudiziari/ ricorsi amministrativi, qualora lo Stato membro non abbia potuto dichiarare in attesa di una decisione definitiva delle autorità nazionali adottino si applica il paragrafo 8; lo Stato membro deve informare la Commissione circa l’ammontare che non può essere dichiarato e la Commissione manterrà un impegno aperto. L’AdC ha l'obbligo di garantire che solo le spese corrette, regolari e ammissibili siano dichiarate alla Commissione. L'AdA dovrebbe valutare la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale di spesa, che è supportata da un rapporto di controllo finale. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità prima della presentazione dei documenti di chiusura, esse devono essere corrette, conformemente all'art. 98 del Reg. Gen. e i documenti di chiusura dovrebbero essere adeguati di conseguenza. |
| 190 | Recuperi e irregolarità (programmi CTE) | 5.1.3 | È possibile chiarire su chi ricade la responsabilità per i tassi di errore e come viene distribuita tra i partner del programma in modo che il tasso di errore residuo sia proporzionale al tasso di errore sostenuto dai progetti sul territorio? | La domanda è sulla rettifica finanziaria (non sui tassi di errore). Per la Commissione, vi è un unico partner responsabile per la gestione e l'attuazione del programma in base al principio della sana gestione finanziaria ovvero l’AdG. Se ci sono criticità, le responsabilità devono essere chiarite ex ante nel programma. Se ciò non è avveunto è necessario, un chiarimento tra gli Stati membri partecipanti, il più presto possibile. |
| 191 | Recuperi e irregolarità (programmi CTE) | 5.1.3 | La Commissione intende ancora cercare di imporre tassi di errore sui programmi CTE nel suo complesso? Apprezzeremmo un chiarimento della base giuridica, dato che in conformità al Regolamento gli Stati membri sono responsabili dei controlli di primo livello. | Sì, i tassi di errore devono essere forniti a livello di programma come fosse un programma comune. Ci può essere un accordo tra gli Stati membri su come vengono applicate le rettifiche, ma la Commissione - considerando il programma come un unico programma – effettuerà la rettifica finanziaria del programma. L'art. 60(b) del Reg. Gen., e le specificità di cui agli artt. 15 e 16 del Reg. FESR sono applicabili. L'art. 16(1) del Reg. FESR prevede che: Al fine di convalidare le spese, ciascuno Stato membro predispone un sistema di controllo che permette di verificare la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o per parti di operazioni realizzate sul proprio territorio, e la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e con le proprie norme nazionali. A tal fine ogni Stato membro designa gli auditors responsabili della verifica della legittimità e della regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione. Gli Stati membri possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma. Qualora la realizzazione dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere verificata unicamente a livello di intera operazione, la verifica viene eseguita dall’auditor dello Stato membro in cui il beneficiario principale è localizzato o dall’AdG. |
| 192 | REF | 5.2 | Quale è un termine ragionevole per finalizzare la relazione in modo da consentire la correlazione dei dati con quelli della domanda di pagamento finale? | Non vi è alcun termine proposto per il completamento del rapporto di esecuzione finale (REF). I dati finanziari inclusi dall’AdG nel REF dovrebbero essere allineati con gli elementi contenuti nella domanda di pagamento finale. L’AdC dovrebbe presentare il suo lavoro all’AdA entro il 31.12.2016 per consentirle un tempo sufficiente a svolgere le proprie attività. L’AdG dovrebbe verificare se le modifiche alla domanda finale di pagamento a seguito delle discussioni tra l’AdC e l’AdA richiedono una modifica della bozza del REF. Tutti i controlli di coerenza devono essere effettuati prima che i documenti di chiusura vengano presentati alla Commissione. |
| 193 | REF | 5.2 | Un audit sul REF potrebbe essere svolto dall’AdA? Se sì, quali sono i contenuti e la tempistica (dell'audit di cui sopra) da seguire al fine di consentire all'AdA il rispetto della scadenza del 31.03.2017? | Le informazioni (in particolare dei dati finanziari) inserite nel REF devono essere coerenti con il rapporto di controllo finale, la dichiarazione di chiusura e la dichiarazione finale delle spese. Anche se non è previsto nei regolamenti applicabili che l'AdA effettui un audit sul REF, l’AdA dovrà effettuare controlli al fine di confermare nel rapporto di controllo finale, come stabilito nell'allegato VIII (punto 7, secondo trattino) del Reg. (CE) 1828/2006, l'accuratezza delle informazioni fornite nel REF relative alle irregolarità segnalate a norma dell'art. 70(1)(b), del Reg.(CE) 1083/2006 e le relative misure correttive adottate dallo Stato Membro. Inoltre, come indicato nella guida sulla chiusura (sezione 5.2.1), il REF “deve presentare i dati e le informazioni aggregati per l'intero periodo di esecuzione". Ciò significa che le informazioni sulle irregolarità incluse nel REF dovrebbero anche essere presentate in forma aggregata (ad esempio per asse prioritario) e devono fare riferimento a tutto il periodo di attuazione. Le informazioni riportate nel REF devono corrispondere ai dati presentati nelle dichiarazioni annuali (compresa la dichiarazione finale entro il 31.03.2017) relative agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili, conformemente all'art. 20(2), e all'allegato XI del citato regolamento. La conferma di cui sopra da parte dell’AdA dovrebbe essere desunta dalla sua garanzia relativa alle dichiarazioni annuali ai sensi del suddetto art. 20(2). Ove esistano discrepanze tra tali prospetti e il REF, l’AdA dovrebbe comunicarlo nel rapporto di controllo finale. Inoltre, sempre al punto 7 del citato allegato VIII, l'AdA deve confermare che la procedura relativa alla notifica e al seguito delle irregolarità, compreso il trattamento dei problemi sistematici, sia stata eseguita conformemente alle disposizioni normative. |
| 194 | REF | 5.2 | Analogamente a quanto è accaduto con la chiusura del periodo di programmazione 2000-2006, ci deve essere un capitolo a parte per l'ultimo anno di attuazione del PO da allegare al rapporto di esecuzione finale? | È altamente consigliabile farlo in caso di richieste impreviste che possono sorgere nel periodo che precede la chiusura a livello regionale/nazionale/europeo. |
| 195 | REF | 5.2 | Il REF dovrebbe essere supportato da studi di valutazione? | Non vi è alcuna indagine obbligatoria prevista dal Regolamento UE. Tuttavia, nel modello di cui all'allegato XVIII del Reg. Esec., il punto 2.7 richiede che l’AdG o il Comitato di sorveglianza indichino le misure di sorveglianza e di valutazione prese, comprese le difficoltà incontrate e le iniziative prese per superarle. |
| 196 | REF | 5.2.2 | Quante volte uno Stato membro può apportare correzioni al REF? Esiste un termine ultimo per l'approvazione del rapporto? | Non c'è alcuna possibilità per uno Stato membro di correggere il REF una volta che è stato presentato. Tuttavia, vi è la possibilità di fornire ulteriori informazioni necessarie entro un termine di 2 mesi, in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione entro 5 mesi dopo la presentazione del rapporto. L'obiettivo è quello di avere il rapporto finale accettato dalla Commissione entro 1 anno dalla data di ricezione dello stesso. |
| 197 | REF | 5.2.5 | Il rapporto finale "dovrebbe contenere (9) una breve valutazione delle performance del fondo in termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi del programma e delle priorità in questione." Tale valutazione può essere fatta dall’AdG o deve essere effettuata da un valutatore indipendente? | Ai sensi dell'art. 60 del Reg. Gen. è l’AdG che deve garantire la conformità delle informazioni fornite. |
| 198 | REF | 5.2.5 | Che cosa esattamente si aspetta la Commissione in caso di equity, prestiti o garanzie? In caso di equity sarebbe accettabile una perdita di sotto il profilo del rischio? | L'ambito del rapporto finale è riportato alla sezione 5.2.5. Sono richieste entrambe le informazioni, sia quantitative che qualitative. Per i dati quantitativi, deve essere adottata la tabella di cui all'allegato II. Il valore contabile storico (al momento dell'acquisto del patrimonio netto) è il valore di riferimento da prendere in considerazione per l'ammissibilità. |
| 199 | Divergenze negli indicatori | 5.2.6 | Si assume che l'obbligo di comunicazione si applichi solo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di oltre il 25%. Una chiara sovra-performance degli obiettivi non richiede quindi l’obbligo di motivazione. È questa l'interpretazione corretta? Divergenze dagli obiettivi superiori al 25% devono essere spiegate e, se del caso, devono essere descritte le azioni correttive intraprese. Si prega di confermare che non vi sia alcun obbligo di spiegazioni; le rettifiche finanziarie sono esentate? | Un significativo superamento degli indicatori/obiettivi dovrebbe essere spiegato (secondo le LGC). In questo caso l'obiettivo sarebbe chiaramente raggiunto. Non vi è alcun obbligo giuridico per tali spiegazioni. Dovranno, naturalmente, essere escluse le rettifiche finanziarie. Lo Stato membro deve, però, riflettere su questo e garantire una migliore precisione delle proiezioni future. |
| 200 | REF: mancato raggiungimento degli indicatori | 5.2.6 | È possibile chiarire la divergenza di cui agli indicatori: gli obiettivi con una divergenza inferiore al 25% sono considerati soddisfatti? Nel processo di valutazione il superamento degli obiettivi prefissati deve considerarsi come non-soddisfatto? | Lo Stato membro deve riferire nel REF sulle realizzazioni dei programmi, misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in relazione agli obiettivi definiti inizialmente. Lo Stato membro deve fornire informazioni sugli indicatori e solo se vi è una divergenza significativa, come richiesto dalle LGC, dovrebbero essere fornite una spiegazione e una giustificazione. Gli obiettivi sono soddisfatti quando vengono raggiunti, ma informazioni specifiche sono necessarie se gli indicatori riportati deviano in modo significativo. Un sovra-conseguimento significativo degli indicatori dovrebbe essere accompagnato da una spiegazione e da una giustificazione (in base alle LGC), ma in questo caso gli obiettivi sarebbero considerati come realizzati. |
| 201 | Rapporto finale di esecuzione: relazione sui risultati | 5.2.6 | È accettabile presentare un indicatore chiave vincolante per l’asse prioritario A indicando un progetto realizzato nell'ambito dell'asse prioritario B, tenendo conto che il summenzionato indicatore chiave non è vincolante per l'asse prioritario B? | Sì, il rapporto finale può fare riferimento nell’ asse prioritario A ai risultati realizzati nell’asse prioritario B. |
| 202 | Rapporto finale di esecuzione: mancato raggiungimento dei target degli indicatori | 5.2.6 | - A livello di PO, ci sono conseguenze nel caso in cui gli indicatori non raggiungono il 75%? Ci sono delle conseguenze finanziarie? Nel caso di mancata o insufficiente motivazione, ciò può condurre a rettifiche finanziarie? Se si, qual è la base giuridica per tale rettifica? - Come chiudere un progetto nel caso in cui gli indicatori di realizzazione non siano stati raggiunti (es: numero di attività realizzate)? E’ consentita qualche deroga, se si qual è lo scopo di tale deroga? - Quali sono i requisiti concernenti gli indicatori di risultato a livello di asse prioritario? Gli Stati Membri come possono valutare questi indicatori? In base al punto 5.2.6 delle Linee guida, in caso di divergenza significativa tra il valore target e il valore riportato, gli Stati Membri dovrebbero fornire una spiegazione di massimo 3 pagine. È corretto affermare che fornire una spiegazione e una motivazione dettagliata è sufficiente e che non sarà operata alcuna correzione finanziaria all’asse? - A livello di progetto, ci sono specifiche correzioni o requisiti imposti dalla CE nel caso in cui gli obiettivi/indicatori dei progetti non sono soddisfatti o sono stati parzialmente raggiunti? Quale dovrebbe essere l’approccio a livello di progetto? | È responsabilità dello Stato membro occuparsi dei progetti che non raggiungono pienamente gli obiettivi fissati ex ante. Le disposizioni nelle decisioni di sovvenzione sulle conseguenze del mancato adempimento degli indicatori e un attento monitoraggio dei progetti durante la loro fase di attuazione dovrebbe consentire agli Stati membri di prevenire i problemi alla chiusura. È anche possibile modificare obiettivi e indicatori durante l'attuazione, se necessario. Alla chiusura, nel caso in cui gli indicatori riportati nella relazione finale sembrano deviare in modo significativo (cioè di oltre il 25%) dagli obiettivi stabiliti nel programma, lo Stato membro deve fornire una spiegazione e una giustificazione che dimostrino che sono state intraprese delle azioni correttive. La reportistica è richiesta solo per quanto riguarda gli indicatori di programma. I progetti incompiuti possono essere compensati all'interno di un programma per sovra realizzazioni. Per quanto riguarda la chiusura dei progetti, gli indicatori di realizzazione sono da considerarsi come strumento di misurazione per il completamento del progetto secondo la convenzione. Le spese relative ai progetti non funzionanti non sono considerate ammissibili alla chiusura e questi ultimi dovrebbero essere completati in linea con la sezione 3.5 delle LGC della Commissione. |
| 203 | Rapporto finale di esecuzione: mancato raggiungimento dei target degli indicatori | 5.2.6 | La preparazione delle 3 pagine di giustificazione è pensata come una sintesi o dovrebbe essere fornita separatamente per ogni indicatore? | Alla chiusura, nel caso in cui gli indicatori riportati nella relazione finale sembrano divergere significativamente dagli obiettivi stabiliti nel programma, lo Stato membro dovrebbe preparare una breve sintesi di 3 pagine al massimo (per il programma nel suo insieme). |
| 204 | Rapporto finale di esecuzione: mancato raggiungimento dei target degli indicatori | 5.2.6 | Fino a che punto la spiegazione di una differenza significativa tra obiettivi pianificati e raggiunti consentirà ad un programma di evitare una rettifica finanziaria? | La rettifica finanziaria non viene applicata automaticamente e potrebbe essere decisa caso per caso laddove le divergenze possano realmente rivelare i casi di cui all'art. 99 del Reg. Gen. (irregolarità, gravi carenze del Sistema di gestione e controllo). |
| 205 | Rapporto finale di esecuzione: mancato raggiungimento dei target degli indicatori | 5.2.6 | Fino a che data è possibile l'aggregazione degli indicatori nei PO? Alcuni progetti indicano l'aumento degli indicatori anche durante il periodo di sostenibilità del progetto. Poiché è necessario presentare i documenti di chiusura entro il 31.03.2017, come può il 31.12.2016 essere considerato una data appropriata quando lo SM può ordinare al beneficiario di raggiungere una certa percentuale degli indicatori? Secondo il parere della Commissione, questa procedura è conveniente? | Vi è l'obbligo di riferire in merito agli indicatori nel Rapporto Finale di Esecuzione e tale obbligo deve essere adempiuto (art. 67(1) Reg. Gen.). Lo Stato membro deve definire delle procedure interne, comprese le modalità di controllo, per assicurare che i documenti di chiusura siano presentati entro i termini stabiliti dalle norme. |
| 206 | Rapporto finale di esecuzione: mancato raggiungimento dei target degli indicatori | 5.2.6 | Se i programmi di CTE non raggiungono i loro obiettivi (variazione del 25% degli obiettivi prefissati), le rettifiche finanziarie saranno ripartite tra gli Stati membri in proporzione alla distanza dagli obiettivi da raggiungere? | Non vi è alcun automatismo nell'applicazione delle rettifiche finanziarie se gli indicatori non vengono raggiunti. Lo Stato membro deve fornire comunque una spiegazione e una giustificazione, che dimostrerebbe che esso ha adottato azioni correttive. |
| 207 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | Possono essere riprogrammati i fondi FESR detratti dalle spese ammissibili dopo le rettifiche finanziarie? C'è bisogno di modificare il piano finanziario della decisione? Se non è possibile riprogrammare, c'è un modo per compensare la perdita? | Gli importi ritirati a seguito di rettifiche finanziarie da parte dello Stato membro possono essere riutilizzati fino al 31.12.2015 per il PO in questione. Il contributo soppresso non può essere riutilizzato per l'operazione che è stata oggetto della rettifica, né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistemica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui l'irregolarità sistemica si è verificata (Art. 98(2) e (3) Reg. Gen.). Il piano finanziario allegato alla decisione non è influenzato dalle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri. Le rettifiche finanziarie dopo la chiusura saranno rettifiche nette a meno che lo Stato membro abbia la possibilità di sostituire la relativa spesa irregolare sui singoli progetti, con spese supplementari dichiarate nell'ambito dell'asse prioritario alla chiusura (overbooking). Quindi l’overbooking potrebbe fornire un cuscinetto in caso di rettifica finanziaria individuale. Tuttavia, le rettifiche finanziarie legate a irregolarità sistemiche imposte da una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 100(5) Reg. Gen. dopo il completamento della procedura prevista dall'art. 100(1) e 100(4) comporteranno la riduzione netta del finanziamento nella ripartizione indicativa dello Stato membro ai sensi dell'art. 18(2) Reg. Gen. In questo caso, l’overbooking non sarà in grado di compensare la perdita finanziaria. |
| 208 | All XI Reg Esec: Rimborso dei recuperi dopo la chiusura | 5.3 | Come vanno trattati i recuperi dopo la chiusura? Ad esempio nel caso di un'operazione che non rispetta il periodo di stabilità (Art. 57 Reg. Gen.). | Come stabilito nelle LGC, gli Stati membri devono informare la Commissione in merito ai risultati delle procedure in sospeso dopo la chiusura. Queste informazioni sui follow-up devono essere trasmesse dallo Stato membro mediante lettera indirizzata al servizio competente della Commissione, con l'individuazione del programma e dei recuperi pendenti di cui trattasi. Ulteriori informazioni possono essere richieste dalla Commissione nel caso di applicazione dell'art. 20(2)(d), del Reg. Esec. La comunicazione prevista dall'allegato XI del Reg. Esec. non sarà più effettuata dopo il 31.03.2017. Gli Stati membri devono comunque comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate dopo la chiusura. Essi devono informare con una lettera il servizio competente sulle somme recuperate per consentire alla Commissione di calcolare la quota dell'UE che deve essere rimborsata al bilancio dell'UE. La Commissione emanerà un ordine di recupero. |
| 209 | All. XI del regolamento di esecuzione | 5.3 | Quali importi devono essere dichiarati nell'allegato XI del Reg. Esec.? Questi importi sono definitivamente persi o possono essere riutilizzati come previsto dall'articolo 98 del Reg. Gen.? | Gli importi riportati nell'allegato XI del Reg. Esec. riguardano le spese già dichiarate alla Commissione che lo Stato membro decide di ritirare in seguito alla scoperta di irregolarità. Ai sensi dell'art. 98(2) una volta che questi importi sono stati ritirati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31.12.2015. Il contributo soppresso non può essere riutilizzato per l'operazione che è stata oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistemica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in si è verificata cui l'irregolarità sistemica (Art. 98(2) e (3) Reg. Gen.). |
| 210 | All. XI del regolamento di esecuzione | 5.3 | L’AdG potrà continuare a riportare i recuperi pendenti nella dichiarazione di spesa fino a quando tali importi non saranno effettivamente recuperati? | Sì, gli importi relativi ai recuperi pendenti possono essere mantenuti nella dichiarazione di spesa. Se gli importi relativi alle irregolarità sono considerati non recuperabili devono essere dichiarati conformemente all'allegato XI(3). Nel caso in cui gli importi sono considerati recuperabili devono essere dichiarati come recuperi pendenti conformemente all'allegato XI(2). Un impegno rimarrà aperto e sarà disponibile in caso di pagamento alla fine della procedura di recupero (l’importo è dichiarato in definitiva non recuperabile e la Commissione accetta di sopportare la perdita della quota UE). |
| 211 | Dichiarazione di chiusura: importi non recuperabili | 5.3 | Quali sono le condizioni per dichiarare gli importi non recuperabili? | Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per recuperare gli importi indebitamente versati. Nel caso in cui tutte le procedure di recupero sono state messe in campo senza successo gli Stati membri possono considerare questi importi come non recuperabili e chiedere alla Commissione di condividere la perdita in quota UE. Come indicato nella nota COCOF 10/0002/02 del 17.03.2010, la Commissione analizzerà tutti i dati riportati all’allegato XI(3) relativi agli importi non recuperabili. Di conseguenza: - la Commissione potrebbe richiedere ulteriori informazioni, - potrebbe avviare un'indagine, - potrebbe chiedere allo Stato membro di continuare la procedura di recupero, - potrebbe accettare di sostenere la perdita in quota UE. Ai sensi dell'art. 20(2 bis) del Reg. Esec, se la Commissione non contatta lo Stato membro entro un anno dalla presentazione della dichiarazione di cui sopra, gli importi interessati saranno automaticamente a carico del bilancio comunitario, tranne i casi in cui gli importi non recuperabili si riferiscono a frode sospetta o accertata. Considerando che la Commissione dovrebbe contattare lo Stato membro entro un anno, l'indagine potrebbe avvenire nell’anno che inizia dalla data di presentazione della dichiarazione. A seguire è riportato un elenco indicativo di informazioni che potrebbero essere richiesti allo Stato membro al fine di valutare la potenziale negligenza ed ottenere prove sull'adeguatezza delle misure di recupero attivate: - una copia della decisione di concessione; - la data dell'ultimo pagamento al beneficiario finale o al destinatario finale; - una copia dell'ordine di recupero; - se del caso, una copia del documento che attesta l'insolvenza del beneficiario finale o; - una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l'importo in questione, con l'indicazione delle date. Da un punto di vista finanziario, si applicano le seguenti previsioni: - importi inclusi nella domanda di pagamento finale - importo inserito nella dichiarazione finale trasmessa entro il 31.03.2017 sulla base dei dati al 31.12.2016 (allegato XI del Reg. Esec.). La Commissione si concentrerà sugli importi che sono stati inseriti dopo il 31.12.2015. Per ciascun caso (a, b, c della sezione 5.1.3 della CGL), rimarrà aperto un impegno fino a quando la procedura di esame non verrà chiusa. |
| 212 | Dichiarazione di chiusura: importi non recuperabili | 5.3 | Uno Stato membro ha scelto di detrarre dalla dichiarazione di spesa le spese indebitamente percepite. Questo Stato membro può decidere di cambiare procedura e dichiarare tali importi come importi non recuperabili? | Non è consentito reintrodurre le spese irregolari ritirate da una dichiarazione delle spese a meno che lo Stato membro non possa dimostrare che le spese sono definitivamente legittime e regolari. In questo caso, l’AdC dovrà mantenere tutti i necessari documenti giustificativi, attestanti che le spese sono regolari. Questa procedura non è consentita dopo la presentazione della domanda finale di pagamento. Tuttavia, nel caso di spese indebitamente pagate ma non ancora ritirate dalle dichiarazioni di spesa, uno Stato membro può decidere di mantenerle nella dichiarazione. Nel caso in cui la procedura di recupero non vada a buon fine, gli Stati membri hanno la possibilità di chiedere alla Commissione di sostenere la perdita in quota UE. |
| 213 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | Secondo la sezione 5.3 delle LGC, "L’AdA dovrebbe riferire sulle attività di audit svolte fino al 01.07.2015 e sull’attività di audit svolte tra il 01.07.2015 e il 31.12.2016". Tuttavia, nell'allegato VIII Reg. Esec. è previsto che il capitolo 3 del modello del rapporto di controllo finale (audit dei sistemi e audit delle operazioni) copra audit non coperti in precedenti RAC, ovvero le attività di audit svolte tra il 01.07.2015 e il 31.12.2016. Questo significa che l'attività di audit svolta prima del 01.07.2015 è riportata solo nella tabella allegata relativa alle spese dichiarate e agli audit dei campioni? | La "tabella relativa alle spese dichiarate e agli audit dei campioni" (di cui all'allegato VI delle LGC) è uno strumento per aiutare le AdA nel calcolo del rischio residuo alla chiusura, e copre i risultati degli audit delle operazioni effettuate dall’inizio del periodo di programmazione. Per quanto riguarda la restante parte del rapporto di controllo finale, la guida sulla chiusura non va oltre a quanto è già previsto nell'Allegato VIII del Reg. Esec. Questo significa che, per la sezione 2 ("Cambiamenti nel Si.Ge.Co. e nella strategia di audit") e per le parti pertinenti della sezione 3 ("sintesi degli audit effettuati (...)"), il Rapporto di controllo finale deve fare riferimento solo agli elementi non coperti dai precedenti RAC. Ciò include l'ultimo RAC da presentare entro dicembre 2015, che coprirà le spese dichiarate nel 2014 e le attività di audit svolte fino alla fine di giugno 2015. A tal proposito una spiegazione è fornita nelle note incluse nell'allegato VIII del Reg. di Esec. Ovviamente, nella sezione 4, l’AdA deve indicare il follow-up delle attività di audit svolte nel corso del periodo di programmazione, con particolare attenzione alle raccomandazioni o alle azioni che possono essere ancora in essere in chiusura e che possono influenzare il parere dell’AdA. In ogni caso e come stabilito dall'articolo 18 (3) del suddetto regolamento “La dichiarazione di chiusura di cui all’art. 62, par. 1, lett. e) del Reg. (CE) 1083/2006 si basa su tutte le attività di audit effettuate dall’autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, conformemente della strategia di audit”. |
| 214 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | È obbligatorio per l'AdA eseguire audit in loco di chiusura su tutti gli OI o è sufficiente svolgere tali verifiche a campione? | L'AdA deve controllare ciascun OI almeno una volta nel corso del periodo di programmazione, nell’ambito degli audit di sistema. In chiusura, l’AdA deve valutare il rischio riguardante gli OI esistenti e svolgere audit di follow-up qualora ritenga necessario disporre garanzie sulla legalità e la regolarità della dichiarazione finale di spesa. |
| 215 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | ALLEGATO VIII Reg. Esec. (Modello di rapporto di controllo finale) È possibile spiegare dettagliatamente cosa la CE si aspetta da questi controlli aggiuntivi dell’AdA (obiettivi, tempi, procedura, differenze): - audit relativi alla procedura di chiusura delle AdG, delle AdC e degli OI. - esame del registro dei debitori tenuto a norma dell'art. 61(f), Reg. Gen. - ri-esecuzione dei controlli sull'accuratezza degli importi dichiarati in relazione ai documenti giustificativi. - esame delle informazioni relative al follow-up dei risultati degli audit e delle irregolarità segnalate. - esame del lavoro addizionale svolto dalle AdG e dalle AdC per rendere possibile un parere senza riserve. | - L'AdA deve verificare se le attività svolte dall’AdG/OI e dall’AdC per la preparazione della chiusura siano adeguatamente coperte dai punti individuati nelle prime due pagine di cui all'allegato VI delle LGC. Questo lavoro riguarda principalmente il controllo desk delle procedure messe in atto dall’AdG/OI e dall’AdC, l'analisi sull’adeguatezza di tali procedure e se sono stati svolti test di conformità (ad esempio, test di analisi passo-passo) dall’AdG/OI/AdC nello svolgimento di tali procedure. La selezione dei dossier da controllare nell’ambito dei test di conformità può basarsi sul rischio, prendendo in considerazione la garanzia ottenuta dall’AdA durante il periodo di attuazione dei programmi. - L'esame da parte dell’AdA del registro dei debitori tenuto a norma dell'art. 61(f), Reg. Gen. è ricompreso nell’ambito delle verifiche che l'AdA dovrebbe svolgere in chiusura sull'affidabilità della dichiarazione finale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili. Tale adempimento costituisce un follow-up delle attività dell’AdA effettuate verificando la conformità al requisito chiave 11 (messa a punto di una adeguata contabilità degli importi recuperabili e per il recupero dei pagamenti non dovuti, in linea con le disposizioni applicabili). - Le LGC non si riferiscono alla "ri-esecuzione degli audit (...)". La domanda deve essere chiarita dallo SM. - L'esame delle informazioni relative al follow-up dei risultati dell'audit e delle irregolarità segnalate è un lavoro svolto dall’AdA in chiusura. Non è chiaro su che cosa lo SM voglia avere spiegazioni dettagliate. - 5. In caso di lavoro addizionale svolto dall’AdG e dall’AdC per consentire un parere senza riserve, l’AdA ha bisogno di verificare l'adeguatezza di tali lavori, la cui intensità dipende da ogni singolo caso. Non è chiaro su che cosa lo SM voglia avere spiegazioni dettagliate. |
| 216 | Dichiarazione di chiusura: Si.Ge.Co. | 5.3 | È possibile applicare le modifiche al Si.Ge.Co. oltre il 31.12.2015 e, se sì, entro quando? | Questo deve essere valutato caso per caso a seconda della natura delle modifiche previste e del loro possibile impatto. Eccetto i casi in cui lo SM non sia riuscito a trattare le gravi carenze nei Si.Ge.Co entro il 31.12.2015, non sono consigliabili modifiche al Si.Ge.Co. dopo tale data in quanto possono interferire negativamente sulla chiusura, vale a dire sul lavoro delle AdA. |
| 217 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | Si chiedono chiarimenti sulle possibilità per agevolare il lavoro delle AdA nel monitoraggio delle operazioni, soprattutto per i PO con buoni livelli di spesa. Infatti, per i PO con lento tasso di spesa, è difficile prevedere se la spesa raggiunga il 95% entro giugno 2016. Pertanto potrebbe accadere che una quantità significativa di spesa sia certificata in chiusura, riducendo notevolmente il tempo disponibile per l’AdA per l’effettuazione degli audit su una popolazione più vicina possibile al totale delle spese dichiarate cumulativamente. | Non vi è alcun legame diretto tra la scadenza di giugno 2016 e la soglia del 95%. Ciò che rileva è l'accordo che deve essere raggiunto tra le autorità nazionali / regionali sul termine di presentazione dell’ultima domanda di pagamento intermedio. |
| 218 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | Quando deve essere disponibile per la Commissione l'ultima domanda di pagamento ordinaria (non la domanda di pagamento finale)? | È possibile tenere conto nella dichiarazione finale, il che significa che l’AdA deve includerla nella sua dichiarazione di chiusura e nel rapporto di controllo finale. Tuttavia non è previsto nel regolamento un periodo per la presentazione dell’ultima domanda di pagamento intermedio prima della domanda di pagamento finale. |
| 219 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | Poiché la dichiarazione finale dell’AdC deve riflettere lo stato della spesa al 31.12.2016, è necessario un esame in due fasi (ad esempio (1) una revisione del registro dei debitori al 31.03.2016 e (2) una verifica delle modifiche intervenute tra il 31.03.2016 e il 31.12.2016)? | La domanda di pagamento finale deve essere presentata alla Commissione entro il 31.03.2017, riportando le spese ammissibili chiuse al 31.12.2015 e certificate al 31.12.2017. Inoltre, entro il 31.03.2017, l’AdC deve presentare alla Commissione la dichiarazione finale sugli importi ritirati e recuperati, sui recuperi pendenti e sugli importi non recuperabili, conformemente all'art. 20(2) e all'allegato XI del regolamento di esecuzione. Come indicato nelle LGC (si veda pagina 18, nota 23), al fine di assicurare che l'AdA possa coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31.03.2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura, si raccomanda che l’AdC presenti l'ultima domanda di pagamento intermedio, al più tardi, entro il 30.06.2016, in modo tale che dopo tale data non vi siano nuove spese dichiarate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento. È importante che la domanda di pagamento del saldo finale e la dichiarazione di spesa, siano presentate all’AdA con congruo anticipo (ad esempio, almeno tre mesi prima della scadenza del 31.03.2017) in modo che tale autorità abbia tempo sufficiente per svolgere le sue attività per la dichiarazione di chiusura. In questo ambito, l’AdC dovrebbe essere in grado di fornire all’AdA la dichiarazione finale relativa ai ritiri e ai recuperi, al più tardi, entro la fine del 2016, per consentire all’AdA di effettuare in tempo le verifiche su questa dichiarazione (in particolare quelle di cui all'allegato VI delle LGC) prima del 31.03.2017. |
| 220 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | È corretto che la certificazione finale delle spese (e la dichiarazione finale di spesa), dell’AdC non deve contenere alcuna nuova spesa aggiuntiva? In altri termini, una nuova spesa aggiuntiva deve essere dichiarata per l'ultima volta nell'ultima domanda di pagamento intermedio? | La dichiarazione finale di spesa può includere nuove spese dopo l'ultima domanda di pagamento intermedio, a condizione che l’AdA possa concludere i suoi lavori in tempo. Si veda la risposta di cui sopra. |
| 221 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | È corretto che la dichiarazione finale di spesa e la relativa domanda di pagamento del saldo finale costituiscono un "saldo" che tiene conto delle spese dichiarate fino a tale data, dei pagamenti ricevuti e delle rettifiche avvenute dopo l'ultima domanda di pagamento intermedio (importi ritirati e recuperati)? | Nei documenti di chiusura, deve essere incluso il totale delle spese ammissibili dichiarate. I pagamenti intermedi sono effettuati dalla Commissione fino a raggiungere il massimo del 95% del contributo. Gli eventuali pagamenti supplementari sono effettuati entro la chiusura. I documenti di chiusura contengono gli importi corretti. Secondo l’allegato XI del Reg. Esec, i recuperi pendenti e gli importi recuperati devono essere documentati. |
| 222 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | Conformemente alle LGC (si veda pagina 55, quarto trattino), gli importi del contributo pubblico effettivamente pagato ai beneficiari dovrebbero essere esaminati a norma degli art. 78(1) e 80 del Reg. Gen. nella dichiarazione finale delle spese. In quale forma devono essere documentati i risultati del controllo? | In ciascuna domanda di pagamento l'importo totale della spesa pubblica dovrebbe essere dichiarato insieme al costo totale. La domanda di pagamento finale non riporta differenze. |
| 223 | Dichiarazione di chiusura | 5.3 | I compiti delle AdC o degli organismi si concludono al 31.03.2017? | Come nei precedenti periodi di programmazione, lo Stato membro deve garantire che le autorità nazionali (vale a dire l’AdG/OI, l’AdC e l’AdA) responsabili per l'attuazione del programma e per la sua chiusura continuino le loro funzioni oltre il 31.03.2017, per almeno i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'art. 89(5) del Reg. Gen. Nel caso di un programma ottimale (come descritto alla fine di questo D & R) questo comporterà che queste funzioni continuino ad essere assicurate almeno fino al 31.03.2021 (o 2022, se le spese sostenute per i progetti non funzionanti sono presenti nella dichiarazione finale). Di conseguenza, le risorse necessarie per raggiungere questo obiettivo devono essere incluse nella pianificazione effettuata dallo Stato membro. Quando le funzioni degli organismi esistenti nel periodo 2007-2013 vengono trasferite a nuovi organismi nel periodo 2014-2020, le autorità degli Stati membri devono garantire un adeguato passaggio di consegne di queste funzioni (e se del caso, del personale) ed evitare qualsiasi perdita di informazioni durante il processo. |
| 224 | Dichiarazione di chiusura | 5.3.1 | Al capitolo 5.3.1, comma 2, si legge alla fine: “... ciò significa che l’AdA deve riferire sulla base dell’attività di audit svolta fino al 01.07.2015 e anche sull’attività di audit svolta tra il 01.07.2015 e il 31.12.2016. Gli audit delle operazioni effettuati dall’AdA in conformità all’art. 16 del Reg. Esec. durante tale periodo riguarderanno le spese dichiarate nel 2015 e 2016". Si prega di confermare se nel 2015 e nel 2016 la spesa dichiarata debba essere intesa come una popolazione unica? Esempio: l’AdC presenta a marzo 2015, a ottobre 2015 e a giugno 2016 una domanda di pagamento intermedia. Il campione si basa sul totale delle tre domande di pagamento oppure l’AdA (come per gli anni 2009-2014) basa il suo campione su un periodo di 12 mesi (01.01-31.12), e quindi controlla un campione per il 2015 e il 2016? Quest'ultima ipotesi potrebbe aumentare in modo significativo l’attività di audit. | Il campione si basa su un periodo di 12 mesi (01.01-31.12) conformemente all’art. 16 del Reg. Esec. e, pertanto, deve essere stabilito un campione per il 2015 e il 2016. |
| 225 | Dichiarazione di chiusura | 5.3.2 | È previsto un calendario definitivo per la consegna dei documenti di chiusura che la Commissione si aspetta? La Commissione intende stabilire quanto tempo ci vorrà per rivedere il pacchetto di chiusura? La chiusura potrà essere più veloce? C'è una data entro la quale la Commissione si impegna a chiudere tutti i programmi ed effettuare i pagamenti finali? | Il Reg. Gen. ha fissato un termine per la presentazione dei documenti di chiusura (31.03.2017). Le LGC indicano come obiettivo quello di portare a termine qualsiasi confronto con lo Stato membro relativo alla documentazione di chiusura entro un anno dalla data di ricevimento del pacchetto chiusura. Per quanto riguarda la revisione della Commissione, essa dipende dalla completezza e accuratezza del REF + della dichiarazione di chiusura + degli audit. L'impegno della Commissione ad arrivare ad una chiusura veloce necessita una corretta comprensione del processo di preparazione da parte dello Stato membro. |
| 226 | Dichiarazione di chiusura | 5.3.2 | Quali procedure potrebbero essere applicate dalla Commissione e quali azioni potrebbero essere intraprese dagli Stati membri nel caso in cui la dichiarazione di chiusura non sia fornita alla Commissione entro il termine di presentazione, e nel caso in cui gli audit della Commissione o della Corte dei conti europea non siano stati chiusi? | La dichiarazione di chiusura si basa su tutte le attività di audit svolte dall’autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, nel rispetto della strategia di audit. Le verifiche in corso da parte della Corte dei conti o della Commissione possono essere menzionate nei documenti di chiusura, ma non hanno alcun impatto sulla scadenza per la presentazione: 31.03.2017. |
| 227 | Dichiarazione di chiusura | 5.3.2 | Nel caso in cui la dichiarazione di chiusura contenga irregolarità che non sono state affrontate prima della chiusura, la CE può decidere di applicare rettifiche finanziarie - verrà ridotta automaticamente la domanda finale presentata per il pagamento oppure la domanda finale di pagamento dovrebbe essere ridotta prima (impostata ora)? | Ai sensi dell'art. 98 Reg. Gen., è lo Stato membro che in primo luogo deve agire nell’effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. Ciò significa che dovrebbe correggere le irregolarità prima della chiusura (ovvero ritirare le spese irregolari dalla domanda finale di pagamento). In caso contrario, la Commissione potrà procedere a rettifiche finanziarie ai sensi degli artt. 99-102 Reg. Gen. Nel caso in cui questo accada, ciò comporterà una riduzione del saldo da pagare. |
| 228 | Dichiarazione di chiusura/ Termini per le rettifiche finanziarie dopo la chiusura | 5.3.2 | Ci sono dei limiti di tempo per la Commissione per effettuare rettifiche finanziarie dopo che i PO 2007-2013 sono chiusi? Si può avere una data entro la quale tutti gli audit della Corte dei conti e della DG Regio saranno conclusi per facilitare la chiusura? La CE ha un elenco degli audit che andranno avanti fino al 2017? | Non ci sono limiti di tempo nelle disposizioni normative che limitano la possibilità di effettuare rettifiche finanziarie. Per esempio la Commissione, la Corte dei conti europea o l'OLAF potrebbero avviare un'indagine e proporre rettifiche finanziarie in linea di principio in qualsiasi momento. La disponibilità dei documenti giustificativi è limitata a tre anni dopo la chiusura (come specificato all'art. 89(5)), ma non impedisce ad alcuna istituzione di effettuare un audit. Infatti, l'art. 90 del Reg. Gen. sulla disponibilità dei documenti, afferma che "l’AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del PO in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea per i tre anni successivi alla chiusura di un PO". Questo termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione debitamente motivata. La Commissione non può dare alcuna scadenza e i tempi e la portata del sua attività di audit si basano sulla valutazione dei rischi e sull'attuazione della strategia di audit. Le rettifiche finanziarie dopo la chiusura saranno rettifiche nette a meno che lo Stato membro non abbia la possibilità di sostituire la relativa spesa irregolare sui singoli progetti, con spese supplementari dichiarate nell'ambito dell'asse prioritario alla chiusura (overbooking). Tuttavia, le rettifiche finanziarie legate a irregolarità sistemiche imposte da una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 100(5) Reg. Gen. dopo il completamento della procedura prevista dall'art. 100(1) e 100(4) comporteranno la riduzione netta del finanziamento nella ripartizione indicativa dello Stato membro ai sensi dell'art. 18(2) Reg. Gen. |
| ASSISTENZA TECNICA – IMPEGNI – OPERAZIONI E PAGAMENTI SOSPESI |  |  |  |  |
| 229 | AT | 6 | Nel testo è menzionata la possibilità di finanziare la preparazione del periodo di programmazione 2014-20 con le risorse AT dei programmi 2007 - 2013. Cosa si intende esattamente per "attività preparatorie"? Quali attività e in che ammontare (range) potrebbero essere finanziate da questi programmi? | In primo luogo, si sottolinea che l'obiettivo primario dell’AT del periodo di programmazione 2007-2013 è quello di cofinanziare la gestione e l'attuazione dei programmi operativi 2007-2013. L’AT dei programmi nel periodo di programmazione 2007-2013 è disciplinata dall'art. 46 Reg. Gen. Secondo l'art. 46(1) del Reg. Gen. è possibile finanziare le attività preparatorie del periodo 2014-2020 (ad esempio elaborazione di programmi, predisposizione di report sulla condizionalità ex ante, elaborazione di studi, istituzione di nuove AdG, o organizzazione del nuovo assetto istituzionale). Queste attività preparatorie dovrebbero essere direttamente rilevanti per la preparazione del nuovo periodo, materialmente ammissibili ai sensi delle norme UE 2007-2013 e delle norme di ammissibilità nazionali e dovrebbero anche soddisfare i criteri di selezione del programma in questione. Inoltre, ci dovrebbe essere un chiaro legame dimostrabile tra le attività proposte e la preparazione all'interno dello Stato membro per il periodo 2014-2020. |
| 230 | AT | 6 | Come si garantisce il monitoraggio dell'impatto e la preparazione dei documenti per la chiusura visto che l’AT dei PO 2007-2013 è ammissibile solo fino al 31.12.2015? Le spese relative alla chiusura dei PO 2007-2013 sono ammissibili nell’ambito dell’AT del periodo 2014-2020? Che cosa succede se una data autorità non sarà più l'autorità in ambito ESIF? Il monitoraggio dell'impatto e per la preparazione dei documenti per la chiusura necessiterebbero di essere coperti dal bilancio dello Stato? L’AT del periodo di programmazione 2007-2013 può essere utilizzata anche per le attività preparatorie del periodo di programmazione 2014-2020. Ci sono, quindi, casi di AT "che continuano" nel periodo di programmazione 2014-2020 o sovrapposti con il periodo di programmazione 2014-2020 - ad esempio il sito web www.eu-skladi.si, in ragione della sua riconoscibilità, continuerà anche nel periodo 2014-2020 – una parte si riferisce al periodo di programmazione 2007-2013 e una parte si riferisce al periodo di programmazione 2014-2020. Come possiamo "chiudere" tali attività che, invece, continuano nel periodo di programmazione 2014-2020? Come ci si comporta in caso di finanziamento parallelo di un’attività, nel periodo intermedio (2014-2015) dalle AT di entrambi i periodi di programmazione (in particolare, una parte dall’AT 2007-2013 ed una parte dall’AT 2014-2020) (ad esempio un Sito Web, un contratto di lavoro)? | Il quadro giuridico applicabile al periodo di programmazione 2007-2013 impone obblighi e compiti agli Stati membri relativi alla chiusura dei programmi dopo la data finale di ammissibilità. Alcuni costi di AT, come ad esempio alcuni costi di audit, i costi relativi alla preparazione dei REF, e l'archiviazione dei documenti giustificativi, possono verificarsi dopo la data ultima di ammissibilità. Per le attività di assistenza tecnica così come per ogni altra spesa del periodo di programmazione 2007-2013, la data finale di ammissibilità delle spese è il 31.12.2015. Se ci sono queste attività dopo tale data dovrebbero essere coperte dalle risorse nazionali o potrebbero essere cofinanziate dai fondi ESIF. In realtà, l’art. 59 del RDC prevede che su iniziativa di uno Stato membro, l’AT può supportare le azioni di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione, networking, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Queste azioni possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi. L'art. 59 definisce esplicitamente i periodi ai quali le spese di AT co-finanziate dalla dotazione finanziaria 2014-2020 si riferiscono. Tuttavia, va ricordato che deve essere impostata una pista di controllo in modo da evitare qualsiasi rischio di doppio cofinanziamento, per le stesse attività di assistenza tecnica, nell'ambito dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020. I costi di AT riferiti al periodo di programmazione 2007-2013, ma co-finanziati dalle assegnazioni 2014-2020 devono sottostare al tetto massimo di AT previsto dal RDC. Tutti i costi sostenuti prima della data di inizio di ammissibilità dei programmi 2014-2020 non sono ammissibili al cofinanziamento UE nell'ambito di questi programmi. Se non c'è continuazione dei PO 2007-2013 e non c'è un programma successivo, le spese sostenute dopo la data finale di ammissibilità di questi programmi devono essere coperte da fonti nazionali o possono essere cofinanziate dagli ESIF (dal programma che è considerato essere un 'successore' del programma/i precedente/i). Infine, le norme specifiche di ciascun Fondo possono aggiungere o escludere le azioni che possono essere finanziate dall’AT nell’ambito di ciascun ESIF. |
| 231 | AT | 6 | Un contratto di AT termina il 31.12.2015 e si prevede che le fatture per le attività svolte nel 2015 verranno inviate nel mese di gennaio 2016. È possibile per l'amministrazione pagare in anticipo sulla base di una garanzia finanziaria che sarà svincolata una volta che tutti i servizi sono stati forniti? | Le spese devono essere sostenute e pagate prima del 31.12.2015. Le fatture pagate dopo tale data non sono ammissibili. I servizi forniti successivamente a tale data non sono ammissibili. |
| 232 | AT | 6 | Quale tipologia di attività di assistenza tecnica può essere considerata come "attività di chiusura del programma" ammissibile nel quadro dei programmi 2014-2020? | Ci dovrebbe essere un chiaro legame dimostrabile tra le attività di chiusura e le attività proposte nel programma per il periodo 2014-2020, in particolare la necessità di chiudere le attività sulle quali il programma successivo deve essere sviluppato. |
| 233 | Disimpegno | 7 | Il disimpegno automatico degli importi relativi all'ultima annualità (2015), riferito ai dati riportati nell’ambito di una richiesta di pagamento finale, andrà verificato entro il 31.03.2017? | Ad eccezione degli Stati membri che hanno ottenuto una proroga dell’n+3 attraverso la modifica Reg. adottato alla fine del 2013 (Romania e Slovacchia), che dovranno giustificare entro il 31.12.2015 gli importi impegnati nel 2012, l'art. 93(3) del Reg. gen. prevede il disimpegno degli impegni 2013 ancora aperti al 31.12.2015 solo in chiusura. Se del caso, gli importi da disimpegnare devono essere considerati a partire dalla presentazione dei documenti di chiusura. Inoltre, le disposizioni stabilite nel paragrafo 4.2 delle LGC indicano che "la Commissione procede al disimpegno automatico della parte dell'impegno per il quale la Commissione non ha ricevuto nessuno dei documenti di chiusura (...) entro il 31.03.2017”. |
| 234 | Disimpegno | 7.2 | Con riferimento alla frase "gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione”, quali sono le possibilità di recupero degli stanziamenti disimpegnati da parte della CE e come dovrebbero essere ripristinati? | L'art. 178(2) del Reg. (CE) 966/2012 (“il regolamento finanziario"), si riferisce a situazioni di errore manifesto imputabile alla sola Commissione ("inclusi gli errori di trascrizione o tecnici"). In base a questo articolo, gli stanziamenti d'impegno corrispondenti al disimpegno effettuato a seguito di errori attribuiti alla Commissione sono messi di nuovo a disposizione. |
| 235 | Disimpegno | 7.1 | Potete confermare che i ritardi dovuti a inondazioni nella finalizzazione dei progetti rientrano nell'ambito di applicazione della deroga di cui alle sezioni 7.1 e 3.5 delle LGC? | Non vi è alcun automatismo nell'applicazione della deroga al disimpegno in caso di eventi di forza maggiore. Il programma deve dimostrare nel rapporto finale l'impatto delle inondazioni sul mancato completamento dei progetti. Le preoccupazioni che i progetti di tutela attivati a seguito di inondazioni non possono essere finalizzati entro marzo 2017 e che non saranno quindi presi in considerazione nel rapporto finale e ineleggibili, rimangono infondate, a patto che le condizioni specifiche di cui al punto 3.5 degli orientamenti siano soddisfatte. Inoltre, sia per il disimpegno automatico sia per il mancato completamento dei progetti può essere invocata la causa di forza maggiore. Questo dovrebbe avvenire tenuto conto della giurisprudenza europea valida per l'applicazione delle eccezioni per motivi di forza maggiore. La 'forza maggiore' è identificata come un fattore di circostanze anormali e imprevedibili, fuori dal controllo della persona che desideri invocare cause di forza maggiore, e che, nonostante l'esercizio di tutte le precauzioni, non potevano essere evitate. |
| 236 | Operazioni sospese | 8 | Punto 8 delle LGC: il progetto è stato indicato dall’AdG come sospeso a causa di procedimenti giudiziari e il tribunale amministrativo ha emesso il verdetto contrario alla posizione dell’AdG. Quale sarà l'atteggiamento della CE nel quadro del rimborso per il progetto? Sarà conforme alla sentenza del giudice nazionale - anche nella situazione di preliminare posizione diversa dell’AdG dal verdetto del tribunale? Che ne pensate della situazione in cui nel procedimento giudiziario si considerano gli esiti dell’AdA e il tribunale è di parere diverso dalla posizione di AA? Cosa ne pensate riguardo al rimborso per il beneficiario dopo la chiusura del PO (quando il verdetto del tribunale sarà in linea con la posizione del beneficiario)? | Il punto 8 delle LGC specifica che lo Stato membro deve tenere informata la Commissione dell'esito del procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo. Quando le autorità competenti adotteranno una decisione definitiva, sarà effettuato un ulteriore pagamento, oppure si procederà al recupero degli importi già versati, oppure si confermeranno i pagamenti già effettuati. Il ruolo della Commissione non è quello di contestare la decisione del giudice nazionale. Nel caso in cui il verdetto sia a favore del beneficiario, il pagamento corrispondente in base alle spese ammissibili sarà pagato dalla Commissione oppure sarà confermato il pagamento già fatto. |
| 237 | Operazioni sospese | 8 | Secondo il punto 8 delle LGC, per ogni operazione che è oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, lo Stato membro deve decidere, prima del termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma, se l'operazione deve essere (parzialmente o totalmente): - ritirata dal programma e/o sostituita da un'altra operazione ammissibile entro il termine; - mantenuta nel programma. È possibile sostituire solo una parte delle spese del progetto - tenuto conto che un'altra parte della spesa è stata approvata e certificata alla CE? In caso affermativo, si prega di indicare esempi di tale situazione. | Si consiglia di evitare tali situazioni che avranno bisogno di lunghi chiarimenti tra la Commissione e lo Stato membro. Per queste operazioni, la Commissione valuterà, caso per caso, a seconda della natura, il tipo di operazione e le spese dichiarate. È possibile sostituire le spese, ma va sottolineato che la sostituzione dovrebbe avvenire prima del termine ultimo di presentazione dei documenti di chiusura (31.03.2017). Spetta allo Stato membro decidere se mantenere o ritirare le operazioni dal programma. In questi casi di confine lo Stato membro deve prendere in considerazione sia la sostituzione dell’intera operazione con un’altra, sia il mantenimento in pieno quale progetto coinvolto in un procedimento giudiziario in attesa del risultato. |
| 238 | Operazioni sospese | 8 | Quale procedura deve essere applicata per far fronte alla necessità di rimborso per il beneficiario in esito al verdetto del tribunale, soprattutto quando il verdetto è contrario agli esiti dell’AdG, AdA, ECA? In quale fase di chiusura sarà possibile includere tali rimborsi nella dichiarazione di spesa? Attraverso quali fonti devono essere fatti tali rimborsi? | Se le autorità competenti adottano una decisione definitiva a favore del beneficiario prima del 31/03/2017, dovrebbe essere possibile per le AdC introdurre tali spese in una successiva dichiarazione di spesa prima del termine di chiusura. Se in chiusura l'operazione è ancora in sospeso a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi, spetta all’AdG decidere se l'operazione dovrebbe essere ritirata (e sostituita da un’altra (overbooking) o mantenuta nel programma. Nel secondo caso, l'operazione dovrebbe essere inserita nell'allegato VII delle LGC. Gli importi dichiarati nell'allegato VII consentiranno alla Commissione di mantenere un impegno aperto per eventuali pagamenti futuri. Nel caso in cui il verdetto è a favore del beneficiario il pagamento corrispondente sulla base delle spese ammissibili sarà a carico della Commissione o il pagamento già effettuato sarà confermato. |
| 239 | Operazioni sospese | 8 | Punto 8 delle LGC: - Per le operazioni mantenute (art. 95 del Reg. Gen.), lo Stato membro deve informare la Commissione circa l'importo che non è stato possibile dichiarare nella dichiarazione finale di spesa, in modo da mantenere un impegno aperto. Si capisce che quando l'operazione viene sospesa, le spese non dichiarate (non certificate) alla CE dovrebbero essere incluse nella tabella riassuntiva all'allegato VII dedicata ai progetti sospesi (da allegare al rapporto finale). Tuttavia il titolo di una colonna è SPESE CERTIFICATE SOSTENUTE. - Se i dati in allegato di cui sopra dovessero riguardare solo le spese certificate per i progetti sospesi, ciò significa che la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento del saldo finale devono essere diminuite delle spese certificate nell’ambito di progetti sospesi? È giusto comprendere gli importi che non potevano essere dichiarati nella dichiarazione finale di spesa? - Se i dati in allegato di cui sopra considerano solo la spesa certificata per i progetti sospesi, come ci si comporta per quanto riguarda le spese che non sono state certificate alla CE (ad esempio, che sono state sostenute dopo che il periodo di sospensione era iniziato)? | - Nell'allegato VII modificato delle LGC la colonna "spese certificate sostenute" è sostituita da "Le spese ammissibili sostenute dal beneficiario". - Vedi per questo punto la risposta di cui sopra. Poiché tutte le spese relative a questi progetti sospesi non sono state certificate, queste spese non saranno dichiarate nella dichiarazione finale di spesa, ma nell'allegato VII. - 3. Vedi per questo punto la risposta di cui sopra. Le spese che saranno incluse nell'allegato VII dovranno corrispondere alle spese sostenute dal beneficiario prima del 31.12.2015 e che si riferiscono a un servizio offerto o di lavoro. |
| 240 | Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi | 8 | Ai sensi dell'art. 95 Gen. Reg. gli importi che l’AdC non è stata in grado di dichiarare a causa di operazioni sospese per procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo, saranno esclusi dalla procedura di disimpegno automatico. Si prega di specificare quale documentazione deve essere fornita per quanto riguarda il procedimento giudiziario e il ricorso amministrativo con effetto sospensivo al fine di fornire informazioni sufficienti circa l'esistenza di tali ragioni. | Lo Stato membro deve dimostrare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: - provare che esiste un procedimento legale/ricorso amministrativo nei confronti di una specifica operazione; - dimostrare che il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo ha effetto sospensivo; - che i ricorsi amministrativi / azioni giudiziarie hanno un impatto sulla capacità delle autorità nazionali di dichiarare la spesa alla Commissione - giustificare gli importi, che ridurranno le somme potenzialmente soggette a disimpegno automatico e fare una valutazione di quanto non si è stati in grado di dichiarare. In aggiunta alla giustificazione, deve essere compilata la tabella dei progetti sospesi di cui all'allegato VII delle LGC. Spetta allo Stato membro fornire tutta la documentazione adeguata per provare l'esistenza di procedimenti giudiziari o amministrativi, nonché l'esistenza dell’effetto sospensivo, secondo i sistemi amministrativi o giudiziari nazionali. Se d'altra parte nessun effetto sospensivo è stato concesso dal giudice, il progetto non beneficia dell'applicazione dell'art. 95, e può essere considerato come progetto non funzionante se non è completato e non è in uso. Se il progetto è completato e in uso tutte le spese sostenute dal contraente prima della data finale di ammissibilità del 31.12.2015 sono ammissibili. Se il pagamento finale è stato effettuato al contraente dopo tale data le spese non potranno essere dichiarate come spese ammissibili in chiusura. |
| 241 | Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi/disimpegno | 8/7.1 | Che cosa si intende per "operazioni che sono state sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo"? Come dimostrare tali circostanze? Come può esattamente lo Stato membro mantenere le operazioni nel programma (mantenere le spese già certificate per tali operazioni nella dichiarazione finale di spesa) e, allo stesso tempo non dichiarare tali importi nella dichiarazione finale di spesa (che secondo noi significa che devono essere detratti dalla dichiarazione finale di spesa)? I progetti sospesi saranno inclusi tra le spese ammissibili nel caso in cui il beneficiario avrà successo con il tribunale? Se i beneficiari, sulla base della decisione del Tribunale fossero interessati a continuare il progetto, possiamo pagare loro i costi che si verificheranno dopo il 31.12.2015? | Le norme applicabili alla chiusura alle operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al capitolo 8 delle LGC devono essere distinti da quelli per i progetti non funzionanti (sezione 3.5 delle LGC). In particolare, le operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi devono essere completati al più tardi due anni dopo la scadenza per la presentazione del rapporto finale, e il tempo supplementare che ha permesso di completare tali progetti deve essere valutato caso per caso, a seconda delle conseguenze della sospensione (se essi comportano ritardi nell’ attuazione e / o nei pagamenti) e la durata della sospensione. Data l'incertezza circa i risultati dei procedimenti giudiziari o amministrativi e considerando gli importi in gioco, è responsabilità dello Stato membro decidere, al momento di elaborare i documenti di chiusura, se le operazioni corrispondenti devono essere ritirate (e sostituite da un'altra operazione, eventualmente, in "overbooking") o mantenute nel programma. Se lo Stato membro selezionasse la seconda opzione, allora i documenti di chiusura devono fare riferimento a tali operazioni e la Commissione dovrebbe essere informata sul potenziale importo massimo che non può essere inserito nella dichiarazione finale di spesa, in modo da mantenere un impegno aperto fino a quando le autorità nazionali responsabili adottino una decisione definitiva. Dovrà essere fornito l'elenco dei progetti sospesi, secondo il modello di cui all'allegato VII delle LGC. In seguito alla decisione, saranno effettuati ulteriori pagamenti dalla Commissione o i fondi già versati saranno recuperati. Ai sensi dell'art. 105(3) Gen. Reg., gli importi relativi alle operazioni che sono state mantenute nel programma saranno esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare in chiusura e gli impegni corrispondenti saranno tenuti aperti, come sopra indicato. Come regola generale, i costi sostenuti dal beneficiario dopo il 31.12.2015 non sono ammissibili. La documentazione pertinente dovrebbe essere disponibile nel sistema di controllo in caso di ispezione. Dopo aver avviato un procedimento per il recupero delle spese dichiarate, gli importi relativi sono dichiarati tra i recuperi pendenti. Essi non rientrano nel novero delle azioni sospese per motivi giudiziari o amministrativi dal momento che questi casi riguardano solo le somme che lo Stato membro non è in grado di dichiarare. Lo Stato membro dovrebbe tenere informata la Commissione dell'esito del procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo. Quando le autorità competenti adottano una decisione definitiva, si procederà ad un ulteriore pagamento o al recupero degli importi già versati o si confermeranno i pagamenti già effettuati. In linea di principio, non vi è alcun limite di tempo prefissato dal Regolamento o dalle LGC per la chiusura delle operazioni sospese. La Commissione manterrà l'impegno aperto fino a quando non riceverà le informazioni da parte dello Stato membro. Tuttavia lo Stato membro dovrebbe valutare se il periodo della sospensione è proporzionale al valore della controversia. La Commissione può suggerire che il periodo non sia eccessivo, perché le operazioni sospese bloccherebbero la chiusura del programma e prolungherebbero il periodo di disponibilità dei documenti e non permetterebbero di pagare il saldo finale. Se la spesa si riferisce a procedimenti giudiziari e amministrativi in corso al 31.03.2017 e queste spese sono incluse nella dichiarazione finale di spesa inviata dall’AdC entro il 31.03.2017 e se il risultato dei procedimenti amministrativi o giuridici comporta che le spese dichiarate non sono ammissibili, la dichiarazione di spesa dovrebbe essere rivista al ribasso dopo il 31.03.2017 (vedi punto 4.3 delle CGL). |
| 242 | Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi | 8 | Se il requisito di cui sopra si riferisce soltanto ai casi contemplati dall'art. 95 Reg. Gen., solo tali casi devono essere inclusi nell'allegato VII degli orientamenti? Ciò vuol dire che i casi che sono fuori del campo di applicazione dell'art. 95, Reg. Gen. non possono essere mantenuti nel programma? | Sì, il capitolo 8 riguarda tutte le operazioni interrotte per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 95 e non si applica alle operazioni al di fuori del campo di applicazione dell'art. 95 del Reg. Gen. |
| 243 | Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi | 8 | Considerata la necessità di informare la Commissione in merito alle transazioni sospese o trattenute, è necessario presentare una notifica o avviso specifico all'OLAF o è sufficiente compilare il modello di cui all'allegato VII delle CGL. Per quanto riguarda le parti del programma che sono state ritirate dal programma, è necessario segnalarle? | Per quanto riguarda la chiusura delle operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi, il requisito specifico di cui all’allegato VII delle LGC non ha la precedenza rispetto alla consueta notifica all'OLAF se l’importo è oltre la soglia. Le discussioni tra la Commissione e le autorità nazionali avranno luogo sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VII delle LGC. Per quanto riguarda gli importi ritirati, gli stessi saranno riportati nella dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati, recuperi pendenti e importi non recuperabili (allegato XI. del Reg. di attuazione). L'ultima di queste elaborazioni annuali deve essere inviata entro il 31.03.2017 insieme con i documenti di chiusura. |
| 244 | Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi | 8 | Si chiede conferma delle seguenti richieste: con riferimento all'art. 57(5) Gen. Reg, se un'operazione inserita in una domanda di pagamento intermedio riguarda un beneficiario che va in bancarotta entro tre anni dopo il completamento del progetto è corretto mantenere il progetto nell'elenco dei progetti ammissibili senza che sia necessario per l'AdG avviare una procedura di recupero. | In caso di un fallimento non fraudolento, quindi, non soggetto a frode sospetta o accertata, i requisiti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'art. 57(1-4) non si applicano e una modifica sostanziale non avrà conseguenze in termini di correzioni finanziarie. Per tutti i casi di cessazione dell'attività produttiva dovuta a bancarotta semplice o non fraudolenta dichiarata dal 01.01.2007, ai sensi dell’art. 57(5) del Reg. Gen. (come modificato dal regolamento n 539/2010), lo Stato membro è esentato dall’indagare l'irregolarità in questione e dall’apportare adeguate rettifiche finanziarie e lo Stato membro e la Commissione non dovranno adottare le misure necessarie al fine di recuperare gli importi indebitamente versati. Questo significa che il cofinanziamento non dovrebbe essere revocato in caso di fallimento non fraudolento (semplice) e quindi le spese derivanti da un'attività che è andata in fallimento possono essere mantenute e graveranno sul bilancio generale dell'Unione europea. Le autorità nazionali dovrebbero mantenere un'adeguata pista di controllo sulle spese dichiarate che riguardano la cessazione dell'attività produttiva dovuta a bancarotta semplice/ non fraudolenta, insieme a prove adeguate che dimostrino che in definitiva si è trattato di bancarotta non fraudolenta. Le prove da fornire come prova di semplice fallimento dipendono dalla regolamentazione di ciascuno Stato membro. Questi casi non sono da segnalare alla chiusura come operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi. Tuttavia, essi devono essere riportati nel REF. Tuttavia, lo Stato membro deve dimostrare che non può recuperare gli importi versati per un'operazione che non è stata realizzata a causa del fallimento. Per gli importi irrecuperabili lo Stato membro può chiedere che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea. |
| 245 | Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi: interessi | 8 | Cosa trattare gli interessi legali ricevuti dall’AdG sugli importi recuperati? Come dovrebbero essere contabilizzati? In passato la nota CDRR/05/0012/01/IT documento allegato alla CGL per il periodo 2000-2006, ha chiarito che questi interessi potevano essere riutilizzati dall'amministrazione in linea con gli obiettivi del PO. La COCOF 10-0002-00 si riferisce solo agli interessi di mora, ma non menziona gli interessi legali. | A meno che non sia specificato nelle norme nazionali in particolare negli accordi conclusi tra lo Stato membro o AdG e OI gli interessi sono considerati in analogia con l'art. 83 come risorsa per lo Stato membro sotto forma di contributo pubblico nazionale e sono utilizzati per operazioni decise dall’AdG all'interno del programma dato. |
| 246 | Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi | 8 | Che cosa significa spesa: - "Ritirata dal programma e / o sostituita da un'altra operazione ammissibile entro il termine"; - "Mantenuta nel programma" | Lo Stato membro deve decidere, prima del termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma, se le operazioni debbano essere ritirate o mantenute nel programma. Per spesa ritirata si intende la spesa detratta dalla spesa dichiarata alla Commissione per il cofinanziamento. La spesa di un'altra operazione ammissibile può invece essere dichiarata. Le spese mantenute riguardano spese non ritirate dalle spese dichiarate alla Commissione per il cofinanziamento. |
| 247 | Calcolo del contributo finale | 10 | Superamenti del livello del 10% a causa di fluttuazioni del tasso di cambio | La domanda di pagamento finale sarà in euro. Nessun incremento degli importi dichiarati nella domanda di pagamento finale dovuto alla fluttuazione corrente sarà possibile alla presentazione dei documenti di chiusura. |
| 248 | Calcolo del contributo finale | 10 | Gli aspetti pratici della flessibilità del 10% nel contesto: - della certificazione della spesa sopra il 100% dell’allocazione dell’asse prioritario; - di SFC 2007-2013 - del rimborso dei fondi effettuato dalla CE (sopra il 100% dell’allocazione dell’asse prioritario). | - spetta agli SM decidere se si ricorre “all’overbooking”. È possibile ed è consigliabile includere tutte le spese eleggibili al di sopra della dotazione dei piani finanziari perché ciò potrebbe costituire un paracolpi nel caso di rettifiche finanziarie. In questi casi, la spesa corrispondente all’overbooking dovrebbe essere coperta da sufficienti risorse finanziarie nazionali. - Si prega di annotare in questo contesto che le rettifiche finanziarie dopo la chiusura saranno rettifiche nette a carico degli Stati membri che avranno la possibilità di sostituire la spesa irregolare relativa al progetto individuale con le spese supplementari dichiarate nell’ambito dell’asse prioritario in chiusura (overbooking). Tuttavia, le rettifiche finanziarie legate in particolare a irregolarità sistemiche su iniziativa degli SM o imposte dalla Commissione in base all’art. 100(5) del Reg. Gen. dopo il completamento della procedura di cui all’art. 100(1) a 100(4) comporteranno riduzioni nette per gli Stati membri dall’allocazione indicativa dei fondi ai sensi dell’art. 18(2) del Reg. Gen. - La dichiarazione non sarà bloccata dal sistema quando saranno spedite le domande di pagamento superiori al 100%. La Commissione può rimborsare per asse prioritario fino a un massimo del 110% dell’allocazione di un asse compensandolo con un altro asse prioritario meno performante. |
| 249 | Calcolo del contributo finale | 10 | Dettagliate le procedure per procedere all’ultima modifica dei PO nel periodo di elegibilità (nel contesto del 10% di flessibilità). | Il punto 2.20 delle LGC sulla chiusura indica che la richiesta di modifica del piano finanziario di un PO risultante da un trasferimento dei fondi tra l’asse prioritario potrà essere presentata entro la data finale di elegibilità delle spese (31.12.2015). Al fine di consentire alla Commissione di preparare e approvare le modifiche alla decisione in tempo, si raccomanda che la richiesta sia presentata entro il 30.09.2015. La possibilità complementare di aggiustare il piano finanziario sarà soggetta a giustificazione prevista dall’art. 33(1)(b) o (d) del Reg. Gen. Il 10% di flessibilità sarà applicabile solo in chiusura e la sua applicazione non richiederà modifiche del PO. |
| 250 | Calcolo del contributo finale | 10 | La CE prevede l'applicazione della regola del 10% di flessibilità per i GP? Esso permetterebbe di aumentare al massimo del 10% di cofinanziamento da parte del FESR rispetto al livello indicato nella decisione CE per GP. L'aumento del cofinanziamento sarà utilizzato solo nel periodo finale di attuazione del progetto e sarà dedicato alla supplementare e giustificata portata fisica del progetto senza la necessità di modificare la decisione CE per il progetto (tenendo conto che le procedure di emendamento della decisione dei GP richiedono molto tempo). | La flessibilità del 10% si applica a livello di asse prioritario, non a livello di progetto. L'importo del sostegno incluso in una decisione su un GP può essere aumentato solo attraverso una modifica della decisione e deve essere giustificato (per aumento ad esempio del campo di applicazione del GP). Si raccomanda pertanto che qualsiasi richiesta di emendamento di una decisione per un GP sia inviata alla Commissione al più tardi entro il mese di settembre del 2015. |
| 251 | Co-finanziamento | Allegato V, VII | Quali importi ci si aspetta di ritrovare nella tabella riepilogativa contenuta in allegato V (progetti non funzionanti) e allegato VII (progetti sospesi) delle LGC? In quale forma il risultato del controllo deve essere documentato? I casi di semplice bancarotta devono essere riportati nell’allegato VII? | Tutti gli importi che sono stati dichiarati e pagati dovrebbero essere dichiarati in chiusura. (Cfr. allegato V delle LGC). Gli importi sono pagati, ma possono essere recuperati se i progetti non sono stati finiti. I casi di bancarotta semplice non devono essere riportati in chiusura come operazioni sospese per procedimenti giudiziari o amministrativi. In ogni caso, essi devono essere riportati nel REF. I relativi importi rappresentano importi non recuperabili rispetto ai quali la parte del cofinanziamento UE può essere caricata nel bilancio generale dell’Unione europea. Questo è previsto dall’art. 28 del Reg. di attuazione. Gli importi sono inseriti nell’allegato VII tra quelli per i quali nessun pagamento è avvenuto ma per i quali la Commissione mantiene un impegno aperto. |
| 252 | Preparazione del rapporto di controllo finale e della dichiarazione di chiusura | Allegato VI, parte 11 | Qual è la posizione e la raccomandazione della CE nei casi in cui il PO e l’AdG non esistono più dopo la fine del periodo di programmazione 2007-2013, in particolare in relazione al follow-up delle attività di chiusura (per esempio nel caso di irregolarità, ecc.…) | È lo Stato Membro che deve assicurare che il processo di chiusura sia completato. Nel caso in cui non c’è continuazione del PO 2007-2013, lo Stato membro deve designare le entità che dovranno adempiere a tutte le richieste rilevanti e che saranno responsabili per le attività di follow-up qualora sia necessario. |
| 253 | Presentazione dei documenti di chiusura | Allegato VI | Riguardo alle attività che l’AdC deve svolgere nell’ambito della preparazione della chiusura, cosa si intende per “svolgere direttamente le verifiche”? Intendete che debbano essere svolte verifiche in loco? | L’allegato VI delle LGC prevede che l’AdC, nell’ambito della preparazione della chiusura, debba richiedere informazioni e/o svolgere verifiche proprie se necessario. Queste verifiche non devono essere necessariamente verifiche in loco, ma l’AdC può svolgere questi controlli, se li ritiene necessari, al fine di certificare la spesa. Al fine di assicurare controlli proporzionali ed evitare eccessivi oneri amministrativi per i beneficiari (dovuti al ripetersi dei controlli), l’AdC dovrebbe prima di tutto usare le informazioni a sua disposizione partendo dalle verifiche dell’AdG e gli audit dell’AdA. |
| 254 | Presentazione dei documenti di chiusura | Allegato VI | Noi dobbiamo preparare una lista intera dei progetti completati e se si quali informazioni sono richieste? Potete prevedere un modello? Nell’allegato VI, è richiesto alle AdG e agli OI di richiedere un’analisi della domanda finale da parte di tutti i beneficiari. Questo significa che l’AdA necessiterà di una lista al fine di campionare il lavoro svolto in tal senso. | Come giustamente detto, in pratica, questa lista potrebbe essere in ogni caso necessaria alle AdA al fine di svolgere i loro controlli prima che i documenti di chiusura siano inviati. Anche gli auditor della Commissione o della Corte dei conti europea potrebbero richiedere una tale lista. Tuttavia, non c’è alcun obbligo nel prevedere una lista completa dei progetti completati nell’ambito dei documenti di chiusura che vengono inviati alla CE (ad eccezione dei GP completati). Inoltre, non c’è alcuna necessità di uno specifico modello, ancora con l’eccezione dell’allegato I delle LGC. Gli stati membri possono prendere ispirazione dal formato richiesto dall’art. 7(d) e dalla lista che va comunicata “su richiesta della Commissione” secondo l’allegato III del reg. di attuazione. L’allegato VI prevede orientamenti per la preparazione della chiusura; l’analisi delle domande finali di spesa dei beneficiari è una delle fasi che sono necessarie nella preparazione della domanda di pagamento finale. |
| 255 | Tasso di errore | Allegato VI | Nel caso in cui il tasso di errore è uguale o superiore al 2% l’AdA deve emettere un “parere con riserva” nel contesto della dichiarazione di chiusura? | Il parere dell’AdA contenuto nella dichiarazione di chiusura dovrebbe essere espresso tenuto conto delle note orientative della Commissione sul trattamento degli errori. Questo significa in particolare che l’AdA può indicare un parere senza riserva se il tasso di rischio residuale in chiusura è inferiore alla soglia di materialità (2% della spesa dichiarata). Un parere con riserva è ritenuto appropriato nel caso in cui questo tasso di rischio è uguale o superiore al 2%, a meno che lo Stato membro non prenda le necessarie misure correttive previste nella guida menzionata, sulla base di questo tasso di rischio, prima della presentazione della dichiarazione di chiusura alla Commissione. Se il tasso di rischio residuale in chiusura è uguale o superiore al 2%, il sistema di gestione e di controllo ha delle carenze e non fornisce adeguate rassicurazioni sul fatto che la spesa dichiarata alla Commissione sia legale e regolare. Di conseguenza, la Commissione applicherà una rettifica finanziaria netta sulla base del tasso di errore residuale in linea con quanto stabilito nella decisione della Commissione C(2011)7321 recante “approvazione delle LGC sui principi, criteri e scale indicative da applicarsi nell’ambito delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione ai sensi degli artt. 99 e 100 del Reg. del Consiglio (CE) 1083/2006”. |
| 256 | Tasso di errore residuale | Allegato VI | È possibile autocorreggersi in chiusura? se è così cosa accade? - Se la nostra conoscenza sulle note orientative COCOF è corretta, c’è una possibilità teorica di un tasso di errore residuo negativo (nel caso in cui la somma della rettifica finanziaria fatta dallo stato membro eccede la quantificazione del rischio). - Come viene considerato e trattato un tasso di errore residuo negativo? Sarebbe possibile per gli SM prevedere un tasso di errore negativo in esito all’aggiustamento della domanda finale di pagamento? | Il rapporto di controllo finale deve contenere per ciascun programma il tasso di rischio residuale in chiusura, corrispondente alla somma degli importi del rischio residuale annuale diviso la somma della spesa totale dichiarata in chiusura. L’AdA può emettere un parere senza riserva se il tasso di rischio in chiusura è al di sotto della soglia di materialità del 2% della spesa dichiarata. Al fine di ottenere un parere senza riserva, devono essere prese misure correttive per assicurare che il tasso di rischio residuale è inferiore alla soglia di materialità. |
| 257 | Calcolo del tasso di errore residuale (anticipi dello SIF) | Allegato VI | Al fine di calcolare il tasso di errore residuale, l’AdA deve, per ciascun anno di riferimento, moltiplicare la spesa dichiarata alla Commissione con il tasso di errore proiettato per quantificare il rischio finanziario totale. La spesa totale dichiarata deve includere gli anticipi fatti nell’ambito dei SIF. La commissione ritiene che includendo gli anticipi dei SIF nel calcolo, il tasso di errore residuale può essere alterato? Se si, come si può risolvere? | Per la Commissione il tasso di errore residuale è principalmente basato sul tasso di errore previsto nel RAC e mostra il tasso di errore della popolazione, inclusi i pagamenti anticipati dei SIF. Non c’è quindi alcuna alterazione interessata poiché questi pagamenti anticipati sono considerati voci di costo ammissibili. |
| 258 | Calcolo del tasso di errore residuo | Allegato VI | In analogia ai lavori per determinare il tasso di errore proiettato, all’AdA è richiesto di verificare la rilevanza statistica del tasso di errore residuo? Se si, la Commissione potrebbe offrire orientamenti? | Come spiegato nell’allegato VI delle LGC, l’AdA dovrà presentare nel rapporto finale la stima del rischio residuo in chiusura, che è basata annualmente “sull’importo di rischio residuo” (colonna G). L’AdA deve assicurare che le informazioni presentate nella “Tabella della spesa dichiarata e degli audit a campione” siano affidabili e che si basino su un campione rappresentativo, come richiesto dall’art. 17 del Reg. di attuazione. |
| 259 | Terminologia | Allegati I-VII | Nelle tabelle allegate c’è una colonna chiamata “spesa certificata pagata”. Cosa si intende con questa espressione? Spese certificate elegibili o spesa totale dei progetti? | Si intende la spesa totale elegibile certificata effettivamente sostenuta per il progetto |
| 260 | Terminologia | Allegati I, III | Le tabelle I e III prevedono la compilazione delle colonne “costi di investimento”. Perché non si richiede di indicare le altre risorse (non di investimento)? | I costi totali (finali) dell’investimento dei GP sono richiesti dal Reg. Esec. Allegato XVIII, punto 5. |
| 261 | CTE |  | Si evidenzia ancora la mancanza di indicazioni specifiche per i programmi CTE in chiusura; sarebbe utile avere una Guida dedicata alla CTE vista la maggiore complessità di questi programmi rispetto a quelli trasversali. Tale Guida sarà pubblicata? | No, in una prospettiva di policy si intende mantenere anche la programmazione CTE nell’ambito di un unico set di linee guida. La Commissione è disponibile a fornire ogni supporto per una positiva chiusura dei programmi CTE e ad indirizzare le specifiche questioni per la chiusura del programma. |
| 262 | CTE |  | La CE ha intenzione di programmare specifici incontri di lavoro per la chiusura CTE? | Si, un workshop è stato organizzato da Interact, alla presenza di rappresentanti della CE a Bruxelles il 5 giugno (2013 ndr) http://www.interact-eu.net/events/closure_of_2007_2013_etc_programmes/14/14009. La CE è disponibile nel continuare a garantire specifico supporto per la comunità CTE. |
| 263 | CTE |  | La CE potrebbe produrre uno specifico calendario di chiusura per la programmazione CTE, considerando che la natura multinazionale richiede maggiore coordinamento nei processi di chiusura? | Non ci sarà uno specifico calendario per la chiusura dei programmi CTE, ci sono scadenze applicabili a tutti i programmi. Interact, che assiste i programmi CTE, potrebbe essere di supporto in tal senso e la CE è assolutamente disponibile a fornire assistenza dedicata. |
| 264 | Programmazione 2014-2020 |  | Secondo il RDC, la funzione di certificazione può essere integrata nell’AdG. Se tale integrazione avviene a livello di AdG e di AdC, i dipartimenti possono scegliere strutture differenti cioè separate in AdG e AdC? Può succedere anche il contrario (AdG e AdC rimangono separate, ma integrate a livello di dipartimento)? Quando le medesime persone si ritrovano nell’ambito degli organismi di gestione per il periodo 2014-2020 (a partire dal 2014), come si configura la situazione rispetto alla necessaria indipendenza dell’AdC nel periodo di programmazione 2007-2013 (chiusura fino al 2017)? I dipartimenti devono presentare un nuovo piano di risorse umane? | Ai sensi dell’art.62 Reg. Gen. nel periodo di programmazione 2007-13 dovrebbe essere assicurata l’indipendenza dell’AdC. Pertanto non è possibile che la stessa persona svolga funzioni di AdG e AdC. |
| 265 | COCOF 12-0050-01 Progetti retrospettivi |  | I progetti completati che sono in un elenco di progetti ammissibili (sebbene non finanziati dai fondi UE), che seguono una procedura di chiamata a progetto nell’ambito del programma regionale, sono considerati progetti retrospettivi? | Nel caso in cui le AdG decidano di finanziare progetti retrospettivi, è loro responsabilità assicurare che le operazioni finanziate dai Fondi siano coerenti con le previsioni del Trattato e con i relativi atti di attuazione (art. 9(5) Reg. Gen.), che le operazioni siano selezionate in attuazione dei criteri applicabili al PO e che siano coerenti con l’intera normativa UE e nazionale per l’intero periodo di attuazione (art. 60(a) Reg. Gen.). All’ AdG è richiesto di determinare se tali operazioni sono pienamente coerenti con tutti gli elementi regolamentari prima di decidere se sostenere tali operazioni con il PO. |
| 266 | Disponibilità dei documenti |  | Esiste una data ultima oltre la quale i documenti del programma non debbano più essere resi disponibili? | L’art.90 Reg Gen. richiede che i documenti siano disponibili per un periodo di tre anni dopo la chiusura dei Programmi. Gli impedimenti alla chiusura dovuti a procedimenti giudiziari o amministrativi possono determinare la sospensione della decorrenza dei termini, quindi estendere il periodo in cui la documentazione rilevante deve essere mantenuta disponibile. |
| 267 | IVA |  | In caso di aumento dell’IVA (senza alcuna possibilità per il beneficiario di poterla recuperare) avvenuto successivamente alla concessione di un finanziamento a seguito di una chiamata a progetto, è possibile aumentare l’importo della sovvenzione per consentire la copertura dell’aumento dell’IVA? | Questa questione non è legata alla chiusura, pertanto è facoltà dell’AdG applicare le regole definite nell’avviso di chiamata a progetto tenendo in considerazione la normativa nazionale sul tema che può variare tra SM. |
| 268 | Monitoraggio dell’AT |  | In base alle specifiche caratteristiche dell’AT, le LGC per le AdG stabiliscono che “per le operazioni di AT, le operazioni legate a servizi, istruzione/formazione, occupazione, per i quali un monitoraggio di 5 anni non è ragionevole, la durata del monitoraggio dell’operazione è adeguata in modo appropriato prendendo in considerazione il contenuto del progetto”. Si deve applicare una lettura stringente dell’art. 57 Reg. Gen. relativamente alla durata delle operazioni e conseguentemente anche il monitoraggio per 5 anni dei progetti di AT, oppure è possibile tenere in considerazione le specifiche caratteristiche in alcuni tipi di progetti per i quali il monitoraggio dell’operazione dopo la chiusura dell’operazione non è ragionevole (ad es. AT – con lavori di durata del progetto che chiude ad esempio il 30.11.2015)? | L’art. 57 Reg. Gen. non si applica alle attività FSE e se alcune operazioni di AT hanno caratteristiche simili (tipo costi di personale), le previsioni relative alla durata non si applicano. |

Allegato Calendario delle principali scadenze per la chiusura 2007-2013 * REGIO F1, 2/9/2013

La data di presentazione dei PO alla Commissione o 01 Gennaio 2007 inizio dell’ammissibilità della spesa

30 Settembre 2013 modifica del piano finanziario che comporta un trasferimento tra FS o PO

31 Dicembre 2013 nessuna modifica degli impegni annuali

30 Giugno 2015 comunicazione alla Commissione dell’elenco dei GP che si intende dividere in fasi

30 Settembre 2015

- La Commissione raccomanda la presentazione della richiesta di modifica dei PO

- La Commissione raccomanda la presentazione della richiesta di modifica di un GP

31 Dicembre 2015

- Data finale di ammissibilità della spesa (inclusi i costi di gestione o le commissioni non solo/ad eccezione dei SIF e per gli aiuti di Stato, gli anticipi versati ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto devono essere coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente valore probatorio)

- Gli Stati Membri devono presentare l’ultimo RAC

Dopo il 31 Dicembre 2015 le attività di investimento da parte del destinatario finale possono continuare e possono essere effettuati nuovi investimenti fino alla chiusura (scadenza consigliata: 31.12.2016)

30 Giugno 2016

- La Commissione raccomanda agli Stati Membri/AdC la presentazione dell’ultima domanda di pagamento intermedio, assicurando così che dopo tale data nessuna nuova spesa sarà dichiarata alla Commissione prima della presentazione della domanda di pagamento finale (per consentire all'AdA di coprire le spese dichiarate nel 2016)

- Nessun RAE per l’anno 2015, ad eccezione dei dati sui SIF

31 Dicembre 2016 Nessun RAC (il RAC non va presentato)

31 Dicembre 2016 data finale di ammissibilità per i programmi della Croazia e per i programmi della componente di cooperazione transfrontaliera dell'obiettivo CTE in cui la Croazia è uno dei partecipanti

Gennaio 2017 la Commissione invia una lettera agli Stati Membri informando delle conseguenze circa il ritardo nella presentazione dei documenti di chiusura

31 Marzo 2017

- Devono essere presentati tutti i documenti di chiusura

- dichiarazione certificata delle spese finali, inclusa la domanda di pagamento finale

- REF (incl le informazioni sul valore delle risorse residue imputabili alle risorse FESR/FSE al 31.12.2015)

- dichiarazione di chiusura, corredata da un rapporto finale di controllo (incl. il lavoro di audit svolto fino al 01.07.2015 ed il lavoro di audit svolto tra il 01.07.2015 e il 31.12.2016 in modo da coprire la spesa dichiarata nel 2015 e nel 2016)

- la dichiarazione annuale finale sui: (i) ritiri e recuperi (detratti dalle dichiarazione di spese certificate durante il 2016); (ii) recuperi pendenti e importi non recuperabili (al 31.12.2016) è trasmessa tramite SFC 2007

- eventuale esistenza delle entrate nette che devono essere dedotte dall’AdC dalla dichiarazione di spesa alla Commissione

2 mesi (regola generale)

- Forniti ad uno Stato membro per effettuare la correzione - la Commissione può chiedere ad uno Stato membro di correggere la domanda di pagamento del saldo finale o la dichiarazione di spesa, e ciò comporta la presentazione di informazioni aggiuntive o l’effettuazione di correzioni tecniche nel caso in cui tali informazioni supplementari e correzioni riguardino la spesa presentata alla Commissione prima della scadenza per la presentazione

- Lo Stato membro deve rispondere alle osservazioni della Commissione sul rapporto finale, e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui lo Stato membro non può rispettare tale termine, deve informare la Commissione e il termine può essere prorogato di ulteriori 2 mesi (2+2)

- Lo Stato membro deve rispondere alle osservazioni della Commissione sulla dichiarazione di chiusura e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui lo Stato membro non può rispettare tale termine, deve informare la Commissione e il termine può essere prorogato di ulteriori 2 mesi, a meno che sia richiesto allo Stato membro un ulteriore lavoro di audit, nel qual caso il termine può essere esteso al periodo ritenuto necessario per concludere tale lavoro. La dichiarazione di chiusura sarà accettata solo se sono state trattate tutte le osservazioni da parte della Commissione (2+2+n)

31 Agosto 2017 (5 mesi)

- La Commissione dispone di cinque mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto finale per confermare l'ammissibilità o fornire osservazioni agli Stati membri nel caso in cui il suo contenuto non sia soddisfacente e chiedere pertanto che venga rivisto

- La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura entro cinque mesi dalla data di ricevimento; se non ci sono osservazioni entro tale periodo, la stessa si considera accettata.

30 Settembre 2017 prima relazione alla Commissione sui progetti non funzionanti già completati, nonché sulle misure adottate incluse le tappe fondamentali, al fine di completare i progetti rimanenti

31 Marzo 2018

- chiusura ottimale di un programma

- l’obiettivo è quello di avere il rapporto finale rivisto e accettato dalla Commissione entro 1 anno dalla data di ricezione dello stesso

- l’obiettivo è quello di avere la dichiarazione di chiusura rivista e accettata dalla Commissione entro 1 anno dalla data di ricezione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di ulteriore lavoro di audit richieda un periodo più lungo

- seconda relazione alla Commissione sui progetti non funzionanti già completati, nonché sulle misure adottate incluse le tappe fondamentali, al fine di completare i progetti rimanenti

- [scadenza per la presentazione dei documenti di chiusura per la Croazia]

30 Settembre 2018 -	terza relazione alla Commissione sui progetti non funzionanti già completati, nonché sulle misure adottate incluse le tappe fondamentali, al fine di completare i progetti rimanenti

31 Marzo 2019

- Se le spese sostenute per i progetti non funzionanti sono incluse nella dichiarazione finale (un elenco di progetti non funzionanti è allegato nel rapporto finale) lo SM deve completare tutti i progetti non funzionanti e rimborsare il relativo cofinanziamento dell'Unione nel caso di mancato completamento di tali progetti

- Data della chiusura del programma (come comunicato dalla Commissione) + 3 anni

- tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit del programma in questione sono tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti

- il periodo potrebbe essere sospeso in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione

- l’AdG dovrebbe mettere a disposizione della Commissione un elenco di tutti i progetti funzionanti, su richiesta.

Si prega di notare che la Croazia ha un ulteriore anno per quanto concerne la data finale di ammissibilità e la data per la presentazione dei documenti di chiusura. Le diverse scadenze sono di conseguenza prorogate di un ulteriore anno. Tuttavia, ciò non si applica per la scadenza del 31/12/2013 per il cambiamento degli impegni annuali.